| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 122/BC-BTP | Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2018 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 5 năm 2018 và nhiệm vụ các tháng tiếp theo của năm 2018

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (Chương trình) và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 5 năm 2018, nhiệm vụ các tháng tiếp theo của năm 2018 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2018, ngày 16/5/2018, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1653/BTP-VĐCXDPL đôn đốc, hướng dẫn cụ thể các bộ trong việc xây dựng, hoàn thiện hồ sơ và ban hành văn bản quy định chi tiết; ngày 17/5/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tổ chức làm việc trực tiếp với một số bộ nhằm kiểm điểm, đôn đốc, đề xuất các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các dự án luật, pháp lệnh do Chính phủ trình, khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG THÁNG 5 NĂM 2018

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh

Trong tháng 5, các bộ đã phối hợp chỉnh lý và trình mới 16 dự án (xin xem tình hình cụ thể tại Phụ lục 1), cụ thể:

- Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện 07 dự án luật để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

- Trình mới 01 dự án để Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 13 luật liên quan đến quy hoạch()).

- Phối hợp chỉnh lý 01 dự án để trình Quốc hội cho ý kiến lần 2 (Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)) và soạn thảo, trình mới 07 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã soạn thảo, trình Chính phủ thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường (được đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2018). Ngoài ra, tại Phiên họp thường kỳ tháng 4/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

Trên cơ sở báo cáo của các bộ và kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong tháng 5 và các tháng tiếp theo của năm 2018, các Bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 103 văn bản. Kết quả đến ngày 31/5/2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ đã ban hành được 39/103 văn bản (xin xem Phụ lục 2). Còn lại 64/103 văn bản với tình hình cụ thể như sau:

- Có 11 văn bản nợ chưa ban hành (04 nghị định, 01 quyết định, 04 thông tư, 02 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 09 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực (xin xem Phụ lục 3).

- Có 25 văn bản (11 nghị định, 14 thông tư) quy định chi tiết các luật có hiệu lực từ 01/7/2018, hiện các bộ đang hoàn thiện để trình ký ban hành (xin xem Phụ lục 4).

- Có 28 văn bản (10 nghị định, 01 quyết định, 17 thông tư) quy định chi tiết thi hành các luật và các nội dung được luật giao sẽ có hiệu lực trong năm 2019 hiện đang được các bộ nghiên cứu, xây dựng theo kế hoạch (xin xem Phụ lục 4).

III. NHIỆM VỤ CÁC THÁNG TIẾP THEO CỦA NĂM 2018

1. Nhiệm vụ xây dựng luật, pháp lệnh

Các bộ có nhiệm vụ chuẩn bị 15 dự án luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 (theo dự kiến Chương trình năm 2018 được điều chỉnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội), cụ thể:

- Phối hợp chỉnh lý 09 dự án luật trình Quốc hội thông qua (bao gồm dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4);

- Trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua 01 dự án luật mới theo quy trình một kỳ họp;

- Trình Quốc hội cho ý kiến 05 dự án luật.

2. Nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 64 văn bản:

- 11 văn bản nợ ban hành (04 nghị định, 01 quyết định, 04 thông tư, 02 thông tư liên tịch) nêu tại Phụ lục 3.

- 25 văn bản (11 nghị định, 14 thông tư) quy định chi tiết 07 luật có hiệu lực từ 01/7/2018 và 28 văn bản quy định chi tiết các luật và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 nêu tại Phụ lục 4, cần khẩn trương ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

- Chủ động rà soát nội dung được giao quy định chi tiết trong các dự án luật sẽ được trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 tới đây (dự kiến là 08 luật()), gửi về Bộ Tư pháp chậm nhất là 05 ngày trước ngày kết thúc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

Trong tháng 5/2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc; các bộ đã có nhiều cố gắng, cơ bản hoàn thành việc chuẩn bị các dự án luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5; nhiều văn bản quy định chi tiết được ban hành đúng thời hạn, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật. Tuy vậy, vẫn còn tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết (11 văn bản nợ ban hành), đặc biệt, có văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (04 nghị định, 01 quyết định).

2. Kiến nghị

Nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong những tháng tiếp theo của năm 2018 khá nặng. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các bộ đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản, khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình và nợ ban hành văn bản.

b) Các bộ:

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng pháp luật; đặc biệt, chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị và dự án, dự thảo văn bản đầy đủ, chính sách rõ ràng, bảo đảm chất lượng, tiến độ; các báo cáo kèm theo Tờ trình và dự thảo phải bảo đảm nội dung và hình thức theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế; giữa các bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng với công tác thi hành pháp luật.

- Chủ động phối hơp với các cơ quan của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong việc chỉnh lý các dự án đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc tiếp thu, giải trình, nhất là đối với những nội dung khác với quan điểm chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các dự án trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, tránh tình trạng chậm, không bảo đảm chất lượng hồ sơ trình.

- Các Bộ: Tài chính; Công Thương; Thông tin và Truyền thông; Công an; Lao động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 văn bản còn nợ ban hành nêu tại Phụ lục 3.

- Các bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 53 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật và các nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục 4 cần chủ động tổ chức nghiên cứu soạn thảo, để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, nhất là đối với 25 văn bản quy định chi tiết 07 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 5 năm 2018, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

# Footnotes

()  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị.

) Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật quốc phòng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao; Luật đo đạc và bản đồ; Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị.