| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số:26/BC-BTP | Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 01/2023 và nhiệm vụ tháng 02/2023

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 01/2023 và nhiệm vụ tháng 02/2023 như sau:

I. Tình hình chỉ đạo, đôn đốc

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong tháng 01/2023, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) về thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây gọi chung là Chương trình) và ban hành văn bản quy định chi tiết; tổ chức 01 cuộc họp với các bộ để đôn đốc việc chuẩn bị đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023; cho ý kiến đối với dự kiến phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

II. Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

1. Kết quả thực hiện trong tháng 01/2023

a) Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Trong tháng 01/2023, các bộ đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với 02 đề nghị xây dựng luật(); chỉnh lý, hoàn thiện các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh để đưa vào Chương trình năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023; phối hợp với Bộ Tư pháp chuẩn bị Đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023 trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án thuộc Chương trình năm 2023, trong tháng 01/2023, các bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với 02 dự án luật, gồm: Luật Viễn thông (sửa đổi) và Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Đến nay, Bộ Quốc phòng đã trình Chính phủ dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; đối với dự án Luật Viễn thông (sửa đổi), Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản xin lùi thời hạn trình sang tháng 02/2023.

b) Về xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trên cơ sở báo cáo của các bộ, kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong tháng 01/2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ ban hành 30 văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (17 nghị định, 04 quyết định, 09 thông tư).

Kết quả đến ngày 27/01/2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ đã ban hành 01/30 văn bản(). Còn lại 29/30 văn bản nợ ban hành (16 nghị định, 04 quyết định, 09 thông tư) quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực (xem chi tiết Phụ lục 1).

2. Nhiệm vụ tháng 02/2023

a) Về nhiệm vụ xây dựng luật, pháp lệnh:

- Các bộ phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý Đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó các bộ có đề nghị xây dựng luật đã được Chính phủ xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề tháng 01/2023 và tháng 02/2023 khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trước 20/02/2023 để trình Chính phủ xem xét thông qua trước khi gửi UBTVQH trước ngày 01/3/2023.

- Tiếp tục soạn thảo các dự án thuộc Chương trình năm 2023 được phân công chủ trì soạn thảo để trình Chính phủ theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, để trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến trong tháng 02/2023, gồm: Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng soạn thảo các dự án được bổ sung trong Chương trình năm 2023, nhất là các dự án có dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023).

b) Về nhiệm vụ ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 02/2023:

- Hoàn thành việc trình, ban hành đối với 29 văn bản nợ ban hành. Cụ thể:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT |
|  | Bộ Công an | 07 | 04 | 01 | 02 |
|  | Bộ Văn hóa –Thể thao và Du lịch | 06 | 01 |  | 05 |
|  | Bộ Khoa học công nghệ | 02 | 02 |  |  |
|  | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 01 | 01 |  |  |
|  | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 04 | 03 | 01 |  |
|  | Bộ Tài chính | 04 | 03 |  | 01 |
| B | Bộ Xây dựng | 01 |  | 01 |  |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 02 | 02 |  |  |
|  | Bộ Công Thương | 01 | 01 |  |  |
|  | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 01 |  | 01 |  |
| Tổng số | 29 | 16 | 04 | 08 |

- Khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành  25 văn bản (20 nghị định, 01 quyết định, 04 thông tư) để quy định chi tiết 09 luật, nghị quyết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới đảm bảo đúng thời hạn, tiến độ và chất lượng (xem chi tiết Phụ lục 2).

III. Kiến nghị

Để thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, Bộ Tư pháp kiến nghị:

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản và nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

2. Đối với các bộ:

- Thực hiện nghiêm Chương trình năm 2023 theo đúng Nghị quyết số 50/2022/QH15 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh bảo đảm chất lượng trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ; tại các dự án, dự thảo cần xác định rõ nội dung giao quy định chi tiết và dự kiến số lượng văn bản quy định chi tiết.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2024 và điều chỉnh Chương trình năm 2023; đặc biệt là đối với các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đã được trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến tại các Phiên họp.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu, rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được xác định trong Đề án của Đảng đoàn Quốc hội; tập trung soạn thảo, xây dựng, trình các dự án, dự thảo theo Đề án nhất là các dự án đã có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

- Hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ký ban hành 29 văn bản nợ ban hành (Phụ lục 1), trong đó có 21 văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y tế khẩn trương gửi đề xuất văn bản quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai để Bộ Tư pháp tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định phân công.

- Chỉ đạo tổ chức pháp chế làm tốt nhiệm vụ đầu mối để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng thể chế, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; không để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản hoặc ban hành văn bản không bảo đảm chất lượng.

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 01/2023 và nhiệm vụ tháng 02/2023, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để biết); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Khánh Ngọc |
| --- | --- |

# Footnotes

()  Luật Việc làm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

() Nghị định số 131/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh.