| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 123/BC-BTP | Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 4/2023 và nhiệm vụ tháng 5/2023

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ cập nhật tình hình, tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 4/2023. Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ cụ thể như sau:

I. Công tác triển khai, thực hiện

Trong tháng 4/2023, Chính phủ đã tổ chức 01 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật; ban hành 02 nghị quyết để chỉ đạo, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản, soạn thảo các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã có trong Chương trình, kế hoạch của Quốc hội và Chính phủ.

Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ xây dựng Tờ trình số 47/TTr-CP ngày 28/3/2023 của Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023. Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Ủy ban pháp luật, ngày 10/4/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023.

Sau Tờ trình số 47/TTr-CP ngày 28/3/2023, Chính phủ tiếp tục có Tờ trình số 111/TTr-CP ngày 08/4/2023 và Tờ trình số 115/TTr-CP ngày 11/4/2023 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị bổ sung thêm một số dự án() vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 và 6.

II. Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

1. Kết quả thực hiện trong tháng 4/2023

a) Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh: Trong tháng 4/2023, các bộ đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với 03 đề nghị xây dựng luật, nghị quyết; phối hợp với Bộ Tư pháp chuẩn bị 02 Tờ trình() của Chính phủ đề nghị về Chương trình năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023.

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và đề nghị điều chỉnh bổ sung của Chính phủ, trong tháng 4/2023, các bộ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 11 dự án luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5; phối hợp với các Uỷ ban của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện 07 dự án luật để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5; còn 03 dự án, dự thảo được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ 5, đang được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Chi tiết xin xem Phụ lục 1).

b) Về xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết: Trên cơ sở báo cáo của các bộ, kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong tháng 4/2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ ban hành 23 văn bản quy định chi tiết 10 luật đã có hiệu lực (14 nghị định, 03 quyết định, 06 thông tư).

Tính đến ngày 25/4/2023, đã ban hành 01/23 văn bản (Chi tiết xem Phụ lục 2). Còn lại 22/23 văn bản nợ ban hành (13 nghị định, 03 quyết định, 06 thông tư) quy định chi tiết 09 luật, nghị quyết đã có hiệu lực (Chi tiết xem Phụ lục 3).

2. Nhiệm vụ tháng 5/2023

a) Về nhiệm vụ xây dựng luật, pháp lệnh:

- Các bộ() chủ trì lập đề nghị các dự án đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh bổ sung Chương trình năm 2023, đề nghị phối hợp với Bộ Tư pháp chuẩn bị nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Các bộ() được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5, đề nghị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội đảm bảo chất lượng, tiến độ. Các bộ được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 tiếp tục soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Các bộ() đang có dự án, dự thảo đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án, dự thảo trình Chính phủ xem xét, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Phiên họp tháng 5/2023.

b) Về nhiệm vụ ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 03/2023:

- Khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành 29 văn bản để quy định chi tiết 9 luật, nghị quyết có hiệu lực trong thời gian tới đảm bảo tiến độ và chất lượng, tránh chậm, nợ ban hành văn bản (Chi tiết xem Phụ lục 4).

- Hoàn thành việc trình, ban hành đối với 22 văn bản nợ ban hành. Cụ thể:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT |
|  | Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch | 04 | 01 |  | 03 |
|  | Bộ Tài chính | 04 | 03 |  | 01 |
|  | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 03 | 02 | 01 |  |
|  | Ngân hàng Nhà nước | 03 | 01 | 01 | 01 |
|  | Bộ Công an | 03 | 02 | 01 |  |
|  | Bộ Khoa học công nghệ | 02 | 01 |  | 01 |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 02 | 02 |  |  |
|  | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 01 | 01 |  |  |
| Tổng số | 22 | 13 | 03 | 06 |

III. Kiến nghị

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đồng chí Bộ trưởng, nhất là các Bộ trưởng các bộ còn nợ ban hành văn bản để tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn, và nợ ban hành văn bản.

2. Đối với các bộ:

- Thực hiện nghiêm Chương trình năm 2023, chuẩn bị các dự án luật bảo đảm chất lượng trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ; phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tiếp thu, giải trình ý kiến Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023.

- Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 kèm theo báo cáo đảm bảo tiến độ, chất lượng. Lưu ý một số văn bản quy định chi tiết các bộ luật, luật đã trình Chính phủ nhiều lần hoặc đang báo cáo cơ quan có thẩm quyền (văn bản quy định chi tiết Bộ luật Lao động, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự). Bộ Tư pháp đề nghị các bộ báo cáo Chính phủ về hướng xử lý cụ thể để chấm dứt việc nợ ban hành văn bản và đề xuất giải pháp xử lý “khoảng trống” pháp lý trong thời gian chưa có văn bản quy định chi tiết thi hành.

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 4/2023 và nhiệm vụ tháng 5/2023, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để biết); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để biết); - Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thanh Tịnh |
| --- | --- |

# Footnotes

()   Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 và (ii) Dự án Luật Quản lý, xử dụng vốn nhà nước vào đầu tư, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi), trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

()  Tờ trình số 111/TTr-CP ngày 08/4/2023; Tờ trình số 115/TTr-CP ngày 11/4/2023.

()  Công an; Quốc phòng; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội và Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

()  Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Thông tin và truyền thông; Quốc phòng.

()  Công an,  Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.