| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 277/BC-BTP | Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

trong Quý III năm 2016, nhiệm vụ Quý IV năm 2016

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý III năm 2016, nhiệm vụ Quý IV năm 2016 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong Quý III/2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Chính phủ đã ban hành 03 nghị quyết(), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 01 quyết định() để chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang bộ soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, theo đó yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động rà soát, có kế hoạch cụ thể, phân công và xác định rõ trách nhiệm chủ trì soạn thảo, trình văn bản; đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, khắc phục tình trạng nợ ban hành văn bản; trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo văn bản quy định chi tiết.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát và có 03 công văn() gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đề nghị chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; triển khai thi hành và ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh mới được thông qua.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG QUÝ III/2016

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả trình Chính phủ

Trong Quý III/2016, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến 13 dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội (xin xem Phụ lục I) và 01 đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh.

b) Kết quả trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

Sau khi điều chỉnh Chương trình theo Nghị quyết số 22/2016/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 144/2016/QH14 của Quốc hội(), trong Quý III/2016, các bộ, cơ quan ngang bộ đã phối hợp chỉnh lý và trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội 22 dự án (xin xem Phụ lục II), gồm:

- 05 dự án phối hợp chỉnh lý;

- 17 dự án trình mới để Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến, trong đó có dự án Luật Công an xã đang được Chính phủ xin rút ra khỏi Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV().

Ngoài ra, có 02 dự án, dự thảo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính chuẩn bị, đang được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2016, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 là:

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh(). Dự án này đã được trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp(): Bộ Tài chính đang chỉnh lý, hoàn thiện và đề nghị đưa vào Phiên họp tháng 9 để trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Trong Quý III/2016, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ xây dựng để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 197 văn bản, gồm: 101 văn bản() quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực (32 nghị định, 03 quyết định, 62 thông tư, 04 thông tư liên tịch()) và 96 văn bản quy định chi tiết 12 luật và các nội dung được luật giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong năm 2017 và 2018 (49 nghị định, 02 quyết định, 32 thông tư, 06 thông tư liên tịch và 07 nội dung giao quy định chi tiết).

b) Kết quả tính đến ngày 29/9/2016

* Đối với 101 văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành được 64/101 văn bản (27 nghị định, 01 quyết định, 32 thông tư, 04 thông tư liên tịch), đạt 63,37% (xin xem Phụ lục III). Còn 37/101 văn bản (05 nghị định, 02 quyết định, 30 thông tư) chưa được ban hành, chiếm 36,63% (xin xem Phụ lục IV). Trong 37 văn bản chưa ban hành, được phân loại như sau:

- Phân loại theo quy trình xây dựng văn bản:

+ Đang soạn thảo: 26 văn bản (01 nghị định, 25 thông tư);

+ Đã trình cấp có thẩm quyền xem xét việc ban hành: 11 văn bản (04 nghị định, 02 quyết định, 05 thông tư).

- Phân loại theo cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ ĐỌNG |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT | TTLT |
|  | Bộ Quốc phòng | 14 | 03 |  | 11 |  |
|  | Bộ Y tế | 05 |  |  | 05 |  |
|  | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 05 |  |  | 05 |  |
|  | Bộ Thông tin và Truyền thông | 04 |  | 02 | 02 |  |
|  | Bộ Tài chính | 03 | 01 |  | 02 |  |
|  | Bộ Công thương | 03 | 01 |  | 02 |  |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 01 |  |  | 01 |  |
|  | Bộ Công an | 01 |  |  | 01 |  |
|  | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 01 |  |  | 01 |  |
| Tổng số | 37 | 05 | 02 | 30 |  |

* Đối với 96 văn bản quy định chi tiết 12 luật và các nội dung được luật giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong năm 2017 và 2018, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành được 04/92 văn bản (04 nghị định), còn 92 văn bản đang được các bộ, cơ quan ngang bộ tích cực nghiên cứu, tổ chức soạn thảo để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành nhằm bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật (xin xem Phụ lục V).

3. Chất lượng văn bản thông qua công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Trong Quý III/2016, Bộ Tư pháp đã tham gia ý kiến, đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ 62 thủ tục hành chính tại 21 dự thảo văn bản, trong đó đề nghị bỏ 28 thủ tục không cần thiết, sửa đổi 28 thủ tục không hợp lý. Thẩm định 159 thủ tục hành chính tại 28 dự thảo văn bản, trong đó đề nghị bỏ 35 thủ tục không cần thiết, sửa đổi 85 thủ tục không hợp lý. Đồng thời, kiểm tra 715 văn bản (79 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ; 636 văn bản của địa phương); tuy nhiên, không có văn bản quy định chi tiết nào là trái pháp luật.

Qua kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, kiểm tra văn bản cho thấy, chất lượng của văn bản đã từng bước được nâng lên. Nội dung của các văn bản bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và tính khả thi. Các quy định về thủ tục hành chính được “sàng lọc”, bảo đảm chất lượng. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản cụ thể, rõ ràng.

III. NHIỆM VỤ TRONG QUÝ IV NĂM 2016

1. Công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ trình Chính phủ

Trong Quý IV/2016, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, thông qua 03 dự án luật, pháp lệnh (xin xem Mục I Phụ lục VI).

b) Nhiệm vụ phối hợp, chỉnh lý và trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

Trong Quý IV/2016, các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp chỉnh lý và trình Quốc hội cho ý kiến 21 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội (xin xem Mục II Phụ lục VI). Cụ thể như sau:

- Phối hợp chỉnh lý 17 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, trong đó có 02 dự án, dự thảo đang được đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2016;

- Phối hợp, chỉnh lý và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội 04 dự án pháp lệnh.

Đồng thời, các bộ, cơ quan ngang bộ cần tiến hành nghiên cứu, soạn thảo 07 dự án luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 là: (1) Luật bảo vệ bí mật Nhà nước; (2) Luật cạnh tranh (sửa đổi); (3) Luật quản lý nợ công (sửa đổi); (4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động; (5) Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); (6) Luật thủy sản (sửa đổi); (7) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo.

2. Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong Quý IV/2016, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ:

(1) Tiếp tục xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết, cụ thể:

+ Sớm hoàn thành việc soạn thảo, chỉnh lý, bổ sung để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 37 văn bản nợ chưa ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực nêu tại Phụ lục IV;

+ Chủ động xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 92 văn bản quy định chi tiết thi hành 12 luật và các nội dung được luật giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục V.

(2) Đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật, tăng cường năng lực phản ứng chính sách, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Những kết quả đã đạt được

Trong Quý III/2016, nhiệm vụ xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ tương đối nhiều. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên; các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng trong việc soạn thảo, trình các dự án, dự thảo văn bản nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ. Các dự án luật trình Quốc hội khóa XIV tại Kỳ họp thứ 2 đều được trình đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng. Phần lớn văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết các luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, được ban hành đúng thời hạn và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật. Nội dung các văn bản quy định chi tiết đã bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và khả thi.

b) Tồn tại, hạn chế

Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như:

- Vẫn còn tình trạng xin rút khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh như Luật Công an xã.

- Số lượng văn bản quy định chi tiết nợ ban hành còn nhiều, trong đó chủ yếu là thông tư. Một số văn bản chưa đảm bảo có cùng hiệu lực với luật, pháp lệnh, trong số 68 văn bản đã ban hành, có 36/68 văn bản không bảo đảm có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, chủ yếu là các thông tư (chiếm 52,94%), đặc biệt có văn bản nợ ban hành từ năm 2015.

c) Nguyên nhân

- Về nguyên nhân khách quan:

+ Luật ban hành quy phạm pháp luật năm 2015 có nhiều điểm mới quan trọng về quy trình xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản, nên quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn, lúng túng nhất định, dẫn đến ảnh hưởng tiến độ soạn thảo và ban hành văn bản.

+ Số lượng văn bản quy định chi tiết phải xây dựng, ban hành trong Quý III/2016 là rất lớn, với 197 văn bản, tăng 72 văn bản so với cùng kỳ năm 2015 (125 văn bản). Nội dung giao quy định chi tiết là những vấn đề mới, phức tạp() có liên quan đến việc đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế() dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian soạn thảo. Một số trường hợp, khoảng thời gian luật, pháp lệnh được Quốc hội thông qua đến khi có hiệu lực ngắn, trong khi nội dung được giao quy định chi tiết lại nhiều, phức tạp dẫn tới việc xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết bị chậm.

- Về nguyên nhân chủ quan:

+ Lãnh đạo một số bộ, cơ quan ngang bộ đã có sự quan tâm đến công tác xây dựng pháp luật, nhưng chưa có sự chỉ đạo sát sao, chưa có định hướng rõ ràng về chính sách hoặc lường trước được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu xây dựng dự án, dự thảo văn bản.

+ Công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng pháp luật còn hạn chế, nhất là sau giai đoạn thẩm định; có bộ chưa thực sự chủ động và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong công tác ban hành văn bản quy định chi tiết, đặc biệt là trong việc cập nhật thông tin về tình hình, tiến độ soạn thảo, dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết.

+ Cơ quan chủ trì soạn thảo chưa thực hiện nghiêm các giải pháp nhằm hạn chế nội dung giao quy định chi tiết trong các dự án luật, pháp lệnh như trình dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo dự án luật, pháp lệnh trong trường hợp có nội dung giao quy định chi tiết.

2. Kiến nghị

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tăng cường chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết;

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp xây dựng báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13, trình Quốc hội khóa IV tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2016); chủ động tham gia giải trình, chất vấn của Đại biểu Quốc hội về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Việc soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và năm 2017 thực hiện theo Nghị quyết số 234/NQ-UBTVQH14 ngày 24/8/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2016/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được bổ sung vào Chương trình năm 2016 và Chương trình năm 2017.

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết của bộ, ngành mình nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ; hạn chế tình trạng xin lùi thời hạn trình văn bản, nợ ban hành văn bản. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế khẩn trương đề xuất danh mục thông tư quy định chi tiết các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế; giữa các bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với công tác thi hành pháp luật.

- Các Bộ: Bộ Quốc phòng, Tài chính, Y tế, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 37 văn bản còn nợ ban hành nêu tại Phụ lục IV.

- Các Bộ, ngành có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 92 văn bản quy định chi tiết thi hành 12 luật và các nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong năm 2017 và đầu năm 2018 nêu tại Phụ lục V cần chủ động tổ chức nghiên cứu soạn thảo, hoàn tất thủ tục, hồ sơ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền bảo đảm chất lượng, tiến độ của văn bản, đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

- Đối với một số dự án luật, pháp lệnh cụ thể, Bộ Tư pháp đề nghị:

+ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung nguồn lực cho việc soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng để trình Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 10/2016;

+ Bộ Công an chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Công an xã theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, báo cáo Chính phủ xem xét, cho ý kiến về việc đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý III/2016, nhiệm vụ Quý IV/2016, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Đinh Trung Tụng |
| --- | --- |

# Footnotes

()  Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07/07/2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 05/8/2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2016, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03/9/2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016.

()  Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

()  Công văn số 2429/BTP-VĐCXDPL ngày 22/7/2016; Công văn số 2712/BTP-VĐCXDPL ngày 15/8/2016; Công văn số 3197/BTP-VĐCXDPL ngày 16/9/2016.

()  Bổ sung 05 dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh vào Chương trình năm 2016, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Luật quy hoạch; Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng). Rút 05 dự án luật ra khỏi Chương trình năm 2016 (Luật năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Luật chứng thực; Luật biểu tình; Luật về máu và tế bào gốc; Luật quốc phòng (sửa đổi)).

()  Tờ trình số 337/TTr-CP ngày 23/9/2016.

()  Tờ trình số 262/TTr-CP ngày 15/8/2016.

()  Tờ trình số 310/TTr-CP ngày 06/9/2016.

()  Bộ Giáo dục đào tạo có văn bản đề nghị không ban hành Thông tư quy định về khối lượng kiến thức văn hóa THPT mà người học phải tích lũy để học trình độ cao đẳng quy định chi tiết Luật giáo dục nghề nghiệp; Bộ Quốc phòng đề nghị ghép một số thông tư và đề nghị rút một số thông tư đã được quy định ở một số văn bản quy phạm pháp luật khác; Bổ sung 04 văn bản quy định chi tiết Pháp lệnh quản lý thị trường.

()  02 thông tư liên tịch chậm ban hành hiện không được ban hành theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, hiện Bộ Quốc phòng đề xuất ban hành quy chế phối hợp

() Thông tư về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị các bất thường, dị tật của bào thai; Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự

() Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường