|  |  |
| --- | --- |
| BỘ TƯ PHÁP**BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH****HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH** **DÀNH CHO DOANH NGHIỆP** **GIAI ĐOẠN 2015 - 2020** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**   |

**ĐỀ CƯƠNG SỐ 03 KẾ HOẠCH NĂM 2020**

**Hoạt động tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-585 ngày tháng năm 2020 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020)*

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian qua và trên cơ sở Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh nội dung các Dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 (viết tắt là Chương trình 585), trong giai đoạn 2015-2020, Chương trình 585 hướng tới việc hỗ trợ trực tiếp, thiết thực nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các cam kết trong hội nhập quốc tế. Vì vậy, để doanh nghiệp thực sự tiếp cận các chính sách, văn bản pháp luật, các cam kết quốc tế có hiệu quả thì cần phải thay đổi hình thức tổ chức hội thảo, tọa đàm bằng việc đối thoại và đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp luật nhằm trao đổi kinh nghiệm, giải đáp những vướng mắc pháp lý, khuyến cáo các rủi ro pháp lý, các thực tiễn pháp lý cần lưu ý cho các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật. Đề cương kế hoạch hoạt động tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được xây dựng căn cứ vào mục 3.II Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2020.

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Việc tổ chức hoạt động hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp luật kinh doanh bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp quy định tại Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

- Hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, góp ý đề nghị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về dân sự - kinh tế, liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp.

- Hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là việc thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013; cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức ngoài tố tụng tòa án theo hướng thống nhất, đồng bộ; thực trạng pháp luật, thực tiễn và các lưu ý pháp lý đối với các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng công nghệ cao; triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính Phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thông qua hội nghị đối thoại nhằm trao đổi thông tin toàn diện về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như những khó khăn, vướng mắc gặp phải từ cả phía cơ quan Nhà nước và phía các doanh nghiệp.

- Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị, phản hồi từ doanh nghiệp, qua đó đề xuất các giải pháp trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dân sự - kinh tế; các thực tiễn pháp lý hay cần lưu ý.

 - Phòng chống các rủi ro pháp lý gặp phải trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Bất cập, khó khăn của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đề xuất hoàn thiện cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

**2. Yêu cầu**

 - Thực hiện đúng Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2020 đã được Ban Chỉ đạo Chương trình 585 phê duyệt.

 - Nội dung bám sát yêu cầu của thực tiễn, gắn với các đạo luật mới ban hành liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; cụ thể, thiết thực, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành.

- Đáp ứng đúng và trúng yêu cầu của người quản lý doanh nghiệp trên cả phương diện nội dung chuyên môn và hình thức tổ chức, tập trung cho các đối tượng khởi nghiệp.

- Hội nghị đối thoại được tổ chức phải đáp ứng những yêu cầu nêu tại Mục II của đề cương.

-Có báo cáo kết quả tổ chức hội nghị đối thoại về việc giải đáp các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp; đánh giá tác động của việc tổ chức hội nghị đối thoại; tổng hợp câu hỏi, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp còn tồn tại và đề xuất hướng xử lý.

 - Có các đề xuất kiến nghị, giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam gửi về Chương trình 585 sau khi tổ chức hội nghị đối thoại, có tính bền vững.

 **II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG**

1. **Yêu cầu nội dung**

 Nội dung chuyên đề hội nghị đối thoại định hướng như sau:

 **1.1.** Nội dung các chuyên đề bám sát yêu cầu tại Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; định hướng nội dung, đề xuất các vấn đề liên quan đến triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt các cam kết quốc tế; gắn với mục đích nêu tại Đề cương Kế hoạch này và các chuyên đề được trao đổi mang tính áp dụng thực tiễn đối với doanh nghiệp trên cơ sở kết quả khảo sát của Ban Quản lý Chương trình; có tình huống vụ việc cụ thể để minh họa.

**1.2. Các vấn đề pháp luật kinh doanh mang tính thời sự**

 - Tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; định hướng nội dung, đề xuất các vấn đề liên quan đến triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đề xuất xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp thực hiện sau năm 2020.

 - Trao đổi, hướng dẫn xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các bộ, ban ngành, cơ quan nhà nước tại các địa phương; tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện sau năm 2020.

 - Thực hiện các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện cam kết của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: CPTPP, EVFTA, EVIPA nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp về hiệp định này.

 - Triển khai các giải pháp cần thiết cải thiện chỉ số Giải quyết tranh chấp hợp đồng và phá sản doanh nghiệp.

 - Trao đổi, giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thi hành các đạo luật được ban hành trong các năm 2019, 2020 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2019, 2020 như: Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Bộ luật lao động (sửa đổi), các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường.

- Các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như pháp luật lao động, hải quan, ngân hàng, thuế và bảo hiểm xã hội, cạnh tranh, pháp luật cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thủ tục hành chính, thương mại quốc tế, hợp đồng, quyền tài sản, bảo vệ quyền tài sản, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh (tập trung cơ chế giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài thương mại, thực tiễn giải quyết tranh chấp các vụ việc tại các trung tâm trọng tài thương mại), xử lý vi phạm hành chính trong kinh doanh,…

1. **Định hướng thực hiện**

Theo kế hoạch triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình 585, năm 2020 hoạt động hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp dự kiến tổ chức 30-40 hội nghị với nội dung như sau:

**2.1. Thời lượng:** Tối đa 01 ngày/01 hội nghị.

**2.2. Số lượng đại biểu:** Tối đa 100 đại biểu/hội nghị. (Trong trường hợp tổ chức diễn đàn đối thoại tập trung, quy mô lớn về kinh doanh và pháp luật quy mô lớn thì số lượng có thể nhiều hơn).

**2.3. Thời gian:** Hoạt động được thực hiện trong trong Quý II-IV năm 2020.

**2.4. Địa điểm:** Các địa phương trên toàn quốc, trong đó, có ưu tiên lựa chọn theo đặc thù vùng, miền, địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp trong cả nước, những nơi thực sự có nhu cầu; các cơ quan, tổ chức có trụ sở tại địa phương đăng ký thực hiện hoạt động (căn cứ vào kết quả khảo sát của Ban Quản lý Chương trình 585).

**2.5. Đối tượng thụ hưởng:**

 - Cán bộ pháp chế, cán bộ ở các đơn vị có liên quan được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và pháp chế các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý tại các doanh nghiệp.

 - Người quản lý doanh nghiệp.

 - Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

 - Luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật của doanh nghiệp.

**2.6. Yêu cầu đối với báo cáo viên**

Các báo cáo viên tham gia tại hội nghị đối thoại là những người có nhiều kinh nghiệm giải quyết vụ việc thực tiễn trong các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các nhà quản lý doanh nghiệp, luật sư, luật gia, cán bộ làm công tác quản lý, hoạch định chính sách... đáp ứng được yêu cầu nội dung và được Ban Quản lý Chương trình 585 phê duyệt.

**2.7. Chương trình hội nghị đối thoại**

Chương trình hội nghị đối thoại được thực hiện như sau:

 Phần 1: Giới thiệu nội dung chính sách, pháp luật mới ban hành và các chuyên đề liên quan gắn với các vụ việc, tình huống cụ thể.

Phần 2: Các đại biểu tham dự đặt câu hỏi, nêu các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp và các chuyên gia trả lời, trao đổi về các vấn đề trong hội nghị đối thoại.

Phần 3: Kết luận hội nghị, tổng kết các vấn đề pháp lý tại hội nghị đối thoại.

**III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG**

1. **Lựa chọn cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện hoạt động**

**1.1.** Việc lựa chọn cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện hoạt động căn cứ vào Quyết định số 1425/QĐ-BQL ngày 12/8/2011 của Ban Quản lý Chương trình 585 về việc ban hành Quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình 585 (viết tắt là Quyết định số 1425/QĐ-BQL).

Xác định những tiêu chí ưu tiên lựa chọn cơ quan, tổ chức phù hợp cho việc triển khai thực hiện hoạt động này:

- Xây dựng Đề án, kế hoạch đăng ký phù hợp với yêu cầu của Ban Quản lý Chương trình 585, văn bản hướng dẫn liên quan.

- Có kinh nghiệm trong việc tổ chức các hội thảo, diễn đàn, hội nghị đối thoại.

- Có chức năng phù hợp.

- Đã có kinh nghiệm thực hiện hoạt động đối thoại của Chương trình 585 và được đánh giá kết quả thực hiện tốt. Trường hợp trong năm 2019 làm không tốt sẽ trừ điểm lựa chọn.

- Ưu tiên lựa chọn các đơn vị có địa chỉ trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại địa phương nơi đăng ký tổ chức hoạt động.

**1.2.** Thời gian thực hiện: Quý I năm 2020.

**2. Ký kết Hợp đồng giao việc**

- Đại diện cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình trực tiếp ký Hợp đồng giao việc với đại diện Ban Quản lý Chương trình 585 (theo quy định tại Quyết định số 1425/QĐ-BQL).

**-** Thời gian thực hiện: Dự kiến quý I- II/2020.

**3. Tổ chức giám sát, nghiệm thu**

Việc tổ chức kiểm tra, giám sát, nghiệm thu căn cứ vào Quy trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Quản lý Chương trình 585 và thực hiện từ thời điểm các đơn vị được ký kết hợp đồng giao việc đến khi thanh lý hợp đồng giao việc.

**4. Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng giao việc**

- Sau khi các đơn vị thực hiện xong hoạt động và gửi hồ sơ, chứng từ về Ban Quản lý Chương trình 585 theo thời hạn, Hội đồng nghiệm thu, thanh lý tổ chức nghiệm thu, thanh lý theo Quyết định số 1425/QĐ-BQL.

- Thời gian nghiệm thu, thanh lý hợp đồng: Quý III - IV năm 2020 tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

**5. Kinh phí**

- Kinh phí do Chương trình 585 bố trí từ nguồn kinh phí cho hoạt động theo Quyết định phân bổ kinh phí năm 2020 (mục 3.II của Kế hoạch phân bổ kinh phí kèm theo):Tổ chức hội thảo, hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật. Định mức chi tiêu phù hợp Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Khuyến khích sự đóng góp nguồn lực của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động của Chương trình; huy động các nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế (nếu có)./.