| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1457/QĐ-BTP ngày 04 tháng  8 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Đánh giá kết quả và tác dụng của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng Ngành Tư pháp giai đoạn 2011- 2015, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020.

1.2. Biểu dương thành quả chung của các phong trào thi đua; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong Ngành, qua đó khơi dậy, cổ vũ tinh thần đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động, tạo động lực mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của toàn Ngành.

1.3. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác Tư pháp gắn với phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời đổi mới đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Yêu cầu

Đại hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp

1.1. Thời gian, địa điểm tổ chức; số lượng, cơ cấu, thành phần tham dự:

a) Thời gian: Buổi sáng ngày 24/8/2015.

b) Địa điểm: Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

1.2. Số lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu:

a) Số lượng đại biểu dự Đại hội: Khoảng 500 đại biểu, gồm: đại biểu chính thức khoảng 480 đại biểu và đại biểu khách mời khoảng 20 đại biểu.

b) Thành phần, cơ cấu đại biểu:

- Đại biểu khách mời:

Đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; đại diện Lãnh đạo các cơ quan thuộc khối thi đua các Bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương; đại diện Vụ II, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ Tư pháp (04 đồng chí) và một số cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương.

- Đại biểu chính thức:

+ Các đồng chí thành viên Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Tư pháp: 06 đại biểu.

+ Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tư pháp, đại diện Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: 164 đại biểu;

+ Đại biểu do Hội nghị điển hình tiên tiến ở các đơn vị cơ sở cử tham dự Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV (mỗi đơn vị 01 người đại diện cho tập thể hoặc cá nhân là điển hình tiên tiến): 92 đại biểu;

+ Cá nhân đã và đang công tác ở các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan Thi hành án dân sự các địa phương đã được cấp có thẩm quyền tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Huân chương các hạng, Chiến sĩ thi đua Ngành Tư pháp từ năm 2011 đến năm 2015; đại diện tập thể đã được cấp có thẩm quyền tặng Huân chương các hạng (từ thời điểm đạt danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đến thời điểm tổ chức Đại hội không bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên): 219 người.

c) Cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua - Khen thưởng

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị liên quan.

1.3. Nội dung, chương trình Đại hội (có chương trình và kịch bản chi tiết)

- Văn nghệ chào mừng (04 tiết mục).

- Khai mạc Đại hội.

- Báo cáo tổng kết phong công tác thi đua, khen thưởng Ngành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ 2016 - 2020.

- Giao lưu với các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến (03 tập thể, 03 cá nhân).

- Phát biểu của đại diện Hội đồng Thi đua - Khen trưởng Trung ương.

- Công bố quyết định và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng gồm: Huân chương các hạng và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; công bố quyết định công nhận tập thể, cá nhân điển tiên tiến của Ngành.

- Công bố danh sách đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX trước Đại hội.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 và bế mạc Đại hội.

2. Các hoạt động trước, trong và sau Đại hội

2.1. Quán triệt sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung, kết quả Đại hội; biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đơn vị chủ trì: các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 8 đến hết năm 2015.

2.2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước của Ngành, giao lưu các điển hình tiên tiến trên phương tiện thông tin đại chúng, tạo sức lan tỏa, khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Ngành.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 8 đến hết năm 2015.

2.3. Thực hiện phỏng vấn, đưa tin bài về Đại hội, về gương điển hình tiên tiến của Ngành trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua - Khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 8 đến hết tháng 10/2015.

2.4. Mở chuyên mục "gương sáng Ngành Tư pháp", phỏng vấn, đưa tin, bài về Đại hội trên Báo pháp luật Việt Nam và phát hành 01 tờ Báo chuyên đề về Đại hội.

- Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Thi đua - Khen thưởng và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 đến hết năm 2015.

2.5. Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến hết năm 2015.

2.6. Xây dựng, hoàn thiện các văn kiện của Đại hội bao gồm: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua 2011 - 2015; Kế hoạch phát động phong trào thi đua 2016 - 2020; các bài phát biểu khai mạc, bế mạc, bài phát biểu của đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua - Khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành, Tiểu ban nội dung Đại hội thi đua yêu nước, đồng chí Dương Thanh Mai.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 05/8/2015.

2.7. Xây dựng tài liệu phát tại Đại hội bao gồm: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua 2011 - 2015; Kế hoạch phát động phong trào thi đua 2016 - 2020, các văn bản, kế hoạch chỉ đạo Đại hội và các báo cáo điển hình.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua - Khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Nhà xuất bản Tư pháp và các tập thể, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 15/8/2015.

2.8. Xây dựng kỷ yếu 70 năm Ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Thi đua - Khen thưởng và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi kết thúc Đại hội và Lễ kỷ niệm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả.

2. Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm tham mưu cho Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch.

3. Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch này.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được xác định trong kế hoạch (từ nguồn kinh phí tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV).

5. Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng về tiến độ thực hiện./.

|  | BỘ TRƯỞNG (Đã ký) Hà Hùng Cường |
| --- | --- |