BẢNG 2 - DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN 2

- Xây dựng, vận hành trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

| STT | KHOẢN MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Xây dựng mới trang thông tin |  |  |  | 150.000.000 |
| II | Tổ chức duy trì, vận hành |  |  |  | 6.972.000.000 |
| 1 | Duy trì về mặt kỹ thuật | năm | 5 | 60.000.000 | 300.000.000 |
| 2 | Quản trị trang thông tin | năm | 5 | 48.000.000 | 240.000.000 |
| 3 | Chi phí nhuận bút, thù lao cho việc cập nhật thông tin (bao gồm cả nhuận bút, thù lao đưa tin và thù lao biên tập) | tin, bài viết, ảnh… | 1500 tin/ năm x 5 năm | 400.000 | 3.000.000.000 |
| 4 | Xây dựng và duy trì mạng lưới cộng tác viên để đưa tin, bài viết |  |  |  | 3.432.000.000 |
|  | Cộng tác viên tại các cơ quan TW (mỗi tháng phải có tối thiểu 2 tin, bài) | người/ năm | 25 người/ năm x 5 năm | 7.800.000 | 975.000.000 |
|  | Cộng tác viên tại các tỉnh, thành phố (mỗi tháng phải có tối thiểu 2 tin, bài) | người/ năm | 63 người/ năm x 5 năm | 7.800.000 | 2.457.000.000 |
| III | Thực hiện hoạt động quảng bá |  |  |  | 352.100.000 |
| 1 | Tổ chức lồng ghép với các lớp bồi dưỡng, toạ đàm, diễn đàn | buổi | 707 | 300.000 | 212.100.000 |
| 2 | Biên soạn và in ấn tờ rơi quảng cáo | tờ | 20.000 | 5.000 | 100.000.000 |
| 3 | Phân phát tờ rơi quảng cáo | tờ | 20.000 | 2.000 | 40.000.000 |
|  | Tổng kinh phí |  |  |  | 7.474.100.000 |

- Biên soạn, in ấn tài liệu để phổ biến, cung cấp, cập nhật kiến thức về pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

| STT | KHOẢN MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Biên soạn và in ấn tài liệu |  |  |  | 4.764.880.000 |
| 1 | Tài liệu về pháp luật kinh doanh theo chuyên đề (10 chuyên đề) |  |  |  | 2.333.500.000 |
|  | Chuyên gia nghiên cứu và biên soạn(biên soạn, chỉnh lý và phản biện) cho 1 chuyên đề | trang | 300 | 95.000 | 28.500.000 |
|  | Chuyên gia nghiên cứu và biên soạn(biên soạn, chỉnh lý và phản biện) cho 10 chuyên đề | chuyên đề | 10 | 28.500.000 | 285.000.000 |
|  | Họp nghiệm thu biên soạn tài liệu | chuyên đề | 10 | 2.000.000 | 20.000.000 |
|  | In ấn tài liệu (mỗi chuyên đề in 5000 quyển) | quyển | 50.000 | 40.000 | 2.000.000.000 |
| 2 | Tài liệu về các Hiệp định thương mại (giới thiệu 5 Hiệp định) |  |  |  | 1.431.000.000 |
|  | Chuyên gia nghiên cứu và biên soạn(biên soạn, chỉnh lý và phản biện) cho 1 Hiệp định | trang | 300 | 95.000 | 28.500.000 |
|  | Chuyên gia nghiên cứu và biên soạn(biên soạn, chỉnh lý và phản biện) cho 5 Hiệp định | Hiệp định | 5 | 28.500.000 | 142.500.000 |
|  | Họp nghiệm thu biên soạn tài liệu | Hiệp định | 5 | 2.000.000 | 10.000.000 |
|  | In ấn tài liệu (mỗi chuyên đề in 5000 quyển) | quyển | 25.000 | 50.000 | 1.250.000.000 |
| 3 | Tờ rơi, tờ gấp |  |  |  | 1.000.380.000 |
|  | Chuyên gia nghiên cứu và biên soạn | trang | 4 | 95.000 | 380.000 |
|  | In ấn tài liệu | tờ | 100.000 | 10.000 | 1.000.000.000 |
| II | Phân phát tài liệu |  |  |  | 950.000.000 |
| 1 | Phân phát tài liệu được in theo quyển | quyển | 75.000 | 10.000 | 750.000.000 |
| 2 | Phân phát tài liệu là tờ rơi tờ gấp | tờ | 100.000 | 2.000 | 200.000.000 |
|  | Tổng kinh phí |  |  |  | 5.714.880.000 |

- Xây dựng, phát sóng chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên Đài truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam

| STT | KHOẢN MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chương trình phổ biến pháp luật inh doanh cho doanh nghiệp trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam | 1 buổi phát thanh/ tuần | 5 năm x 52 tuần = 260 | 3.000.000 | 780.000.000 |
| II | Chương trình phổ biến pháp luật inh doanh cho doanh nghiệp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam | 1 buổi phát sóng/ tháng | 5 năm x 12 tháng = 60 | 40.000.000 | 2.400.000.000 |
|  | Tổng kinh phí |  |  |  | 3.180.000.000 |

- Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, toạ đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật

| A | Kinh phí tổ chức 01 buổi toạ đàm có 50 người tham dự | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi cho báo cáo viên có tham luận |  |  |  | 12.300.000 |
|  | Viết bài tham luận | bài | 10 | 500.000 | 5.000.000 |
|  | Tiền báo cáo tham luận | người | 5 | 400.000 | 2.000.000 |
|  | Tiền lưu trú | ngày | 1 | 300.000 | 300.000 |
|  | Tiền đi lại | người | 5 | 1.000.000 | 5.000.000 |
| 2 | Tài liệu cho người tham dự | bộ | 50 | 50.000 | 2.500.000 |
| 3 | Tổ chức diễn đàn, tọa đàm |  |  |  | 8.400.000 |
|  | Chi phí liên lạc |  |  |  | 500.000 |
|  | Chi phí cho cán bộ tổ chức |  |  |  | 2.700.000 |
|  | Tiền đi lại | người | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
|  | Tiền lưu trú | ngày | 1 | 300.000 | 300.000 |
|  | Thù lao tổ chức | ngày | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | Tiền ăn | ngày | 2 | 100.000 | 200.000 |
|  | Thuê hội trường và thiết bị | ngày | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | Trông coi xe cho học viên |  | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 4 | Dự phòng |  |  |  | 1.800.000 |
| 5 | Tổng cộng |  |  |  | 25.000.000 |
| B | Nội dung | Số buổi/tỉnh | Số buổi | Số tiền 1 buổi | Thành tiền |
| 1 | Giai đoạn 1 (triển khai 7 tỉnh làm điểm) | 5 | 35 | 25.000.000 | 875.000.000 |
| 2 | Giai đoạn 2 (triển khai 56 tỉnh còn lại) | 2 | 112 | 25.000.000 | 2.800.000.000 |
|  | Tổng |  | 144 |  | 3.675.000.000 |

Tổng kinh phí của dự án ước tính: 20.043.980.000 đồng.