## bieu khdt
| BỘ TƯ PHÁP |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự toán mua sắm: "Mua sắm máy photocopy năm 2019 theo Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016 - 2020" của Tổng cục Thi hành án dân sự
( Kèm theo Quyết định số 2424/QĐ-BTP ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
1 | Mua sắm máy photocopy cho các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2019 | 9350 | NSNN | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý IV năm 2019 | Tổng cục THADS ký thỏa thuận khung mua sắm tập trung; các đơn vị được cấp kinh phí mua sắm tài sản trực tiếp ký hợp đồng trọn gói | Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng mua sắm tài sản có hiệu lực
2 | Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm máy photocopy cho các cơ quan THADS năm 2019 | 34 | Phí thi hành án dân sự | Chỉ định thầu rút gọn |  | Quý III, IV năm 2019 | Trọn gói | 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3 | Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm máy photocopy cho các cơ quan THADS năm 2019 | 17 | Phí thi hành án dân sự | Chỉ định thầu rút gọn |  | Quý III, IV năm 2019 | Trọn gói | 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng giá gói thầu |  | 9401
Bằng chữ: Chín tỷ bốn trăm lẻ một triệu đồng

## bieu kem bc
| BỘ TƯ PHÁP |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự toán mua sắm: "Mua sắm máy photocopy năm 2019 theo Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016 - 2020" của Tổng cục Thi hành án dân sự
( Kèm theo Báo cáo số /BC-KHTC ngày tháng 9 năm 2019)
A | PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN: không có
TT | Nội dung công việc |  | Giá trị thực hiện (triệu đồng) | Đơn vị thực hiện |  | Thời gian thực hiện | Văn bản phê duyệt
1 | Phương án thuê thêm diện tích làm việc của Tổng cục THADS |  | 0 | Tổng cục THADS |  | Tháng 4/2016 | Quyết định số 589/QĐ-BTP ngày 6/4/2016
2 | Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao dự toán thuê thêm diện tích làm việc của Tổng cục THADS |  | 0 | Bộ Tư pháp |  | Tháng 4/2016 | Quyết định số 603/QĐ-BTP ngày 07/4/2016
| Tổng |  | 0
B | PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Không có
C | PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
1 | Mua sắm máy photocopy cho các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2019 | 9350 | NSNN | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý IV năm 2019 | Tổng cục THADS ký thỏa thuận khung mua sắm tập trung; các đơn vị được cấp kinh phí mua sắm tài sản trực tiếp ký hợp đồng trọn gói | Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng mua sắm tài sản có hiệu lực
2 | Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm máy photocopy cho các cơ quan THADS năm 2019 | 34 | Phí thi hành án dân sự | Chỉ định thầu rút gọn |  | Quý III, IV năm 2019 | Trọn gói | 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3 | Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm máy photocopy cho các cơ quan THADS năm 2019 | 17 | Phí thi hành án dân sự | Chỉ định thầu rút gọn |  | Quý III, IV năm 2019 | Trọn gói | 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng giá gói thầu |  | 9401
D | PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU: không có
| Tổng cộng: A+B+C+D= | 9.401
Bằng chữ: Chín tỷ bốn trăm lẻ một triệu đồng