| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức khai trương Phòng Truyền thống Bộ Tư pháp

- (Ban hành kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-BTP ngày 04 tháng 8 năm 2015

- của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Quyết định số 394/QĐ-BTP ngày 19/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức khai trương Phòng Truyền thống Bộ Tư pháp như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Trưng bày, giới thiệu những tài liệu, hiện vật; tái hiện quá trình hình thành, phát triển; ghi nhận những thành tựu, đóng góp của Bộ, Ngành Tư pháp Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ của Bộ, Ngành Tư pháp; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, niềm tin, tinh thần phấn khởi, tự hào về Ngành; đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng Bộ, Ngành Tư pháp ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức khai trương phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, lãng phí; thu hút đông đảo cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành tham gia, hưởng ứng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

a) Thời gian: 17h00 ngày 22/8/2015 (thứ Bẩy).

b) Địa điểm: Phòng Truyền thống Bộ Tư pháp, trụ sở Bộ Tư pháp, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

2. Thành phần tham dự

- Các đồng chí thành viên Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, nguyên Lãnh đạo Bộ; Đảng ủy cơ quan Bộ Tư pháp;

- Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức đoàn thể thuộc Bộ;

- Giám đốc, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV và kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (được thành lập theo Quyết định số 2820/QĐ-BTP ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) tiếp tục chỉ đạo tổ chức khai trương Phòng Truyền thống Bộ Tư pháp.

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm:

- Xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức khai trương; bài phát biểu của Lãnh đạo Bộ; giấy mời; đón tiếp đại biểu tham dự khai trương;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác để phục vụ nghi thức cắt băng khai trương.

- Bố trí hướng dẫn viên giới thiệu về Phòng Truyền thống Bộ Tư pháp.

3. Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp các cơ quan báo chí đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc khai trương Phòng Truyền thống.

4. Các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ phối hợp với Văn phòng Bộ trong công tác tổ chức khai trương.

5. Kinh phí tổ chức khai trương: Từ nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp./.

|  | BỘ TRƯỞNG (Đã ký) Hà Hùng Cường |
| --- | --- |