| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 335/BC-BTP | Hà Nội, ngày 29tháng 11 năm 2017 |

BÁO CÁO

Tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

thi hành luật, pháp lệnh tháng 11/2017 và nhiệm vụ tháng 12/2017

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 11/2017 và nhiệm vụ tháng 12/2017 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, đôn đốc thực hiện

Thực hiện Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2017, ngoài nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 11/2017, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến quy hoạch, đất đai, đầu tư, kinh doanh; đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động rà soát các nội dung và đề xuất văn bản quy định chi tiết các dự án luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4, để sớm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Căn cứ kết quả rà soát, theo dõi, trong tháng 11/2017, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 138 văn bản, gồm:

- 11 thông tư quy định chi tiết 05 luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực. Trong số này có 06/11 thông tư nợ ban hành chuyển từ năm 2016; 05/11 thông tư nợ ban hành quy định chi tiết 03 luật, pháp lệnh, có hiệu lực từ sau ngày 01/01/2017.

- 127 văn bản (55 nghị định(), 04 quyết định, 62 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 24 luật và các nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

b) Từ ngày 30/10 đến ngày 27/11/2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành được 07/138 văn bản, cụ thể:

- Đối với 11 thông tư nợ ban hành: có 01 thông tư đã được ban hành (Phụ lục 1). Còn 10 thông tư nợ chưa được ban hành (Phụ lục 2), trong đó có 01 thông tư đang soạn thảo; 07 thông tư đã thẩm định, đang hoàn thiện để trình ban hành; 02 thông tư đang xem xét để ký ban hành.

- Đối với 127 văn bản quy định chi tiết 24 luật chưa có hiệu lực: Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành được 06/127 văn bản (04 nghị định, 02 thông tư) (Phụ lục 1), còn 121/127 văn bản hiện đang được các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu xây dựng để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền (Phụ lục 3).

3. Đánh giá và kiến nghị

Kết quả rà soát cho thấy số văn bản mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ phải ban hành trong tháng 12/2017 là rất lớn với 131 văn bản. Trong tháng 11/2017 chỉ có 07 văn bản được ban hành; số nợ ban hành còn 10 thông tư, không có văn bản nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Để công tác này được thực hiện kịp thời, hiệu quả, Bộ Tư pháp kiến nghị:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh và hoàn thành việc ban hành các văn bản nợ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành đúng theo kế hoạch đối với các văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới. Trong quá trình chuẩn bị các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh hoặc trong quá trình chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh cần cân nhắc kỹ nội dung giao quy định chi tiết, chuẩn bị dự thảo văn bản quy định chi tiết trình kèm theo để bảo đảm tiến độ, chất lượng soạn thảo văn bản.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện, sớm trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 10 thông tư nợ (Phụ lục 2); tập trung xây dựng để trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 121 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục 3), đặc biệt là 60 văn bản (31 nghị định, 04 quyết định, 19 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 10 luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

- Chủ động ban hành Kế hoạch triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 4; đồng thời, rà soát, lập danh mục văn bản quy định chi tiết, gửi Bộ Tư pháp đề xuất, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

- Chỉ đạo tổ chức pháp chế làm tốt nhiệm vụ đầu mối để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng thể chế, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; kiểm điểm, xác định rõ hình thức xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành và không bảo đảm chất lượng văn bản quy định chi tiết.

Trên đây là tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 11/2017 và nhiệm vụ tháng 12/2017, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để biết); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?) Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và khai thác cảng biển quy định chi tiết Bộ luật hàng hải, Bộ Tư pháp đã cập nhật theo thông báo của Văn phòng Chính phủ về việc tạm thời chưa ban hành.