| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 33/BC-BTP | Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018 |

BÁO CÁO

Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

tháng 01/2018 và nhiệm vụ tháng 02/2018

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 01/2018 và nhiệm vụ tháng 02/2018 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, đôn đốc

Thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017, cùng với công tác lập đề nghị xây dựng văn bản, lập và thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Bộ Tư pháp đã đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết theo đúng Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 và Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 3, thứ 4 thông qua.

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Căn cứ kết quả rà soát, theo dõi thì trong tháng 01/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 154 văn bản, gồm:

- 60 văn bản nợ chưa ban hành (31 nghị định, 05 quyết định, 18 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 15 luật đã có hiệu lực. Trong số này có 09  thông tư nợ ban hành từ năm 2017 và 51 văn bản nợ ban hành mới phát sinh quy định chi tiết 11 luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

- 94 văn bản (34 nghị định, 60 thông tư) quy định chi tiết 19 luật và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực trong thời gian tới.

b) Kết quả đến ngày 24/01/2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 04/154 văn bản (Phụ lục I), cụ thể:

- Đối với 60 văn bản nợ ban hành đã ban hành 04/60 văn bản, đạt 5%. Còn 56/60 văn bản (28 nghị định, 05 quyết định, 17 thông tư, 06 thông tư liên tịch) chưa ban hành (Phụ lục II).

- Đối với 94 văn bản quy định chi tiết 19 luật và những nội dung giao quy định chi tiết chưa có hiệu lực, các bộ, cơ quan ngang bộ đang xây dựng để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền (Phụ lục III).

3. Đánh giá và kiến nghị

Qua theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 01/2018, Bộ Tư pháp nhận thấy, với 56 văn bản nợ ban hành, đã tăng 18 văn bản so với cùng kỳ năm 2017 (38 văn bản); so với thời điểm cuối tháng 12/2017 thì số lượng văn bản nợ ban hành đã tăng 47 văn bản do có 11 luật, nghị quyết mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Để công tác này được thực hiện kịp thời, hiệu quả, Bộ Tư pháp kiến nghị:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tăng cường chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh việc ban hành văn bản quy định chi tiết, phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng nợ, chậm ban hành văn bản.

b) Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ:

- Thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Chỉ đạo xây dựng, ban hành 56 văn bản nợ ban hành nêu tại Phụ lục II; đồng thời nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục III. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để trình ký ban hành.

- Chỉ đạo tổ chức pháp chế làm tốt nhiệm vụ đầu mối để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng thể chế, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, không để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, không bảo đảm chất lượng.

Trên đây là tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 01/2018 và nhiệm vụ tháng 02/2018, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để biết); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |