| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 78/BC-BTP | Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

trong Quý I năm 2018, nhiệm vụ Quý II năm 2018

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (Chương trình) và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý I năm 2018, nhiệm vụ Quý II năm 2018 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong Quý I/2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Chính phủ ban hành 03 nghị quyết(), Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 quyết định() để chỉ đạo, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và văn bản quy định chi tiết. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh việc yêu cầu các Bộ trưởng được giao chủ trì xây dựng các dự án luật trình tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV khẩn trương hoàn thiện, trình đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, đã yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng văn bản quy định chi tiết nhằm đẩy nhanh tiến độ, khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết(); chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp ưu tiên thời gian, nguồn lực để phối hợp chặt chẽ với bộ, cơ quan ngang bộ trong xây dựng, ban hành văn bản; cử cán bộ tham gia trực tiếp vào quá trình soạn thảo, chỉnh lý văn bản nhằm đảm bảo chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời hạn thẩm định.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG QUÝ I/2018

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả trình Chính phủ

Theo Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật thuộc Chương trình năm 2018, trong Quý I/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 08 dự án luật. Đến nay, Chính phủ đã cho ý kiến 07/08 dự án (xin xem Mục I Phụ lục I); 01 dự án còn lại (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự) được đề nghị lùi thời hạn trình từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6().

b) Kết quả chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIV

Theo Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 của Quốc hội và sau khi đã có điều chỉnh Chương trình năm 2018(), trong Quý I/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và trình mới 19 dự án luật tại Kỳ họp thứ 5. Tuy nhiên, hiện tại Chính phủ tiếp tục đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2018 (Tờ trình số 43/TTr-CP ngày 28/02/2018)() và nếu được chấp thuận thì tại Kỳ họp thứ 5, các bộ, cơ quan ngang bộ cần phối hợp chỉnh lý và trình mới 20 dự án (xin xem Mục I Phụ lục I).

- 07 dự án phối hợp, chỉnh lý: Hiện tại, các bộ, cơ quan ngang bộ đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 theo đúng tiến độ.

- 02 dự án trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp: Trong Quý I/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ đã hoàn thành và trình Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị xây dựng 02 dự án này; đồng thời, đã chủ động triển khai các hoạt động nghiên cứu, soạn thảo song song với việc lập đề nghị, để sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- 11 dự án trình mới: Có 01 dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 và đang được đề nghị tiếp tục cho ý kiến lần 2 tại Kỳ họp thứ 5; 08 dự án đã được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 02 dự án đang được đề nghị bổ sung vào chương trình.

Ngoài ra, có 01 dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện Bộ Tài chính đang chủ trì soạn thảo để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 5/2018 (Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường).

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong Quý I và các tháng tiếp theo của năm 2018, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 153 văn bản() (64 nghị định, 06 quyết định, 77 thông tư, 06 thông tư liên tịch), bao gồm:

- 61 văn bản (33 nghị định, 05 quyết định, 17 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 14 luật, nghị quyết đã có hiệu lực;

- 92 văn bản (31 nghị định, 01 quyết định, 60 thông tư) quy định chi tiết thi hành 17 luật và các nội dung được luật giao sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

b) Kết quả đến ngày 26/3/2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 44/153 văn bản (xin xem Phụ lục II):

- Đối với 61 văn bản quy định chi tiết 14 luật, nghị quyết đã có hiệu lực: đã ban hành được 43/61 văn bản (27 nghị định, 03 quyết định, 09 thông tư, 04 thông tư liên tịch), đạt 70,49%. Số nợ chưa ban hành 18/61 văn bản (06 nghị định, 02 quyết định, 08 thông tư, 02 thông tư liên tịch), chiếm 29,51% (xin xem Phụ lục III). Trong số 18 văn bản chưa ban hành có:

+ 02 văn bản (01 quyết định, 01 thông tư): Đang soạn thảo;

+ 06 văn bản (01 quyết  định, 03 thông tư,02 thông tư liên tịch): Đã thẩm định, đang được cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu hoàn thiện;

+ 10 văn bản (06 nghị định, 04 thông tư): Đã trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Kết quả phân loại 18 văn bản nợ chưa ban hành theo cơ quan chủ trì soạn thảo và hình thức văn bản như sau:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ ĐỌNG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |  |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT | TTLT |
|  | Bộ Công an | 05 |  | 01 | 02 | 02 |
|  | Bộ Tài chính | 03 | 03 |  |  |  |
|  | Bộ Y tế | 03 |  |  | 03 |  |
|  | Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội | 02 | 02 |  |  |  |
|  | Bộ Công Thương | 02 |  |  | 02 |  |
|  | Bộ Nội vụ | 01 | 01 |  |  |  |
|  | Bộ Thông tin và truyền thông | 01 |  |  | 01 |  |
|  | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 01 |  | 01 |  |  |
| Tổng số |  | 18 | 06 | 02 | 08 | 02 |

- Đối với 92 văn bản quy định chi tiết 17 luật, nghị quyết và các nội dung được luật giao sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, hiện đã ban hành được 01/92 văn bản (01 nghị định). Còn lại 91/92 văn bản đang được các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu, soạn thảo, trong đó có 63/91 văn bản (21 nghị định, 42 thông tư) quy định chi tiết các luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 cần khẩn trương hoàn thiện để trình theo đúng kế hoạch (xin xem Phụ lục IV).

III. NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018

1. Các nhiệm vụ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ trình Chính phủ

Theo Quyết định số 1183/QĐ-TTg, trong Quý II/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, thông qua 01 dự án luật. Nếu đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2018 của Chính phủ được chấp thuận, thì trong Quý II/2018 các bộ, cơ quan ngang bộ phải trình Chính phủ xem xét, thông qua tổng số là 06 dự án, dự thảo (xin xem Mục II Phụ lục I).

b) Nhiệm vụ phối hợp, chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trong Quý II/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện 20 dự án, dự thảo để trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 (như đã báo cáo ở trên) và 01 dự thảo Nghị quyết, trong đó có nhiệm vụ cần hoàn thành sớm đầu Quý II/2018 là việc soạn thảo, trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 04 dự án, dự thảo đang được đề nghị bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ 5. Đồng thời, các bộ, cơ quan ngang bộ phải chuẩn bị các dự án luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 (bao gồm cả các dự án đang được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình), cụ thể:

- Phối hợp chỉnh lý 12 dự án luật (bao gồm cả dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4);

- Trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua 03 dự án luật mới theo quy trình một kỳ họp;

- Trình Quốc hội cho ý kiến 05 dự án luật.

2. Nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong Quý II/2018, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ:

- Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 109 văn bản: (i) 18 văn bản nợ ban hành nêu tại Phụ lục III; (ii) 91 văn bản quy định chi tiết 17 luật và các nội dung được luật giao sẽ có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục IV, trong đó có 63 văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực từ 01/7/2018.

- Tiếp tục xây dựng, ban hành Kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cần thiết để tổ chức thi hành hiệu quả các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Những kết quả đã đạt được

Trong Quý I/2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên; các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng nên tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết đã đạt được nhiều kết quả.

Về công tác xây dựng luật, pháp lệnh trừ một số ít dự án xin lùi thời hạn trình, cơ bản, các bộ, cơ quan ngang bộ đã hoàn thành việc chuẩn bị các dự án luật cho Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, nhìn chung nhiều văn bản quy định chi tiết được ban hành đúng thời hạn, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật. Nội dung các văn bản quy định chi tiết đã bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi. Số văn bản nợ ban hành còn 18 văn bản, giảm 07 văn bản so với cùng kỳ năm 2017 (nợ 25 văn bản).

b) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, cụ thể:

- Vẫn còn tình trạng xin rút, xin lùi thời hạn trình đối với một số dự án luật thuộc Chương trình năm 2018 như Luật Công an xã, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

- Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để, nhất là nợ thông tư; số lượng văn bản nợ tăng 09 văn bản so với cuối năm 2017 (09 văn bản).

c) Nguyên nhân

- Về khách quan:

+ Việc rút, lùi các dự án luật là do có vấn đề mới quan trọng, chưa được thực hiện trong thực tiễn nên cần thêm thời gian nghiên cứu, như thi hành án đối với pháp nhân thương mại phạm tội, tha tù trước thời hạn có điều kiện (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự) hoặc việc bổ sung thêm các hàng hóa vào đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường cần có thêm thời gian nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động đối với người dân, doanh nghiệp và phải bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường). Việc rút dự án Luật Công an xã ra khỏi Chương trình là do theo định hướng mới về xây dựng lực lượng Công an xã là lực lượng chính quy mà không phải là lực lượng bán chuyên trách (Đề án về kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an đang được trình Bộ Chính trị phê duyệt), thì cần phải đưa các nội dung quy định về lực lượng Công an xã vào Luật Công an nhân dân, để bảo đảm thống nhất trong việc quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân.

+ Số lượng luật được ban hành tương đối lớn; một số luật có nhiều nội dung giao quy định chi tiết, dẫn đến nhiệm vụ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản quy định chi tiết trong Quý I/2018 (153 văn bản).

- Một số luật được thông qua quy định ngày có hiệu lực tương đối ngắn, nên nhiều trường hợp rất khó để ban hành văn bản quy định chi tiết đảm bảo có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật, nhất là khi phải ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết. Chẳng hạn như Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2017, có hiệu lực từ 01/01/2018, trong khi đó, Chính phủ phải ban hành 15 nghị định, Thủ tướng Chính phủ phải ban hành 03 quyết định quy định chi tiết các nội dung được giao.

- Về chủ quan:

+ Mặc dù Lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ đã quan tâm đến công tác xây dựng pháp luật, nhưng có trường hợp chưa sát với thực tiễn, chưa có định hướng rõ ràng về chính sách hay lường trước được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu xây dựng dự án, dự thảo văn bản.

+ Công tác phối hợp giữa các cơ quan còn hạn chế, nhiều thành viên Ban soạn thảo chưa thực sự quan tâm và có trách nhiệm dẫn tới các nội dung cần xin ý kiến phải trao đổi giữa các bộ nhiều lần, kéo dài thời gian soạn thảo; có bộ chưa thực sự chủ động, chưa phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc cập nhật thông tin tiến độ soạn thảo, dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết.

+ Trong quá trình soạn thảo, trình, phối hợp chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, các cơ quan chưa lường trước được những khó khăn, vướng mắc trong việc quy định chi tiết các nội dung, tổ chức soạn thảo văn bản. Nhiều trường hợp nội dung giao quy định chi tiết là những vấn đề mới, khó, phức tạp, nội dung chính sách chưa rõ hoặc thiếu định hướng cụ thể về chính sách, dẫn đến kéo dài thời gian soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết.

2. Kiến nghị

Nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đặc biệt là triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết Quý II/2018 là khá nặng. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết; đề cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, lấy kết quả thực hiện công tác này là một trong những căn cứ để Quốc hội xem xét, đánh giá mức tín nhiệm khi Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có quy định về lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh.

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết của bộ, ngành mình nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ; hạn chế tình trạng xin lùi thời hạn trình văn bản, nợ đọng văn bản.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế; giữa các bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng với công tác thi hành pháp luật.

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Xây dựng, cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc chuẩn bị hồ sơ và giải trình đối với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các dự án đề nghị điều chỉnh Chương trình Kỳ 5 (theo Công văn số 1618/TTKQH-PL ngày 08/3/2018 của Tổng Thư ký Quốc hội); khẩn trương hoàn thành việc chỉnh lý dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật quy hoạch đô thị và Luật Kinh doanh bất động sản; việc soạn thảo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV xem xét cho ý kiến, thông qua cùng với Dự kiến về Chương trình năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018.

- Các Bộ: Tài chính, Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Công an khẩn trương xây dựng, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 18 văn bản còn nợ ban hành nêu tại Phụ lục III.

- Các Bộ, ngành có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 91 văn bản quy định chi tiết thi hành 17 luật và các nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục IV cần chủ động tổ chức nghiên cứu soạn thảo, hoàn tất thủ tục, hồ sơ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền bảo đảm chất lượng, tiến độ của văn bản, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, nhất là đối với các luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý I/2018, nhiệm vụ Quý II/2018, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?) Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 31/12/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017; Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2018; Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 08/3/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2018.

(?) Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết  được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

(?) Công văn số 447/BTP-VĐCXDPL ngày 06/02/2018; Công văn số 663/BTP-VĐCXDPL ngày 06/3/2018.

(?) Tờ trình số 43/TTr-CP ngày 28/02/2018

(?)  Lùi thời hạn trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 (Thông báo số 1135/TB-TTKQH về kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 14 (tháng 9/2017)); rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp ra khỏi Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, thông qua tại Kỳ họp thứ 5; điều chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 sang tiếp tục cho ý kiến lần thứ 2 tại Kỳ họp thứ 4, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (quy trình 3 kỳ).

(?) Đề nghị bổ sung vào Chương trình và trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua theo quy trình một kỳ họp đối với 02 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công); lùi thời hạn trình 02 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường); rút khỏi chương trình 01 dự án (Luật Công an xã); bổ sung vào Chương trình 02 dự án, dự thảo (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật quy hoạch đô thị và Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Công an nhân dân (sửa đổi)).

(?)  01 thông tư về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp thuộc Quân đội nhân dân quy định chi tiết Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự được ban hành dưới hình thức Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.