| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018 |

BÁO CÁO (RÚT GỌN)

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản

quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Quý I năm 2018 và nhiệm vụ Quý II năm 2018

Kính thưa:	- Thủ tướng Chính phủ;

- Các thành viên Chính phủ;

- Các đồng chí tham dự phiên họp.

Thực hiện chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở kết quả theo dõi, đôn đốc, ngày 28/3/2018 Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ Báo cáo số 78/BC-BTP về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết Quý I năm 2018 và nhiệm vụ Quý II năm 2018. Bộ Tư pháp xin báo cáo rút gọn như sau:

I. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT QUÝ I NĂM 2018

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh

Trong Quý I/2018, các bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ 08 dự án luật. Đến nay, các bộ đã trình Chính phủ 07/08 dự án (xin xem Mục I Phụ lục 1); còn lại 01 dự án được đề nghị lùi thời hạn trình từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 sang Kỳ họp thứ 6 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự).

Bên cạnh đó, các bộ còn có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và trình mới 19 dự án luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5. Tuy nhiên, do Chính phủ đang tiếp tục đề nghị điều chỉnh Chương trình (Tờ trình số 43/TTr-CP ngày 28/02/2018) và nếu được chấp thuận, thì tại Kỳ họp thứ 5, các bộ cần phối hợp chỉnh lý và trình mới tổng số là 20 dự án (xin xem Mục I Phụ lục 1).

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

Theo kế hoạch, trong Quý I năm 2018 các bộ cần xây dựng, trình ban hành 153 văn bản văn bản, gồm: 61 văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và 92 văn bản quy định chi tiết các luật chưa có hiệu lực.

Tính đến ngày 26/3/2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành được 44/153 văn bản (xin xem Phụ lục 2), gồm:

- 43/61 văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực, đạt 70,49%; còn 18/61 văn bản nợ ban hành (06 nghị định, 02 quyết định, 08 thông tư, 02 thông tư liên tịch), chiếm 29,51% (xin xem Phụ lục 3);

- 01/92 văn bản (01 nghị định) quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới. Còn lại 91/92 văn bản đang được các bộ nghiên cứu, soạn thảo, trong đó có 63/91 văn bản (21 nghị định, 42 thông tư) quy định chi tiết các luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 cần khẩn trương hoàn thiện để trình theo đúng kế hoạch (xin xem Phụ lục 4).

II. NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018

1. Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các bộ có nhiệm vụ:

- Trong trường hợp đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2018 của Chính phủ được chấp thuận, thì trong Quý II/2018 các bộ, cơ quan ngang bộ phải trình Chính phủ xem xét, thông qua 06 dự án, dự thảo (xin xem Mục II Phụ lục I).

- Phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện 20 dự án luật để trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và 01 dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt cần hoàn thành sớm vào đầu Quý II/2018 việc soạn thảo, trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 04 dự án đang được đề nghị bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ 5.

2. Về xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết, các bộ có nhiệm vụ:

- Xây dựng, ban hành 109 văn bản, gồm 18 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (xin xem Phụ lục 3) và 91 văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (xin xem Phụ lục 4).

- Chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cần thiết để tổ chức thi hành hiệu quả các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá

Trong Quý I/2018, nhìn chung, các bộ đã hoàn thành việc chuẩn bị các dự án luật cho Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội; nhiều văn bản quy định chi tiết được ban hành đúng thời hạn, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng xin rút, xin lùi thời hạn trình đối với một số dự án luật thuộc Chương trình năm 2018 (Luật Công an xã, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường); tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục, nay còn nợ ban hành 18 văn bản và tăng 09 văn bản so với cuối năm 2017 (09 văn bản).

2. Một số đề xuất, kiến nghị

- Tiếp tục tập trung thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, tình trạng nợ đọng văn bản.

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Xây dựng, cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc:

+ Chuẩn bị hồ sơ và giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các dự án đề nghị bổ sung vào Chương trình Kỳ 5 (theo Công văn số 1618/TTKQH-PL ngày 08/3/2018 của Tổng Thư ký Quốc hội);

+ Khẩn trương hoàn thành việc: (i) chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật quy hoạch đô thị và Luật Kinh doanh bất động sản; (ii) soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 xem xét cho ý kiến, thông qua cùng với Dự kiến về Chương trình năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018.

- Chỉ đạo sát sao việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 18 văn bản nợ ban hành nêu tại Phụ lục 3 và 63 văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018; chủ động nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực từ 01/01/2019 nêu tại Phụ lục 4.

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Quý I năm 2018, nhiệm vụ Quý II năm 2018, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

BỘ TƯ PHÁP