| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 150/BC-BTP | Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh 6 tháng đầu năm 2018

và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Chính phủ ban hành 03 nghị quyết(), Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 quyết định() để chỉ đạo đôn đốc công tác xây dựng pháp luật, phân công soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và văn bản quy định chi tiết. Ngoài việc yêu cầu các Bộ trưởng khẩn trương trình đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ trưởng tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Sau kết quả chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Phiên họp thứ 22, kết quả Phiên họp lần thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của Ủy ban Tư pháp, ngày 16/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 160/LĐCP gửi các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã quyết liệt hơn trong việc theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Bên cạnh việc gửi Công văn trực tiếp cho các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ để đôn đốc thực hiện công tác xây dựng pháp luật() cũng như hướng dẫn việc xây dựng, hoàn thiện hồ sơ các đề nghị, dự án, dự thảo luật, pháp lệnh(), Bộ Tư pháp đã chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tổ chức Đoàn liên ngành làm việc trực tiếp với một số bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; nâng cao chất lượng xây dựng chính sách, đánh giá tác động của chính sách().

Thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình năm 2018 và các dự án luật thuộc Chương trình năm 2019(). Ngay từ đầu Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, Bộ Tư pháp đã có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát luật, pháp lệnh dự kiến được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp này để lập Danh mục văn bản quy định chi tiết; đồng thời, Bộ Tư pháp cũng đã chủ động rà soát và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết các luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5; tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành để cho ý kiến về dự thảo Quyết định; hiện, Bộ Tư pháp đang chỉnh lý, hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ

a) Kết quả trình Chính phủ

Theo Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, trong 6 tháng đầu năm 2018, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 09 dự án luật().

Sau khi điều chỉnh Chương trình(), các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ 12 dự án, dự thảo và tất cả 12 dự án, dự thảo này đã được Chính phủ cho ý kiến (xin xem Mục I Phần A - Phụ lục 1).

b) Kết quả trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 của Quốc hội(), trong 6 tháng đầu năm các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình Quốc hội 19 dự án luật tại Kỳ họp thứ 5. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh Chương trình() thì tổng số là 16 dự án, dự thảo, gồm: 07 dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua; 01 dự án, dự thảo trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp; cho ý kiến 08 dự án.

Tính đến ngày 25/6/2018, Quốc hội đã thông qua 07/08 dự án (01 dự án là Luật đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt chưa thông qua tại Kỳ họp thứ 5); cho ý kiến đối với 08/08 dự án (xin xem Mục II Phần A - Phụ lục 1).

Ngoài ra, có 01 dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường đang được đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2018, hiện đã được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Kết quả rà soát luật, pháp lệnh, xác định số lượng văn bản quy định chi tiết cần ban hành

Trên cơ sở báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ và kết quả theo dõi của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, trong 06 tháng đầu năm 2018, các bộ, cơ quan ngang bộ cần xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 151 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh (64 nghị định, 06 quyết định, 75 thông tư, 06 thông tư liên tịch), trong đó:

- 60 văn bản (32 nghị định, 05 quyết định, 17 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 15 luật, nghị quyết đã có hiệu lực.

- 91 văn bản (32 nghị định, 01 quyết định, 58 thông tư) quy định chi tiết 16 luật và các nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

b) Kết quả thực hiện (tính đến hết ngày 29/6/2018)

- Đối với 60 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 49/60 văn bản (28 nghị định, 04 quyết định, 13 thông tư, 04 thông tư liên tịch), đạt 81,67% (xem Mục I - Phụ lục 2).

Số văn bản nợ ban hành là 11/60 văn bản (04 nghị định, 01 quyết định, 04 thông tư, 02 thông tư liên tịch) nợ ban hành quy định chi tiết 09 luật, chiếm 18,33% (xem Phụ lục 3).

- Đối với 91 văn bản quy định chi tiết 16 luật và nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu trong thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 44/91 văn bản (11 nghị định, 33 thông tư), đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật (xem Mục II - Phụ lục 2).

Còn lại 47/91 văn bản (21 nghị định, 01 quyết định, 25 thông tư) đang được các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu xây dựng để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành. Đặc biệt trong số văn bản còn lại có 19/47 văn bản (11 nghị định, 08 thông tư) quy định chi tiết 06 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018 (xem Phụ lục 4).

c) Về quy trình xây dựng, ban hành văn bản

Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết về cơ bản đã được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung của các văn bản bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và tính khả thi. Các quy định về thủ tục hành chính đã được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm có chất lượng. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản cụ thể, rõ ràng; tình trạng chép lại nội dung của luật, pháp lệnh đã được khắc phục.

III. NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1. Công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ xây dựng các dự án trình Chính phủ: các bộ, cơ quan ngang có nhiệm vụ trình Chính phủ 05 dự án luật (xin xem Mục I Phần B - Phụ lục 1).

b) Nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và trình Quốc hội 16 dự án luật tại Kỳ họp thứ 6 (xem Mục II Phần B - Phụ lục số 1), gồm 10 dự án phối hợp chỉnh lý trình Quốc hội thông qua (các dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được lùi từ Chương trình thông qua tại Kỳ họp thứ 5 sang thông qua tại Kỳ họp thứ 6), 01 dự án trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp và trình mới 05 dự án để Quốc hội cho ý kiến lần đầu.

Đối với 03/05 dự án luật sẽ trình mới để Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6(), qua thẩm định, Bộ Tư pháp nhận thấy vẫn còn nhiều nội dung của các dự án luật này cần phải được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thêm. Do vậy, trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có Công văn gửi trực tiếp các đồng chí Bộ trưởng() đề nghị quan tâm, trực tiếp chỉ đạo tổ chức tiếp thu, giải trình các ý kiến nêu ra tại các báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện các dự án Luật; đồng thời, trao đổi, thống nhất với Bộ Tư pháp về dự án Luật đã được chỉnh lý trước khi trình Chính phủ.

2. Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong 06 tháng cuối năm 2018, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ là rất nặng, cụ thể:

- Xây dựng, ban hành 58 văn bản, gồm 11 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (xin xem Phụ lục 3) và 47 văn bản quy định chi tiết các luật và nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (xem Phụ lục 4), trong đó có 19 văn bản đã chậm tiến độ, cần phải được ban hành sớm để đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành 06 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

- Rà soát, lập Danh mục và xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết 07 luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Những kết quả đã đạt được

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục ưu tiên dành nhiều thời gian, tổ chức Phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật; các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng trong việc bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. Cơ bản các dự án, dự thảo được trình đúng tiến độ; số lượng các dự án được Quốc hội thông qua chiếm tỷ lệ lớn. Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhanh hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, với tổng số 93 văn bản được ban hành trong 06 tháng đầu năm 2018, tăng 52 văn bản so với cùng kỳ năm 2017 (41 văn bản). Số văn bản nợ ban hành là 11 văn bản, giảm 04 văn bản so với cùng kỳ năm 2017 (15 văn bản). Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chuyển biến về nhận thức, sự quyết tâm, đầu tư của các bộ, ngành trong công tác xây dựng thể chế.

b) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Vẫn còn dự án luật lùi thời hạn trình (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Luât sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường). Chất lượng một số dự án luật còn chưa được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao, phải rút ra khỏi Chương trình (Luật Dân số; Luật quản lý, pháp triển đô thị,…).

- Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để, đến nay còn 11 văn bản. Bên cạnh đó, còn có 19 văn bản quy định chi tiết thi hành 06 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018 cũng chưa được ban hành. Với kết quả này, dự báo đến ngày 01/7/2018, số văn bản “nợ ban hành” sẽ tăng lên (30 văn bản).

c) Nguyên nhân

* Về khách quan:

- Một số dự án luật có những vấn đề mới, phức tạp, cần tiếp tục được nghiên cứu và có thêm thời gian để thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật().

- Các luật, pháp lệnh có nhiều nội dung giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định chi tiết. Nhiều nội dung giao quy định chi tiết là những vấn đề mới, khó, phức tạp, nội dung chính sách chưa rõ nên cần nhiều thời gian nghiên cứu dẫn đến kéo dài thời gian soạn thảo(). Có một số nội dung giao quy định chi tiết không do Chính phủ đề xuất mà được bổ sung trong quá trình thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật nên khi soạn thảo đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc().

* Về chủ quan:

- Trong quá trình đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các cơ quan còn chưa trù liệu hết được các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện Chương trình.

- Việc đầu tư thời gian và nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật còn hạn chế, chưa phù hợp với yêu cầu, tính chất phức tạp của công việc này. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật tuy đã được kiện toàn một bước song vẫn còn hạn chế về số lượng, một bộ phận còn thiếu tính chuyên nghiệp.

- Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng văn bản ở một số nơi còn chưa nghiêm.

- Công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết chưa thực sự chặt chẽ.

2. Một số đề xuất, kiến nghị

Nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong những tháng tiếp theo của năm 2018 khá nặng. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các bộ đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản, khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình và nợ ban hành văn bản; tổ chức Phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật tháng 7/2018 để cho ý kiến 05 dự án luật (Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự) và thảo luận các nội dung khác liên quan đến công tác xây dựng pháp luật.

b) Các bộ:

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng pháp luật; đặc biệt, chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị và dự án, dự thảo văn bản đầy đủ, chính sách rõ ràng, bảo đảm chất lượng, tiến độ; các báo cáo kèm theo Tờ trình và dự thảo phải bảo đảm nội dung và hình thức theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế; giữa các bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng với công tác thi hành pháp luật.

- Chủ động phối hơp với các cơ quan của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong việc chỉnh lý các dự án đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc tiếp thu, giải trình, nhất là đối với những nội dung khác với quan điểm chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các dự án trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 bảo đảm chất lượng, tiến độ.

- Các Bộ: Tài chính; Công Thương; Thông tin và Truyền thông; Công an; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 văn bản còn nợ ban hành nêu tại Phụ lục 3.

- Các bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 47 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật và nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục 4 cần chủ động tổ chức nghiên cứu soạn thảo, để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, nhất là đối với 19 văn bản quy định chi tiết 06 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh 06 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?) Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2018; Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 08/3/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2018; Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018.

(?) Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết  được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

(?) Công văn số 447/BTP-VĐCXDPL ngày 06/02/2018; Công văn số 663/BTP-VĐCXDPL ngày 06/3/2018.

(?) Công văn số 1653/BTP-VĐCXDPL ngày 16/5/2018 đôn đốc, hướng dẫn cụ thể các bộ trong việc xây      dựng, hoàn thiện hồ sơ và ban hành văn bản quy định chi tiết.

(?) Ngày 20/3/2018, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị với các bộ, ngành nhằm kiểm điểm, đôn đốc và đưa ra các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ các dự án luật, pháp lệnh do Chính phủ trình Quốc hội, nhất là việc nâng cao chất lượng thẩm định và khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

Ngày 24/4/2018, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp tổ chức cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ để đôn đốc tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết.

Ngày 17/5/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Ngày 26/6/2018, tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng, đánh giá tác động của chính sách cho cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật tại các bộ, ngành và địa phương một số tỉnh miền Bắc và miền Trung (dự kiến ngày 12 và 13/7/2018 sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật ở địa phương các tỉnh khu vực phía Nam).

Ngày 27/6/2018, tổ chức Hội nghị giao ban công tác pháp chế thường niên năm 2018 để đánh giá về kết quả thực hiện công tác pháp chế và công tác xây dựng pháp luật 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, bàn các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính sách, đánh giá tác động của chính sách trong lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh.

Ngày 01/6/2018 và 20/6/2018, tổ chức Đoàn liên ngành làm việc với Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

(?)  Tờ trình số 17/TTr-BTP ngày 20/6/2018

(?)  Gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Kiến trúc; Luật Dân số.

(?)  Lùi thời hạn 01 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự); bổ sung vào Chương trình 04 dự án, dự thảo (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng và Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị và Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Công an nhân dân (sửa đổi)).

(?)  Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

(?)  Theo Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08/6/2018 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh Chương trình năm 2018, có 02 dự án do Chính phủ trình được bổ sung vào Chương trình năm 2018; 02 dự án được lùi thời hạn trình; rút ra khỏi Chương trình 03 dự án.

(?) Luật Kiến trúc, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi     hành án hình sự.

(?) Công văn số 2363/BTP-PLDSKT ngày 28/6/2018 gửi đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Công văn số 2364/BTP-PLHSHC ngày 28/6/2018 gửi đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an. Bộ Tư pháp đang hoàn thiện Báo cáo thẩm định và Công văn gửi đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế.

(?) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Luật Dân số; Luật Quản lý, pháp triển đô     thị; Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

(?) Chẳng hạn như vấn đề quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng theo giấy phép tại Luật an toàn thông tin mạng

(?) Chẳng hạn như nội dung giao quy định chi tiết tại Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam