| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018 |

BÁO CÁO (RÚT GỌN)

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Quý III năm 2018 và nhiệm vụ Quý IV năm 2018

Kính thưa:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các thành viên Chính phủ;

- Các đồng chí tham dự phiên họp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở kết quả theo dõi, đôn đốc, ngày 28/9/2018 Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ Báo cáo số 232/BC-BTP về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Quý III năm 2018 và nhiệm vụ Quý IV năm 2018, Bộ Tư pháp xin báo cáo (rút gọn) như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong Quý III năm 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đẩy mạnh tập trung chỉ đạo công tác thể chế, gắn với việc soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và ban hành văn bản quy định chi tiết.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 851/QĐ-TTG ngày 12/7/2018 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5; theo dõi, đôn đốc, tổ chức các Hội nghị giao ban với Lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, về công tác xây dựng pháp luật; phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề về xây dựng pháp luật và triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; rà soát, tổng hợp và hoàn thiện Báo cáo 409/BC-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ về tình hình triển khai thi hành Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 23/11/2013 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong năm 2018 báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018).

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG QUÝ III NĂM 2018

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh

Trong Quý III năm 2018, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 06 dự án. Đến nay, Chính phủ đã cho ý kiến 05/06 dự án (xin xem Phần A, Mục I - Phụ lục I); 01 dự án còn lại (Luật Công an xã) được rút ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018().

Kết quả chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội Khóa XIV: các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và trình mới 15 dự án luật tại Kỳ họp thứ 6, gồm: 08 dự án phối hợp, chỉnh lý; 01 dự án trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp; 06 dự án trình cho ý kiến (xin xem Phần A, Mục II – Phụ lục 1).

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong Quý III năm 2018, các bộ, cơ quan ngang bộ cần soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 83 văn bản quy định chi tiết, gồm: 31 văn bản quy định chi tiết 15 luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 52 văn bản quy định chi tiết 14 luật và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực trong thời gian tới.

Tính đến ngày 28/9/2018:

- Đối với 31 văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành được 19/31 văn bản (28 nghị định, 04 quyết định, 13 thông tư, 04 thông tư liên tịch), đạt 61,29% ( xem Phụ lục 2); còn 12/31 văn bản (06 nghị định, 01 quyết định, 05 thông tư) nợ ban hành quy định chi tiết 09 luật, chiếm 38,71% (xem Phụ lục 3);

- Đối với 52 văn bản quy định chi tiết 14 luật và nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu trong thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đang nghiên cứu xây dựng để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành (xem Phụ lục 4).

II. NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2018

1. Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Tiếp tục phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện 15 dự án, dự thảo để trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 (như đã báo cáo ở trên). Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan ngang bộ còn có nhiệm vụ soạn thảo 18 dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hôi, Quốc hội (xem Phần B - Phụ lục 1). Ngoài ra, Bộ Tư pháp đang chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ đề nghị bổ sung 03 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, do đó trong Quý IV/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ còn có nhiệm vụ soạn thảo 03 dự án Luật.

2. Về xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết

- Xây dựng, ban hành 64 văn bản, gồm 12 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (xem Phụ lục 3) và 52 văn bản quy định chi tiết các luật và nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (xem Phụ lục 4), trong đó có 49 văn bản đã chậm tiến độ, cần phải được ban hành sớm để đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành 12 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

- Tiếp tục xây dựng, ban hành Kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cần thiết để tổ chức thi hành hiệu quả các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá

a) Kết quả đạt được

Trong Quý III năm 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên; các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng nên việc chuẩn bị các dự án luật, trừ một số dự án xin lùi, cơ bản hoàn thành; nhiều văn bản quy định chi tiết được ban hành đúng thời hạn, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, nội dung đảm tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi.

b) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Vẫn còn phải điều chỉnh Chương trình đối với một số dự án luật (rút Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ra khỏi Chương trình Kỳ họp thứ 6; chuyển dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) từ quy trình 02 kỳ họp thành 03 kỳ họp);

- Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để, đến nay còn nợ 12 văn bản; có 06/19 văn bản quy định chi tiết được ban hành trong quý III không có hiệu lực cùng thời điểm với luật.

c) Nguyên nhân

Bộ Tư pháp xin nhấn mạnh một số nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế trong Quý III năm 2018 như sau:

- Việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh là do các dự án phải điều chỉnh có nhiều nội dung phức tạp, trong khi đó công tác truyền thông trong quá trình soạn thảo dự án luật chưa được quan tâm đúng mức (như Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt) hoặc phạm vi điều chỉnh chưa được xác định rõ từ giai đoạn trình, cơ quan chủ trì soạn thảo chưa dự tính được hết các tác động nếu được thông qua, dẫn đến khi Quốc hội thảo luận vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau nên phải thay đổi phạm vi và lùi thời hạn thông qua dự án (Luật Giáo dục (sửa đổi)).

- Quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, quy trình soạn thảo, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật được chuyển từ quy trình 02 kỳ họp thành 03 kỳ họp chưa cụ thể dẫn đến các cơ quan lúng túng trong quá trình thực hiện.

- Công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết chưa thực sự chặt chẽ.

2. Một số đề xuất, kiến nghị

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các bộ đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản, khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình và nợ ban hành văn bản.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng pháp luật; đặc biệt, chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị và dự án, dự thảo văn bản đầy đủ, chính sách rõ ràng, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy định của Luật.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế; giữa các bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong việc chuẩn bị các dự án trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6; tập trung nguồn lực soạn thảo các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 bảo đảm tiến độ, chất lượng; nêu rõ những nội dung ủy quyền, giao quy định chi tiết.

- Các Bộ có nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 văn bản còn nợ ban hành nêu tại Phụ lục 3; chủ động soạn thảo, để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 52 văn bản quy định chi tiết các luật và nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, nhất là 49 văn bản quy định chi tiết 12 luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 để bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ chỉ đạo đơn vị Pháp chế thuộc Bộ tăng cường công tác thẩm định dự thảo thông tư bảo đảm không làm phát sinh thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến thanh tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu đề xuất cơ chế kiểm soát thông tư trong quá trình chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Trên đây là Báo cáo (rút gọn) tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý III năm 2018 và nhiệm vụ Quý IV năm 2018, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

BỘ TƯ PHÁP

(?) Theo Nghị quyết số 57/2018/NQ14 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018)