| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 1

CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRÌNH CHÍNH PHỦ - TRÌNH QUỐC HỘI, UBTV QUỐC HỘI

TRONG THÁNG 10 NĂM 2018 VÀ NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2018

(Kèm theo Báo cáo số 258/BC-BTP ngày 31/10/2018 của Bộ Tư pháp)

A. KẾT QUẢ CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP THỨ 6 CỦA QUỐC HỘI

| TT |  | TÊN DỰ ÁN | TIẾN ĐỘ/GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Các dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua |  |  |  |
| 1. | Luật Chăn nuôi |  | Đang phối hợp chỉnh lý để trình Quốc hội thông qua theo đúng tiến độ |
| 2. | Luật Trồng trọt |  |  |
| 3. | Luật Đặc xá (sửa đổi) |  |  |
| 4. | Luật Cảnh sát biển |  |  |
| 5. | Luật Bảo vệ bí mật của nhà nước |  |  |
| 6. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học |  |  |
| 7. | Luật Công an nhân dân (sửa đổi) |  | - Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, thông qua tại Kỳ họp thứ 6. - Đang phối hợp chỉnh lý để trình Quốc hội thông qua theo đúng tiến độ |
| 8. | Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) |  | - Đang phối hợp chỉnh lý để trình Quốc hội thông qua theo đúng tiến độ |
| (2) Dự án trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp |  |  |  |
| 1. | Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch |  | - Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 6. - Chính phủ đã trình; UBTVQH đã cho ý kiến. |
| (3) Dự án trình cho ý kiến |  |  |  |
|  |  | Luật Quản lý thuế (sửa đổi) | - Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6; - Chính phủ đã trình; UBTVQH đã cho ý kiến. |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công |  |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự | - Lùi từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 sang Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6. - Chính phủ đã trình; UBTVQH đã cho ý kiến. |
|  |  | Luật Kiến trúc | Chính phủ đã trình; UBTVQH đã cho ý kiến |
|  |  | Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia | Chính phủ đã trình; UBTVQH đã cho ý kiến |
|  |  | Luật Giáo dục (sửa đổi) | - Đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5; chuyển từ quy trình 02 kỳ họp thàng 03 kỳ họp (cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 5, cho ý kiến lần 2 tại Kỳ họp thứ 6 và thông qua tại Kỳ họp thứ 7). - UBTVQH đã cho ý kiến. |

B. NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ CÁC DỰ ÁN LUẬT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019

| 1. Tại Kỳ họp thứ 7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) Trình Quốc hội thông qua |  |  |
|  | Luật Kiến trúc | Các dự án được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6. |
|  | Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia |  |
|  | Luật Quản lý thuế (sửa đổi) |  |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công |  |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự |  |
|  | Luật Giáo dục (sửa đổi) |  |
| (2) Trình Quốc hội cho ý kiến |  |  |
| 1. | Bộ luật Lao động (sửa đổi) | - Đã thành lập Ban soạn thảo; đang tiến hành soạn thảo. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 01/2019. |
| 2. | Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) | - Đã thành lập Ban soạn thảo; đang tiến hành soạn thảo. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 02/2019. |
| 3. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai | - Đã thành lập Ban soạn thảo; đang tiến hành soạn thảo. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 02/2019. |
| 4. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp | - Đã thành lập Ban soạn thảo và tiến hành soạn thảo. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 02/2019. |
| 5. | Luật Chứng khoán (sửa đổi) | - Đã thành lập Ban soạn thảo và tiến hành soạn thảo. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 02/2019. |
| 6. | Luật Thư viện | - Đang thành lập Ban soạn thảo và tiến hành soạn thảo. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 02/2019. |
| 7. | Luật Lực lượng dự bị động viên | - Đã thành lập Ban soạn thảo và tiến hành soạn thảo. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 02/2019. |
| 8. | Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) | - Đã thành lập Ban soạn thảo và tiến hành soạn thảo. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 01/2019. |
| 9. | Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam | - Đã thành lập Ban soạn thảo và tiến hành soạn thảo. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 01/2019. |
| 2. Tại Kỳ họp thứ 8 |  |  |
| (1) Trình Quốc hội thông qua |  |  |
| 1. | Bộ luật Lao động (sửa đổi) | Như đã báo cáo ở trên. |
| 2. | Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) |  |
| 3. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai |  |
| 4. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp |  |
| 5. | Luật Chứng khoán (sửa đổi) |  |
| 6. | Luật Thư viện |  |
| 7. | Luật Lực lượng dự bị động viên |  |
| 8. | Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) |  |
| 9. | Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam |  |
| (2) Trình Quốc hội cho ý kiến |  |  |
| 1. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường | - Đã kiện toàn Ban soạn thảo; đang tiến hành soạn thảo. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 6/2019. |
| 2. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL | - Đã thành lập Ban soạn thảo và tiến hành soạn thảo. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 7/2019. |
| 3. | Luật Thanh niên (sửa đổi) | - Đã thành lập Ban soạn thảo và tiến hành soạn thảo. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 7/2019. |
| 3. Các dự án đang được đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2019 |  |  |
| 1. | Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư | Chính phủ có Tờ trình số 524/TTr-CP ngày 25/10/2018 đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 (trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8) |
| 2. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương |  |
| 3 | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức |  |