| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 282/BC-BTP | Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành

văn bản quy định chi tiết trong tháng 11/2018 và nhiệm vụ tháng 12/2018

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết tháng 11/2018 và nhiệm vụ tháng 12/2018 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, đôn đốc

Thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018, cùng với việc đôn đốc công tác lập đề nghị xây dựng văn bản, lập và thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trong tháng 11/2018, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các bộ nghiêm túc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; tổ chức 02 cuộc họp với các bộ để xác định rõ, cụ thể nhiệm vụ của từng bộ trong việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và 2019; chuẩn bị cho việc lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2020, điều chỉnh Chương trình năm 2019, xử lý các văn bản quy định chi tiết còn nợ ban hành; xây dựng danh mục văn bản quy định chi tiết các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6.

2. Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả thực hiện trong tháng 11/2018

Theo Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 của Quốc hội và sau khi đã có điều chỉnh Chương trình năm 2018(), trong tháng 11/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và trình mới 15 dự án luật và tại tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua 09 dự án và cho ý kiến 06 dự án (Xin xem Phần A – Phụ lục 1).

Bên cạnh đó, ngày 17/11/2018, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình số 524/TTr-CP ngày 25/10/2018 của Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2019: (1) Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

b) Nhiệm vụ tháng 12/2018

Trong tháng 12/2018, các bộ có nhiệm vụ soạn thảo 18 dự án luật thuộc Chương trình năm 2019 để trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, gồm: 06 dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua và 09 dự án trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7; 09 dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua và 03 dự án trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (Xin xem Phần B – Phụ lục 1) và 03 dự án luật đang được Chính phủ xin bổ sung vào Chương trình năm 2019.

3. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Nhiệm vụ phải thực hiện: Căn cứ kết quả rà soát, theo dõi, trong tháng 11/2018, các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 60 văn bản, gồm: (i) 08 văn bản nợ ban hành (04 nghị định, 01 quyết định, 03 thông tư) quy định chi tiết 10 luật và pháp lệnh đã có hiệu lực và (ii) 52 văn bản (30 nghị định, 02 quyết định, 20 thông tư) quy định chi tiết 14 luật và nội dung được giao có hiệu lực trong thời gian tới.

b) Kết quả từ ngày 30/10/2018 đến ngày 28/11/2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ đã ban hành 20/60 văn bản, cụ thể:

- Đối với 08 văn bản nợ ban hành, đã ban hành 02 văn bản, còn 06/08 văn bản (04 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư) quy định chi tiết 05 luật đã có hiệu lực() (xin xem Phụ lục 3).

- Đối với 52 văn bản quy định chi tiết 14 luật và những nội dung giao quy định chi tiết có hiệu lực trong thời gian tới, hiện đã ban hành được 19/52 văn bản (02 nghị định, 17 thông tư), còn 33/52 văn bản (28 nghị định, 02 quyết định, 03 thông tư) hiện đang được soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền (Xin xem Phụ lục 4).

c) Nhiệm vụ tháng 12/2018, các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 39 văn bản:

- 06 văn bản nợ ban hành (04 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư) nêu tại Phụ lục 3, thuộc trách nhiệm của các Bộ: Tài chính; Công an; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư.

- Đối với 33 văn bản (28 nghị định, 02 quyết định, 03 thông tư) quy định chi tiết 14 luật và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục 4, đề nghị các bộ chủ động nghiên cứu soạn thảo, hoàn tất thủ tục, hồ sơ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, bảo đảm văn bản có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật; đặc biệt cần hoàn thành gấp đối với 25 văn bản (20 nghị định, 02 quyết đinh, 03 thông tư) quy định chi tiết 08 luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

4. Đánh giá, kiến nghị

Trong tháng 11/2018, số lượng văn bản quy định chi tiết được ban hành là 20 văn bản, chủ yếu là thông tư; số nợ ban hành là 06 văn bản, trong đó có 05/06 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Số văn bản chậm ban hành là 25 văn bản và chủ yếu là nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ (22/25 văn bản). Bên cạnh đó, có bộ không chủ động rà soát, đề xuất chưa rõ ràng (Bộ Khoa học và Công nghệ) hoặc chậm đề xuất xây dựng văn bản quy định chi tiết 09 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua (Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương,…). Để công tác này được thực hiện kịp thời, hiệu quả trong các tháng cuối năm 2018, Bộ Tư pháp kiến nghị:

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các bộ đẩy nhanh việc ban hành văn bản quy định chi tiết theo phân công của Thủ tướng Chính phủ; khi trình các dự án luật, pháp lệnh cần xác định, đề xuất rõ nội dung ủy quyền giao quy định chi tiết; chủ thể được ủy quyền; thời hạn có hiệu lực cụ thể của nội dung giao quy định chi tiết, khác với thời điểm dự kiến có hiệu lực luật, pháp lệnh (trong trường hợp cần thiết).

- Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ:

+ Thực hiện nghiêm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh bảo đảm chất lượng, xác định rõ nội dung giao quy định chi tiết; đồng thời sớm hoàn thành các hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, gửi Bộ Tư pháp chậm nhất vào ngày 31/12/2018 để tổng hợp lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và điều chỉnh Chương trình năm 2019.

+ Chỉ đạo sớm ban hành 06 văn bản nợ ban hành (Phụ lục 3), đặc biệt là 05 văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, đặc biệt là 25 văn bản quy định chi tiết 08 luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, trong đó có 22/25 văn bản thuộc trách nhiệm ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hiện trong tình trạng chậm ban hành, không đảm bảo có hiệu lực đồng thời với luật (Phụ lục 4).

+ Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị nguồn lực để triển khai thi hành và ban hành văn bản quy định chi tiết 09 dự án luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

+ Chỉ đạo tổ chức pháp chế làm tốt nhiệm vụ đầu mối để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng thể chế, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; không để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, văn bản không bảo đảm chất lượng.

Trên đây là tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 11/2018, nhiệm vụ tháng 12/2018, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để biết); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?)  Đưa 03 dự án ra khỏi Chương trình năm 2018: Luật Dân số; Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Công an xã; bổ sung vào Chương trình cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội 04 dự án: Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Lùi thời gian trình 01 dự án (lùi từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 sang Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6).

Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn chức danh và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường quy định chi tiết Pháp lệnh quản lý thị trường được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành dưới hình thức quyết định.