| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 1

CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRÌNH CHÍNH PHỦ - TRÌNH QUỐC HỘI, UBTV QUỐC HỘI

TRONG THÁNG 11 NĂM 2018 VÀ NHIỆM VỤ THÁNG 12 NĂM 2018

(Kèm theo Báo cáo số 282/BC-BTP ngày 30/11/2018 của Bộ Tư pháp)

A. KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 6 CỦA QUỐC HỘI

| TT |  | TÊN DỰ ÁN | TIẾN ĐỘ/GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Các dự án đã được Quốc hội thông qua |  |  |  |
| 1. | Luật Chăn nuôi |  | Quốc hội đã thông qua tại Kỳ họp thứ 6 |
| 2. | Luật Trồng trọt |  |  |
| 3. | Luật Đặc xá (sửa đổi) |  |  |
| 4. | Luật Cảnh sát biển |  |  |
| 5. | Luật Bảo vệ bí mật của nhà nước |  |  |
| 6. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học |  |  |
| 7. | Luật Công an nhân dân (sửa đổi) |  |  |
| 8. | Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) |  |  |
| 9. | Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch |  |  |
| (2) Dự án đã được Quốc hội cho ý kiến |  |  |  |
|  |  | Luật Quản lý thuế (sửa đổi) | Quốc hội đã cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công |  |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự |  |
|  |  | Luật Kiến trúc |  |
|  |  | Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia |  |
|  |  | Luật Giáo dục (sửa đổi) |  |

B. NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ CÁC DỰ ÁN LUẬT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019

| 1. Tại Kỳ họp thứ 7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) Trình Quốc hội thông qua |  |  |
|  | Luật Kiến trúc | Các dự án được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6. |
|  | Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia |  |
|  | Luật Quản lý thuế (sửa đổi) |  |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công |  |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự |  |
|  | Luật Giáo dục (sửa đổi) |  |
| (2) Trình Quốc hội cho ý kiến |  |  |
| 1. | Bộ luật Lao động (sửa đổi) | - Đã thành lập Ban soạn thảo; đang tiến hành soạn thảo. Chưa gửi Bộ Tư pháp thẩm định. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 01/2019. |
| 2. | Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) | - Đã thành lập Ban soạn thảo; đang tiến hành soạn thảo. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 02/2019. Tuy nhiên, ngày 12/11/2018, Bộ Y tế có Tờ trình số 1229/TTr-BYT báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin lùi thời hạn trình Chính phủ từ tháng 02/2019 sang tháng 7/2019. |
| 3. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai | - Đã thành lập Ban soạn thảo; đang tiến hành soạn thảo. Chưa gửi Bộ Tư pháp thẩm định - Dự kiến trình Chính phủ tháng 02/2019. |
| 4. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp | - Đã thành lập Ban soạn thảo và tiến hành soạn thảo. Chưa gửi Bộ Tư pháp thẩm định. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 02/2019. |
| 5. | Luật Chứng khoán (sửa đổi) | - Bộ Tư pháp đã thẩm định - Dự kiến trình Chính phủ tháng 02/2019. |
| 6. | Luật Thư viện | - Đang thành lập Ban soạn thảo và tiến hành soạn thảo. Chưa gửi Bộ Tư pháp thẩm định. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 02/2019. |
| 7. | Luật Lực lượng dự bị động viên | - Đã thành lập Ban soạn thảo và tiến hành soạn thảo. Chưa gửi Bộ Tư pháp thẩm định. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 02/2019. |
| 8. | Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) | - Đã thành lập Ban soạn thảo và tiến hành soạn thảo. - Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định, hiện Bộ Tư pháp đang hoàn thiện thủ tục để thẩm định. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 01/2019. |
| 9. | Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam | - Đã thành lập Ban soạn thảo và tiến hành soạn thảo. - Chưa gửi Bộ Tư pháp thẩm định. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 01/2019. |
| 2. Tại Kỳ họp thứ 8 |  |  |
| (1) Trình Quốc hội thông qua |  |  |
| 1. | Bộ luật Lao động (sửa đổi) | Như đã báo cáo ở trên. |
| 2. | Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) |  |
| 3. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai |  |
| 4. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp |  |
| 5. | Luật Chứng khoán (sửa đổi) |  |
| 6. | Luật Thư viện |  |
| 7. | Luật Lực lượng dự bị động viên |  |
| 8. | Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) |  |
| 9. | Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam |  |
| (2) Trình Quốc hội cho ý kiến |  |  |
| 1. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường | - Đã kiện toàn Ban soạn thảo; đang tiến hành soạn thảo. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 6/2019. |
| 2. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL | - Đã thành lập Ban soạn thảo và tiến hành soạn thảo. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 7/2019. |
| 3. | Luật Thanh niên (sửa đổi) | - Đã thành lập Ban soạn thảo và tiến hành soạn thảo. - Dự kiến trình Chính phủ tháng 7/2019. |
| 3. Các dự án đang được đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2019 |  |  |
| 1. | Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư | 1. Chính phủ có Tờ trình số 524/TTr-CP ngày 25/10/2018 đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 (trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8). 2. Ngày 10/12/2018, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ họp để xem xét, quyết định việc bổ sung vào Chương trình năm 2019. 3. Các Bộ đã chủ động tổ chức các hoạt động soạn thảo, chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết trên cơ sở các chính sách đã được cp thông qua. |
| 2. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương |  |
| 3 | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức |  |