| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 3

DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

(Kèm theo Báo cáo số 282/BC-BTP  ngày 30/11/2018 của Bộ Tư pháp)

| TT |  | TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH | NGÀY CÓ HIỆU LỰC | SỐ LƯỢNG | CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH | TÌNH TRẠNG HIỆN NAY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa |  | 01/01/2018 | 01 | BKHĐT | - Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa | Đã trình Do nội dung dự thảo còn nhiều ý kiến khác nhau nên sau khi trình, Phó Thủ tướng yêu cầu đươn vị chủ trì soạn thảo lấy ý kiến lại, sau khi lấy ý kiến lại thì Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định lại lần 2. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chỉnh lý hoàn thiện theo ý kiến thẩm định. |
|  | Luật Du lịch (sửa đổi) (Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH14) |  | 01/01/2018 | 01 | BVHTTDL | - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch | Đã trình - Ngày 09/11/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện việc đăng tải dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng Thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gửi Công văn lấy ý kiến của các Bộ, ngành . - Đã trình Chính phủ |
|  | Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH14) |  | 01/01/2018 | 02 | BTC | - Nghị định quy định trình tự, thủ tục sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng BT | Đã trình - Đầu năm 2018 Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, tuy nhiên Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đưa ra Phiên họp Chính phủ thường kỳ để cho ý kiến. - Nghị quyết Chính phủ thường kỳ tháng 8/2018 giao: Bộ Tài chính rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật có liên quan, phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; Kiểm toán nhà nước để hoàn thiện dự thảo nghị định. |
|  |  |  |  |  | BTC | - Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công | Đã trình - Thời hạn trình tháng 10/2017 - Tờ trình 144/TTr-BTC ngày 04/10/2017; - Nội dung còn có ý kiến khác nhau. do đó ngày 25/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu để báo cáo lại. - Ngày 19/12/2017, Bộ Tài chính có Công văn số 17127/BTC-QLCS báo cáo về đánh giá tác động việc áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công và Công văn 1685/BTC-QLCS ngày 09/02/2018 tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định. - Trên cơ sở CV số 119/CP-KTTH ngày 10/4/2018 của Chính phủ, ngày 15/5/2018UBTVQH đã cho ý kiến (CV số 268/UBTVQH14-TCNS). Hiện Bộ Tài chính đang nghiên cứu hoàn thiện, dự kiến trình Chính phủ để ban hành trong tháng 5/2018. - Ngày 23/5/2018, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để ban hành (CV số 6003/BTC-QLCS); Đồng thời, Bộ trưởng Bộ TC đã ký tắt vào dự thảo Nghị định trình TTgCP để ký ban hành. - Hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ký ban hành. |
|  | Luật tín ngưỡng tôn giáo (Thông qua tại Kỳ họp thứ 2 QH14) |  | 01/01/2018 | 01 | BNV | - Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo | Đã trình - Thời hạn trình là tháng 10/2017 - Bộ Nội vụ đã trình từ tháng 10/2017. Tuy nhiên, do nội dung còn có ý kiến khác nhau, tính chất phức tạp và nhạy cảm cần xin ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan. Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi trình sang tháng 10/2018; dự kiến sẽ ban hành để có hiệu lực từ 01/01/2019. Bộ Nội vụ đã có Báo cáo số 2852/BC-TGCP ngày 25/6/2018 báo cáo kết quả và hoàn thiện Nghị định. |
|  |  |  |  |  |  |  | - Ngày 29/8/2018, Văn phòng Chính phủ có công văn số 2437/VPCP-NC gửi Bộ Nội vụ đề nghị hoàn thiện, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan. Bộ Nội vụ đã có văn bản số 4431/BNV-PC ngày 06/9/2018 gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định lại dự thảo Nghị định. - Ngày 03/10/2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2819/VPCP-PL gửi Bộ Nội vụ đề nghị khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện trình Chính phủ ban hành trước 15/10/2018. Ngày 09/10/2018, Bộ Nội vụ đã có văn bản 5024/TTr-BNV trình Chính phủ. - Sau khi tổ chức cuộc họp bàn về dự thảo Nghị định (ngày 15/10/2018), Văn phòng Chính phủ có văn bản số 168/TB-VPCP ngày 05/11/2018 (Tối mật) thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. - Thực hiện văn bản số 168/TB-VPCP nêu trên, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 27/BNV-TGCP ngày 12/11/2018 xin ý kiến Ban Dân vận TW, Ủy ban TW MTTQVN; Ủy ban VHTNTN&NĐ của Quốc hội và các Bộ, ngành: Công an, Tư pháp, Quốc phòng, Ngoại giao, Thông tin Truyền thông, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ về một số nội dung dự thảo Nghị định |
| II. VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/07/2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật Cảnh vệ (Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH14) |  | 01/7/2018 | 01 | BCA | - Thông tư quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là tháng 5/2018 - Hiện đang lấy ý kiến của Bộ Tài chính để hoàn thiện dự thảo văn bản. |
| Tổng số: 06 luật |  |  |  | Tổng số: 06 văn bản (04 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư) quy định chi tiết 06 luật đã có hiệu lực. |  |  |  |