| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018 |

BÁO CÁO (RÚT GỌN)

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019

Kính thưa:	- Thủ tướng Chính phủ;

- Các thành viên Chính phủ;

- Các đồng chí tham dự phiên họp.

Ngày 26/12/2018, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ Báo cáo số 313/BC-BTP về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019, Bộ Tư pháp xin báo cáo rút gọn như sau:

I. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT NĂM 2018

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh

- Kết quả trình Chính phủ: Năm 2018, các bộ, cơ quan ngang bộ đã trình Chính phủ cho ý kiến 17 dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và 2019 (xin xem Phụ lục 1 - Phần A - Mục I Báo cáo số 313/BC-BTP).

- Kết quả trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội: Sau khi điều chỉnh Chương trình, năm 2018, Chính phủ đã phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua 17 luật, pháp lệnh và cho ý kiến 06 dự án luật (xin xem Phụ lục 1 - Phần A - Mục II Báo cáo số 313/BC-BTP).

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

Theo kế hoạch, trong năn 2018 các bộ, cơ quan ngang bộ cần xây dựng, trình ban hành 213 văn bản, gồm: 122 văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và 91 văn bản quy định chi tiết các luật chưa có hiệu lực.

Tính đến ngày 25/12/2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành được 140/213 văn bản (xin xem Phụ lục 2 Báo cáo số 313/BC-BTP), gồm:

- 118/122 văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực (đạt 96,72%); còn 04/122 văn bản (04 nghị định) chưa được ban hành (chiếm 3,28%) (xin xem Phụ lục 3 Báo cáo số 313/BC-BTP);

- 22/91 văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong năm 2019. Còn 69/91 văn bản đang được các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu, xây dựng để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành. Đặc biệt trong số văn bản còn lại có 28 văn bản quy định chi tiết 10 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019, đã ở tình trạng chậm ban hành (xin xem Phụ lục 4 Báo cáo số: 313/BC-BTP).

II. NHIỆM VỤ NĂM 2019

1. Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh: trong năm 2019, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ:

- Trình Chính phủ 15 dự án, gồm 12 dự án theo Chương trình năm 2019 đã được thông qua và 03 dự án mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung vào Chương trình. Trong số này có có 02 dự án đang được xin rút ra khỏi Chương trình năm 2019 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai) và 01 dự án xin lùi thời hạn trình Chính phủ từ tháng 02/2019 sang tháng 7/2019 (Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)) (cụ thể xin xem Phụ lục 1 - Phần B Báo cáo số 313/BC-BTP).

- Phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội 21 dự án luật, như đã báo cáo ở trên có 03 dự án đang được xin điều chỉnh Chương trình; nếu đề nghị được chấp thuận thì tổng số các dự án luật các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình là 19 dự án (xin xem Phụ lục 1 - Phần B - Mục II Báo cáo số 313/BC-BTP).

2. Về xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết: các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ:

Xây dựng, ban hành 73 văn bản, gồm 04 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (xin xem Phụ lục 3 Báo cáo số 313/BC-BTP) và 69 văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong năm 2019 và năm 2020 (xin xem Phụ lục 4 Báo cáo số 313/BC-BTP), trong đó có 28 văn bản đã chậm tiến độ, cần phải được ban hành sớm để đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành 10 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá

Trong năm 2018, số lượng các dự án luật, pháp lệnh mà Chính phủ đã cho ý kiến, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và cho ý kiến tương đối lớn. Các dự án cơ bản trình đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng; công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết đã được quan tâm, tập trung chỉ đạo, chất lượng văn bản ngày càng được nâng lên, cơ bản bảo đảm các yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp; không còn nợ ban hành thông tư. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng đề nghị rút, lùi thời hạn trình đối với một số dự án luật, pháp lệnh; tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, về cơ bản đã được khắc phục nhưng chưa triệt để, vẫn còn nợ ban hành 04 nghị định quy định chi tiết.

2. Một số đề xuất, kiến nghị

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần ưu tiên, tập trung thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động phối hợp chỉnh lý các dự án đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6; đồng thời, tập trung soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; chỉ đạo sát sao việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 04 văn bản nợ ban hành nêu tại Phụ lục 3 và 28 văn bản quy định chi tiết 10 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019; chủ động nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực sau tháng 6/2019 nêu tại Phụ lục 4.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ có dự án luật dự kiến đưa vào Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp đối với những đề nghị đã được Chính phủ thông qua; đối với những đề nghị xây dựng luật còn lại, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp thẩm định và cho phép trình Chính phủ xem xét, thông qua tại Phiên họp thường kỳ tháng 01/2019, đồng thời với việc xem xét, thông qua Đề nghị về Chương trình năm 2020, điều chỉnh Chương trình năm 2019.

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2018, nhiệm vụ năm 2019, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

BỘ TƯ PHÁP