| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 3

DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

(Kèm theo Báo cáo số 22/BC-BTP  ngày 28/01/2019 của Bộ Tư pháp)

| TT |  | TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH | NGÀY CÓ HIỆU LỰC | SỐ LƯỢNG |  | CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH | TÌNH TRẠNG HIỆN NAY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH14) |  | 01/01/2018 | 01 |  | BTC | - Nghị định quy định trình tự, thủ tục sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng BT | Đã trình - Đầu năm 2018 Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, tuy nhiên Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đưa ra Phiên họp Chính phủ thường kỳ để cho ý kiến. - Nghị quyết Chính phủ thường kỳ tháng 8/2018 giao: Bộ Tài chính rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật có liên quan, phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; Kiểm toán nhà nước để hoàn thiện dự thảo nghị định. Hiện nay, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Chính phủ. - Bộ Tài chính cũng đã có Công văn số 11590/BTC-QLCS ngày 24/9/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý khoảng trống pháp lý kể từ ngày 01/01/2018. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 399/TB-VPCP ngày 16/10/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Công văn số 12821/BTC-QLCS ngày 18/10/2018 gửi các Bộ, ngành, địa phương đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị quyết về việc thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT đối với các hợp đồng BT được ký kết theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 28/12/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 160/NQ-CP về sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao để xử lý khoảng trống pháp lý |
|  | Luật tín ngưỡng tôn giáo (Thông qua tại Kỳ họp thứ 2 QH14) |  | 01/01/2018 | 01 |  | BNV | - Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo | Đã trình - Thời hạn trình là tháng 10/2017 - Bộ Nội vụ đã trình từ tháng 10/2017. Tuy nhiên, do nội dung còn có ý kiến khác nhau, tính chất phức tạp và nhạy cảm cần xin ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan. Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi trình sang tháng 10/2018; dự kiến sẽ ban hành để có hiệu lực từ 01/01/2019. Bộ Nội vụ đã có Báo cáo số 2852/BC-TGCP ngày 25/6/2018 báo cáo kết quả và hoàn thiện Nghị định. - Ngày 29/8/2018, Văn phòng Chính phủ có công văn số 2437/VPCP-NC gửi Bộ Nội vụ đề nghị hoàn thiện, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan. Bộ Nội vụ đã có văn bản số 4431/BNV-PC ngày 06/9/2018 gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định lại dự thảo Nghị định. - Ngày 03/10/2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2819/VPCP-PL gửi Bộ Nội vụ đề nghị khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện trình Chính phủ ban hành trước 15/10/2018. Ngày 09/10/2018, Bộ Nội vụ đã có văn bản 5024/TTr-BNV trình Chính phủ. - Sau khi tổ chức cuộc họp bàn về dự thảo Nghị định (ngày 15/10/2018), Văn phòng Chính phủ có văn bản số 168/TB-VPCP ngày 05/11/2018 (Tối mật) thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. - Thực hiện văn bản số 168/TB-VPCP nêu trên, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 27/BNV-TGCP ngày 12/11/2018 xin ý kiến Ban Dân vận TW, Ủy ban TW MTTQVN; Ủy ban VHTNTN&NĐ của Quốc hội và các Bộ, ngành: Công an, Tư pháp, Quốc phòng, Ngoại giao, Thông tin Truyền thông, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ về một số nội dung dự thảo Nghị định - Bộ Nội vụ đã có văn bản ngày 27/11/2018 gửi Ban Bí thư theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 168/TB-VPCP nêu trên. |
|  | Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa |  | 01/01/2018 | 01 |  | BKHĐT | - Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa | Đã trình Do nội dung dự thảo còn nhiều ý kiến khác nhau nên sau khi trình, Phó Thủ tướng yêu cầu đươn vị chủ trì soạn thảo lấy ý kiến lại, sau khi lấy ý kiến lại thì Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định lại lần 2. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chỉnh lý hoàn thiện theo ý kiến thẩm định. |
| II. VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật Quy hoạch (Thông qua tại Kỳ họp thứ 4 QH14) |  | 01/01/2019 | 02 |  | BKHĐT | - Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch (khoản 3 Điều 15, khoản 2 Điều17, khoản 5 Điều 19, khoản 3 Điều 22, khoản 3 Điều 23, khoản 3 Điều 24, khoản 7 Điều 25, khoản 3 Điều 26, khoản 3 Điều 27, khoản 4 Điều 30, khoản 3 Điều 40, khoản 3 Điều4 1, khoản 1 Điều 49) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 01/2018 |
|  |  |  |  |  |  | BKHĐT | - Thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch (điểm đ khoản 3 Điều 55) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 9/2018 |
|  | Luật Thủy sản (Thông qua tại Kỳ họp thứ 4 QH14) |  | 01/01/2019 | 01 |  | BNNPTNT | - Nghị định quy định chi tiết Luật Thủy sản 2017 (khoản 10 Điều 10; điểm b khoản 3 Điều 13; khoản 4 Điều 16; khoản 5 Điều 21; điểm a khoản 2 Điều 23; khoản 5 Điều 25; khoản 5 Điều 27; khoản 4 Điều 28; khoản 2 Điều 32; khoản 5 Điều 34; khoản 6 Điều 35; khoản 5 Điều 36; khoản 5 Điều 38; khoản 3 Điều 39; khoản 3 Điều 40; khoản 1 Điều 48; khoản 3 Điều 51; khoản 2 Điều 53; khoản 7 Điều 56; khoản 4 Điều 64; khoản 4 Điều 66; khoản 2 Điều 68; khoản 1, khoản 2 Điều 78; khoản 4 Điều 79; khoản 2 Điều 89; khoản 3 Điều 94; khoản 7 Điều 98; khoản 3 Điều 99) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 10/2018 - Đang tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân khác - Bộ đã trình Chính phủ (Tờ trình số 8808/TTr-BNN-TCTS ngày 12/10/2018). - Hiện đang tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ |
|  | Luật Lâm nghiệp (Thông qua tại Kỳ họp thứ 4 QH14) |  | 01/01/2019 | 01 |  | BNNPTNT | - Nghị định quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (khoản 2 Điều 38; khoản 2 Điều 49) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 9/2018 - Bộ đã trình Chính phủ (Tờ trình số 7581/TTr-BNN-TCLN ngày 28/9/2018). - Đã gửi lấy ý kiến thành viên Chính phủ |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH 14) |  | 01/01/2019 | 02 |  | BVHTT&DL | - Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (khoản 1 Điều 50 (khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung; khoản 1 Điều 55 Luật Thể dục, thể thao khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 7/2018 - Đã thẩm định xong - Đã trình Chính phủ |
|  |  |  |  |  |  | BVHTT&DL | - Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao (khoản 2 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 10/2018 - Bộ Tư pháp đã thẩm định xong - Đã trình Chính phủ |
|  | Luật Quốc phòng (sửa đổi) (Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH 14) |  | 01/01/2019 | 06 |  | BQP | - Nghị định về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ (khoản 3 Điều 8; khoản 4 Điều 9) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 10/2018 - Bộ Tư pháp đã thẩm định, - Bộ đã tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ. - Hiện Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ. |
|  |  |  |  |  |  | BQP | - Nghị định quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng (khoản 3 Điều 11) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 10/2018 - Bộ Tư pháp đã thẩm định, - Bộ đã tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ. - Hiện Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ. |
|  |  |  |  |  |  | BQP | - Nghị định về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương (khoản 4 Điều 16) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 10/2018 - Bộ Tư pháp đã thẩm định-- Bộ đã tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ. - Hiện Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ. |
|  |  |  |  |  |  | BQP | - Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm (khoản 3 Điều 18; khoản 10 Điều 21; khoản 6 Điều 22) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 10/2018 - Bộ Tư pháp đã thẩm định, - - Bộ đã tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ. - Hiện Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ. |
|  |  |  |  |  |  | BCA | - Nghị định thay thế Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 10/2018. - BCA đã hoàn thiện phần việc được phân công, xin ý kiến BQP chưa có ý kiến trả lời. - Chưa gửi thẩm định. - Hiện đã có CV xin lùi thời gian trình là T12/2018 |
|  | Luật Tố cáo (sửa đổi) (Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH 14) |  | 01/01/2019 | 03 |  | TTCP | - Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tố cáo (khoản 5 Điều 33; khoản 5 Điều 38; khoản 4 Điều 40) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 10/2018; - Bộ Tư pháp đã thẩm định, hiện Thanh tra Chính phủ đang tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ |
|  |  |  |  |  |  | BQP | - Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân (Điều 67) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 10/2018 - Bộ Tư pháp đã thẩm định. - Bộ đã tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ. - Hiện Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ. |
|  |  |  |  |  |  | BCA | - Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân (Điều 67) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 10/2018 - Chưa gửi thẩm định |
|  | Luật Đo đạc bản đồ (Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH 14) |  | 01/01/2019 | 02 |  | BTN&MT | - Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ (khoản 3 Điều 12; khoản 3 Điều 16; khoản 8 Điều 36; khoản 5 Điều 38; khoản 7 Điều 41; khoản 6 Điều 44; khoản 1 Điều 51; khoản 8 Điều 51; điểm c khoản 1 Điều 52; khoản 9 Điều 53; khoản 3 Điều 54; điểm a khoản 2 Điều 55) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 9/2018 - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ |
|  | Luật An ninh mạng (Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH 14) |  | 01/01/2019 | 03 |  | BCA | - Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng (khoản 2 Điều 5) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 10/2018 - Đang soạn thảo, chuẩn bị đăng Cổng TTĐT - Chưa gửi thẩm định |
|  |  |  |  |  |  | BCA | - Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng (khoản 4 Điều 10; khoản 5 Điều 12; khoản 1 Điều 23; khoản 7 Điều 24; khoản 4 Điều 26; khoản 5 Điều 36) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 10/2018 - Chưa gửi thẩm định |
|  |  |  |  |  |  | BCA | - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia (khoản 3 Điều 10; khoản 3 Điều 43) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 10/2018 - Chưa gửi thẩm định |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14) |  | 01/01/2019 | 06 |  | BXD | - Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị (khoản 6 Điều 28) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 12/2018 |
|  |  |  |  |  |  | BXD | - Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (Khoản 7, khoản 11 Điều 29). | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 12/2018 |
|  |  |  |  |  |  | BGTVT | - Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực Giao thông vân tải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch (khoản 2 Điều 1; khoản 6, khoản 10 Điều 2; khoản 2 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 12/2018 |
|  |  |  |  |  |  | BNNPTNT | - Nghị định hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng chống lũ của tuyến sông có đê (khoản 6 và 11 Điều 13; khoản 5 Điều 14). | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 12/2018 - Bộ đã trình Chính phủ (Tờ trình số 3901/TTr-BNN-TCTL ngày 21/01/2019). |
|  |  |  |  |  |  | BCT | - Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện hạt nhân (khoản 3 Điều 15 Luật sửa đổi, bổ sung) | Đang soạn thảo -. Bộ Công Thương đã có công văn số 10691/BCT- ĐL ngày 27/12/2018 báo cáo Chính phủ cho phép lùi tiến độ trình Nghị định sang tháng 12/2019 |
|  |  |  |  |  |  | BKHCN | - Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử (khoản 2 Điều 15 Luật sửa đổi, bổ sung) | Đã gửi thẩm định - Thời hạn trình là Tháng 12/2018 - Đã thành lập Ban soạn thảo (Quyết định số 3813/QĐ-BKHCN); - Đã tổ chức họp và lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ; - Đã gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định (Công văn số 4052/BKHCN-NLNT ngày 19/12/2018). - Bộ Tư pháp đã thẩm định. |
| Tổng số: 12 luật |  |  |  |  | Tổng số: 27 văn bản (25 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư) quy định chi tiết 12 luật đã có hiệu lực. |  |  |  |