| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 1

CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRÌNH CHÍNH PHỦ - TRÌNH QUỐC HỘI, UBTV QUỐC HỘI

TRONG QUÝ I NĂM 2019 VÀ NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số  86/BC-BTP ngày 26/3/2019 của Bộ Tư pháp)

A. KẾT QUẢ TRÌNH CÁC DỰ ÁN LUẬT TRONG QUÝ I NĂM 2019

| TT |  | TÊN DỰ ÁN | TIẾN ĐỘ/GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| I - KẾT QUẢ TRÌNH CHÍNH PHỦ |  |  |  |
|  |  | Luật dân quân tự vệ (sửa đổi) | Cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 1/2019 |
|  |  | Luật Thư viện |  |
|  |  | Luật Chứng khoán (sửa đổi) | Cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 2/2019 |
|  |  | Luật Lực lượng dự bị động viên |  |
|  |  | Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam | Cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật của Chính phủ tháng 3/2019 |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức |  |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương |  |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp | Đang đề nghị lùi từ cho ý kiến Kỳ 7 sang Kỳ 8 |
|  |  | Bộ luật Lao động (sửa đổi) | Thời hạn trình Chính phủ là tháng 02/2019. Đã báo cáo Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề XDPL tháng 3/2019 về một số nội dung của dự án Bộ luật này, chưa trình Chính phủ thông qua. |
|  |  | Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) | Đang đề nghị lùi từ cho ý kiến Kỳ 7 sang Kỳ 8 |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai | Đang đề nghị rút ra khỏi Chương trình |
| II - KẾT QUẢ CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP THỨ 7 CỦA QUỐC HỘI |  |  |  |
| (1) Các dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua |  |  |  |
| 1. | Luật Quản lý thuế (sửa đổi) |  | Đang phối hợp chỉnh lý |
| 2. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công |  | Đã báo cáo Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề XDPL tháng 3/2019 về một số nội dung tiếp thu, giải trình để tiếp tục phối hợp chính lý |
| 3. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự |  | Đang phối hợp chỉnh lý |
| 4. | Luật Kiến trúc |  |  |
| 5. | Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia |  |  |
| 6. | Luật Giáo dục (sửa đổi) |  |  |
| (2) Dự thảo nghị quyết trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp |  |  |  |
|  | Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước |  | Đã đề nghị bổ sung vào Chương trình (theo Tờ trình số 597/TTr-CP ngày 20/12/2018 của Chính phủ |
| (3) Dự án trình cho ý kiến |  |  |  |
|  |  | Bộ luật Lao động (sửa đổi) | Đã báo cáo Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề XDPL tháng 3/2019 về một số nội dung của dự án Bộ luật này, chưa trình Chính phủ thông qua. Dự kiến tại Phiên họp tháng 4/2019 sẽ báo cáo Quốc hội về một số nội dung lớn của dự án Bộ luật. |
|  |  | Luật Chứng khoán (sửa đổi) | Đã trình UBTVQH; dự kiến UBTVQH sẽ cho ý kiến tại Phiên họp tháng 4/2019 |
|  |  | Luật Thư viện | Đã được UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp tháng 3/2019 |
|  |  | Luật Lực lượng dự bị động viên | Đã trình UBTVQH; dự kiến UBTVQH sẽ cho ý kiến tại Phiên họp tháng 4/2019 |
|  |  | Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) | Đã được UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp tháng 3/2019 |
|  |  | Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam | Đã trình UBTVQH; dự kiến UBTVQH sẽ cho ý kiến tại Phiên họp tháng 4/2019 |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương | Đã trình UBTVQH; dự kiến UBTVQH sẽ cho ý kiến tại Phiên họp tháng 4/2019 |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức | Đã trình UBTVQH; dự kiến UBTVQH sẽ cho ý kiến tại Phiên họp tháng 4/2019 |

B. NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2019

| TT |  | TÊN DỰ ÁN | GHI CHÚ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I – NHIỆM VỤ TRÌNH CHÍNH PHỦ DỰ ÁN |  |  |  |  |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật |  |  |
|  |  | Luật Thanh niên (sửa đổi) |  |  |
|  |  | Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư | Theo Quyết định 94/QĐ-TTg |  |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp | Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình |  |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ | Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình |  |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều | Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình |  |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng | Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình |  |
|  |  | Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) | Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình |  |
| II – NHIỆM VỤ PHỐI HỢP CHỈNH LÝ VÀ TRÌNH QUỐC HỘI, UBTVQH CÁC DỰ ÁN |  |  |  |  |
| 1. Nhiệm vụ chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội |  |  |  |  |
| (1) Các dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua |  |  |  |  |
| 1. | Luật Quản lý thuế (sửa đổi) |  |  |  |
| 2. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công |  |  |  |
| 3. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự |  |  |  |
| 4. | Luật Kiến trúc |  |  |  |
| 5. | Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia |  |  |  |
| 6. | Luật Giáo dục (sửa đổi) |  |  |  |
| (2) Dự án trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp |  |  |  |  |
| 1. | Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước |  | Đã đề nghị bổ sung vào Chương trình (theo Tờ trình số 597/TTr-CP ngày 20/12/2018 của Chính phủ |  |
| (3) Dự án trình cho ý kiến |  |  |  |  |
|  |  | Bộ luật Lao động (sửa đổi) |  |  |
|  |  | Luật Chứng khoán (sửa đổi) |  |  |
|  |  | Luật Thư viện |  |  |
|  |  | Luật Lực lượng dự bị động viên |  |  |
|  |  | Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) |  |  |
|  |  | Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam |  |  |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương |  |  |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức |  |  |
| 2. Nhiệm vụ chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội |  |  |  |  |
| (1) Các dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua |  |  |  |  |
|  |  | Bộ luật Lao động (sửa đổi) |  |  |
|  |  | Luật Chứng khoán (sửa đổi) |  |  |
|  |  | Luật Thư viện |  |  |
|  |  | Luật Lực lượng dự bị động viên |  |  |
|  |  | Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) |  |  |
|  |  | Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam |  |  |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương |  |  |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức |  |  |
| (2) Các dự án trình cho ý kiến |  |  |  |  |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL | Đang soạn thảo |  |
|  |  | Luật Thanh niên (sửa đổi) | Đang soạn thảo |  |
|  |  | Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) | Đang soạn thảo và đang đề nghị lùi từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 |  |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp | Đang soạn thảo và đang đề nghị lùi từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 |  |
|  |  | Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư | Mới được bổ sung vào Chương trình |  |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp | Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình |  |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ |  |  |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều |  |  |
|  |  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng |  |  |
|  |  | Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) |  |  |
| - CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH |  |  |  |  |
| 1. |  | Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) | Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình |  |