| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 120/BC-BTP | Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 4/2019 và nhiệm vụ tháng 5/2019

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 4/2019 và nhiệm vụ tháng 5/2019 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, đôn đốc

Trong tháng 4/2019, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các bộ nghiêm túc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm chất lượng các dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 đúng tiến độ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ tham dự Phiên họp của Ủy ban Pháp luật và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình năm 2019; tham dự Phiên chất vấn về công tác thẩm định và việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định trong chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả thực hiện trong tháng 4/2019

Theo Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08/6/2018 của Quốc hội và sau khi đã có điều chỉnh Chương trình năm 2019(), trong Quý I/2019, các bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và trình mới 16 dự án luật tại Kỳ họp thứ 7. Tuy nhiên, hiện tại Chính phủ tiếp tục đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2019 (Tờ trình số 48/TTr-CP ngày 25/02/2019 và Tờ trình số 73/TTr-CP ngày 18/3/2019)() và nếu được chấp thuận thì tại Kỳ họp thứ 7, các bộ, cơ quan ngang bộ cần phối hợp chỉnh lý và trình mới vẫn là 16 dự án (xem Phần I Phụ lục 1). Cụ thể:

- 06 dự án phối hợp, chỉnh lý: Hiện tại, các bộ đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội đúng tiến độ.

- 01 dự thảo nghị quyết và 01 dự án luật trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp.

- 08 dự án trình mới: 02 dự án đã được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp tháng 3/2019; 04 dự án đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp tháng 4/2019; 01 dự án là Bộ luật Lao động (sửa đổi) dự kiến sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp tháng 5/2019.

Bên cạnh đó, ngày 17/4/2019, Chính phủ có Tờ trình số 139/TTr-CP đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 (trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình một kỳ họp tại Kỳ họp thứ 8).

b) Nhiệm vụ tháng 5/2019

Trong tháng 5/2019, các bộ có nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện 16 dự án, dự thảo để trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (như đã báo cáo ở trên), gồm: phối hợp chỉnh lý 06 dự án luật; trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua 01 dự án luật và 01 dự thảo Nghị quyết; trình Quốc hội cho ý kiến 08 dự án luật. Đồng thời, phải chuẩn bị các dự án luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 (bao gồm cả các dự án đang được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình) (xem Phần II Phụ lục 1).

3. Tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Căn cứ kết quả rà soát, theo dõi, trong tháng 4/2019 các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 53 văn bản, gồm:

- 16 văn bản nợ chưa ban hành (14 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư) quy định chi tiết 7 luật, nghị quyết đã có hiệu lực.

- 37 văn bản (23 nghị định, 14 thông tư) quy định chi tiết 13 luật, nghị quyết và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực trong thời gian tới.

b) Kết quả đến ngày 22/4/2019, Chính phủ và các bộ ban hành được 01văn bản nợ ban hành (xem Phụ lục 2), còn 15/16 văn bản (13 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư) nợ chưa ban hành (xem Phụ lục 3). Đối với 37 văn bản quy định chi tiết 13 luật và những nội dung giao quy định chi tiết chưa có hiệu lực hiện các bộ đang soạn thảo và tổ chức lấy ý kiến (xem Phụ lục 4).

c) Nhiệm vụ tháng 5 và những tháng tiếp theo năm 2019

Trong thời gian tới các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 52 văn bản, trong đó có 15 văn bản nợ ban hành (Phụ lục 3), trong đó có 14/15 văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời nghiên cứu xây dựng, ban hành 37 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục 4).

4. Đánh giá và kiến nghị

Qua theo dõi, đôn đốc, Bộ Tư pháp nhận thấy trong tháng 4/2019 các bộ, cơ quan ngang bộ mới ban hành được 01 văn bản quy định chi tiết; số văn bản nợ ban hành (15 văn bản) giảm (3 văn bản) so với cùng kỳ năm 2018 (18 văn bản).

Để công tác này được thực hiện kịp thời, hiệu quả, Bộ Tư pháp kiến nghị:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: tiếp tục tăng cường chỉ đạo các bộ đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; khi trình các dự án luật, pháp lệnh cần xác định, đề xuất rõ nội dung, chủ thể được giao quy định chi tiết, cũng như thời hạn có hiệu lực cụ thể của nội dung giao quy định chi tiết.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ:

- Thực hiện nghiêm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

- Đối với 15 văn bản (13 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư) nợ ban hành tại Phụ lục 3, đề nghị các Bộ: Tài chính; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an; Xây dựng; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm tình trạng nợ ban hành văn bản.

- Đối với 37 văn bản (23 nghị định, 14 thông tư) quy định chi tiết 13 luật và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực sau ngày 01/7/2019 tại Phụ lục 4, đề nghị các bộ chủ động xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; đặc biệt là 16/37 văn bản (15 nghị định, 01 thông tư) quy định chi tiết 06 luật (Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Công an nhân dân; Luật Cảnh sát biển; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Phòngchống tham nhũng) có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 cần khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ đúng thời hạn theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội trong việc chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua các dự án luật, pháp lệnh tại Kỳ họp thứ 7, kiểm soát phạm vi, nội dung giao quy định chi tiết, cơ quan được giao quy định chi tiết; dự kiến hợp lý thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh để bảo đảm tính khả thi, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thi hành và ban hành văn bản quy định chi tiết.

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 4/2019 và nhiệm vụ tháng 5/2019, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để biết); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?)  Bổ sung 03 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 (theo Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14 ngày 13/12/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

(?)    Đề nghị bổ sung vào Chương trình và trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua theo quy trình một kỳ họp đối với 02 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công); lùi thời hạn trình 02 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường); rút khỏi chương trình 01 dự án (Luật Công an xã); bổ sung vào Chương trình 02 dự án, dự thảo (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật quy hoạch đô thị và Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Công an nhân dân (sửa đổi)).