| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

#### PHỤ LỤC 4

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC GIAO VÀ CÁC LUẬT

SẼ CÓ HIỆU LỰC TRONG THỜI GIAN TỚI

(Kèm theo Báo cáo số 171/BC-BTP ngày 28/6/2019 của Bộ Tư pháp)

| TT | TÊN LUẬT | NGÀY CÓ HIỆU LỰC | TỔNG SỐ VBQĐCT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT | TÌNH TRẠNG HIỆN NAY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRƯỚC 01/7/2019 (NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT ÁP DỤNG TRONG THỜI GIAN TỚI) |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | Luật bảo vệ môi trường (Thông qua tại Kỳ họp thứ 7) | 01/01/2015 | 01 | BTNMT | - Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu | Đã trình - Nội dung phụ thuộc vào Hội nghị COP 21. - Ngày 28/12/2015, Bộ TN&MT có Công văn số 5586 xin lùi trình vào thời điểm Việt Nam hoàn thành đóng góp quốc gia tự nguyện và thủ tục phê chuẩn. TTgCP đã đồng ý cho lùi sang năm 2018 (Công văn số 527/VPCP-KTN). - Hiện nay, Bộ TNMT đang rà soát dự thảo Nghị định cho phù hợp với các nội dung mà Việt Nam đã cam kết tại Điều ước quốc tế, nhất là sau khi Hội nghị lần thứ 24 các nước tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu đã diễn ra vào cuối tháng 12/ 2018. - Dự kiến trình lại Chính phủ vào tháng 8/2019. |
|  | Luật hộ tịch() (Thông qua tại Kỳ họp thứ 8) | 01/01/2016 | 01 | BTP | - Nghị định quy định về việc quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến | Đang soạn thảo - Thời hạn trình năm 2019 (nội dung của Luật yêu cầu áp dụng từ năm 2020). - Hiện đang dự thảo 1, chưa gửi thẩm định. |
|  | Luật dược (Thông qua tại Kỳ họp thứ 11) | 01/01/2017 | 01 | BYT | - Nghị định quy định hoạt động dược lâm sàng (K.3 Điều 81) | Đang soạn thảo - Ngày 02/5/2018, Bộ Y tế có văn bản số 2370/BYT-PC báo cáo TTg lùi sang 2019 vì nội dung của luật có hiệu lực từ năm 2020. Ngày 09/4/2019, Bộ Y tế tiếp xin lùi thời hạn trình sang tháng 9/2020. - Đang soạn thảo, chưa xin ý kiến, thẩm định |
|  | Bộ luật hàng hải Việt Nam (Thông qua tại Kỳ họp thứ 10) | 01/7/2017 | 01 | BGTVT | - Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và khai thác cảng biển | Đã trình - Sau thẩm định lần 2, đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 4322 ngày 21/4/2017. - Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/5/2017, Chính phủ giao nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/5/2017. Trường hợp cần thiết, báo cáo UB TVQH về thực hiện Bộ luật Hàng hải Việt Nam. - TTgCP đã có ý kiến gửi UBTVQH về việc tạm thời chưa ban hành nghị định, chờ thí điểm. - Ngày 20/9/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9993/VPCP-TCCV, theo đó, “TTgCP giao Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổng hợp về việc chưa xây dựng Dự thảo Nghị định vào Báo cáo về tình hình tình hình ban hành VBQĐCT thi hành luật, pháp lệnh năm 2017“. Bộ Tư pháp đã cập nhật vào Báo cáo số 452/BC-CP ngày 16/10/2017 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. |
| - DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật Cạnh tranh (sửa đổi) (Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH14) | 01/7/2019 | 03 | BCT | - Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh (sửa đổi) (khoản 2 Điều 9; khoản 5 Điều 10; khoản 2 Điều 13; khoản 2 Điều 26; khoản 2 Điều 31; khoản 2 Điều 33; khoản 3 Điều 36; khoản 5 Điều 37; khoản 4 Điều 58) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 01/2019. - Tờ trình số 733/TTr-BCT ngày 31/01/2019. - Ngày 29/3/2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chỉ đạo (theo Công văn số 2515/VPCP-KHTH) - Ngày 01/4/2019, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Công Thương đã gửi công văn để làm việc thống nhất nội dung dự thảo với Bộ Tài chính (Công văn số 2165/BCT-CT) và dự kiến làm việc vào 03/4/2019 - Ngày 03/4/2019, Bộ Công Thương đã làm việc và thống nhất nội dung dự thảo với Bộ Tài chính. - Bộ Công Thương đã có văn bản số 3173/BCT-CT ngày 07 tháng 5 năm 2019 gửi Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu tiếp thu và giải trình ý kiến đối với Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh. |
|  |  |  |  | BCT | - Nghị định quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh (khoản 2 Điều 85; khoản 5 Điều 110; khoản 6 Điều 111) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 3/2019 - Đã xây dựng dự thảo. - Đã đăng tải website và tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, tổ chức liên quan. - Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định. - Bộ Tư pháp thẩm định và có Báo cáo thẩm định số 65/BC-BTP ngày 25/4/2019. - Đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 3078/TTr-BCT ngày 04/5/2019 - Trình Bộ trưởng ký, ban hành báo cáo tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và hoàn thiện dự thảo Nghị định. |
|  |  |  |  | BCT | - Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia (khoản 3 Điều 46) | Đã trình - TTgCP cho lùi sang tháng 3/2019 (Văn bản số 1186/VPCP-TCCV ngày 13/02/2019 theo đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 682/BCT-CT ngày 29/01/2019). - Đã gửi xin ý kiến (Công văn số 1848/BCT-CT ngày 21/3/2019). Gửi Bộ Nội vụ (Công văn số 2752/BCT-CT ngày 19/4/2019); gửi Bộ Tư pháp (Công văn số 2753/BCT-CT ngày 19/4/2019) để thẩm định. - Đã nhận được Báo cáo và giải trình, tiếp thu ý kiến của thẩm định của Bộ Tư pháp. - Đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 3803/BCT-CT ngày 30/5/2019. - Đã có báo cáo trình Ban cán sự Đảng Chính phủ xin ý kiến Bộ Chính trị về dự thảo Nghị định theo Công văn số 5166/VPCP-TCCV, ngày 12/6/2019 của VPCP. - Thực hiện chỉ đạo của TTgCP, ngày 20/6/2019, Bộ Công Thương đã có Công văn số 4365/BCT-CT xin ý kiến Bộ Tư pháp dự thảo Tờ trình, báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. |
|  | Luật Công an nhân dân (Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14) | 01/7/2019 | 05 | BCA() | - Nghị định thay thế Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng (Điều 11) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 12/2018 - Dự kiến trình tháng 01/2019, nhưng có một số nội dung chưa thống nhất giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng cho ý kiến và ngày 12/02/2019, Bộ Quốc phòng mới có văn bản trả lời và phát sinh một số điểm khác so nên phải thống nhất lại để hoàn thiện dự thảo. Bộ Công an đề nghị trình vào tháng 4/2019. - Bộ Tư pháp đã thẩm định (đã có BCTĐ số 188/BC-BTP-m) - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Tờ trình số 98/TTr-BCA ngày 19/4/2019; hiện đang phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ thống nhất ý kiến. - Ngày 04/6/2019, Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp để thống nhất ý kiến. Hiện nay, Bộ Công an, Bộ Tư pháp đang phối hợp để thống nhất các nội dung để báo cáo lãnh đạo hai Bộ trước khi trình Chính phủ. |
|  |  |  |  | BCA | - Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy (khoản 2 Điều 17) | Đang soạn thảo Ngày 05/6/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 4855/VPCP-NC thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc lùi thời hạn trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong tháng 9 năm 2019. Hiện nay, dự thảo Nghị định đã gửi xin ý kiến Công an các đơn vị, địa phương, các bộ, ngành và đang tập hợp ý kiến tham gia để hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định. |
|  |  |  |  | BCA | - Nghị định quy định việc biệt phái sĩ quan Công an nhân dân (khoản 4 Điều 29) | Đã gửi thẩm định - Thời hạn trình là Tháng 4/2019 - Đã xây dựng dự thảo Nghị định và chuẩn bị gửi xin ý kiến các Bộ, ngành - Ngày 15/5/2019, Bộ Công an đã có Công văn số 1274/BCA-X01 gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định - Đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định (Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định vào ngày 22/5/2019). Ngày 12/6/2019, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 275/BC-BTP thẩm định dự thảo Nghị định. Hiện nay, đơn vị chủ trì đang nghiên cứu giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. |
|  |  |  |  | BCA | - Nghị định về phát triển công nghiệp an ninh (khoản 4 Điều 34) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 4/2019 - Đã xây dựng dự thảo Nghị định và chuẩn bị gửi xin ý kiến các Bộ, ngành; - Đã hoàn thành việc lấy ý kiến và đang chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trước khi gửi thẩm định. Ngày 02/5/2019, VPCP đã có Công văn số 3566/VPCP-NC thông báo ý kiến của TTGCP cho lùi thời hạn trình trong Quý III/2019). - Ngày 02/5/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 3566/VPCP-NC thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc lùi thời hạn trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong Quý III năm 2019. Hiện nay, đơn vị chủ trì đang hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định. |
|  | Luật Cảnh sát biển (Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14) | 01/7/2019 | 03 | BQP | - Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 25; Điều 26; Điều 29; Điều 31; Điều 34) | Đã thẩm định - Thời hạn trình là Tháng 4/2019 - Bộ Tư pháp đã thẩm định và có báo cáo thẩm định gửi Bộ Quốc phòng |
|  |  |  |  | BQP | - Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 15) | Đã thẩm định - Thời hạn trình là Tháng 4/2019 - Bộ Tư pháp đã thẩm định và có báo cáo thẩm định gửi Bộ Quốc phòng |
|  |  |  |  | BQP | - Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 35) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 4/2019 |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14) | 01/7/2019 | 02 | BGDĐT | - Nghị định quy định chi tiết và thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (khoản 3, 4, 10, 12, 13, 15, 23, 24, 28, 34 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 4/2019 - Bộ Tư pháp đã thẩm định - Ngày 26/4/2019, Bộ GDĐT có Tờ trình số 362/TTr-BGDĐT trình Chinh phủ |
|  |  |  |  | BGDĐT | - Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập (khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 4/2019 - Ngày 05/12/2018, Bộ GDĐT đã có Báo cáo số 1100/BC-BGDĐT giải trình, tiếp thu ý kiến TVCP. Ngày 09/01/2019 và ngày 25/02/2019, PTTg Vũ Đức Đam đã chủ trì 02 cuộc họp với Bộ GDĐT và các Bộ liên quan để trao đổi, kết luận một số nội dung để hoàn thiện dự thảo Nghị định. Ngày 14/3/2019, VPCP đã tổ chức cuộc họp rà soát về mặt kỹ thuật với Bộ GDĐT, BTC, BTP. - VPCP đang làm thủ tục để trình ban hành. |
|  | Luật Phòng, chống tham nhũng (Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14) | 01/7/2019 | 02 | TTCP | - Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (khoản 4 Điều 15; khoản 2 Điều 17; điểm d khoản 2 Điều 20; khoản 3 Điều 22; khoản 4 Điều 23; khoản 4 Điều 25; khoản 2 Điều 35; khoản 2 Điều 80; khoản 4 Điều 81; khoản 2 Điều 83; khoản 4 Điều 95) | Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định - Thời hạn trình là Tháng 4/2019 |
|  |  |  |  | TTCP | - Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập. (khoản 3 Điều 31; khoản 2 Điều 35; khoản 6 Điều 39; khoản 2 Điều 41; khoản 4 Điều 54) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 4/2019 |
| - DANH MỤC VĂN BẢN BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật Trồng trọt (Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14) | 01/01/2020 | 06 | BNNPTNT | - Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt (Khoản 2 Điều 12, khoản 8 Điều 15, khoản 3 Điều 16, khoản 3 Điều 17, khoản 4 Điều 21, khoản 3 Điều 22, khoản 7 Điều 24, khoản 3 Điều 27, khoản 3 Điều 28, khoản 4 Điều 29, khoản 5 Điều 29, khoản 2 Điều 56, khoản 3 Điều 57, khoản 5 Điều 69) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 9/2019 |
|  |  |  |  | BNNPTNT | - Nghị định quy định về quản lý phân bón (khoản 5 Điều 36, khoản 4 Điều 37, khoản 3 Điều 38, khoản 2 Điều 40, khoản 4 Điều 41, khoản 3 Điều 42, khoản 3 Điều 44, khoản 4 Điều 45, khoản 4 Điều 46, khoản 2 Điều 49) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 9/2019 |
|  |  |  |  | BNNPTNT | - Thông tư quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt (Khoản 4 Điều 8) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 10/2019 |
|  |  |  |  | BNNPTNT | - Thông tư ban hành Danh mục giống cây trồng chính (Khoản 6 Điều 13) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 10/2019 |
|  |  |  |  | BNNPTNT | - Thông tư quy định về quản lý, sử dụng, lưu giữ mẫu giống cây trồng; về lấy mẫu giống, kiểm định ruộng giống (khoản 4 Điều 20, khoản 3 Điều 26) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 10/2019 |
|  |  |  |  | BNNPTNT | - Thông tư quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng (Khoản 3 Điều 76) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 10/2019 |
|  | Luật Chăn nuôi (Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14) | 01/01/2020 | 08 | BNNPTNT | - Nghị định hướng thi hành Luật Chăn nuôi (Khoản 4 Điều 14, khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 38, khoản 4 Điều 39, khoản 5 Điều 41, khoản 8 Điều 43, khoản 5 Điều 45, khoản 2 Điều 52, khoản 4 Điều 53, khoản 4 Điều 58, khoản 2 Điều 62, khoản 2 Điều 63, khoản 4 Điều 64, khoản 3 Điều 67, khoản 2 Điều 68, khoản 5 Điều 78) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 10/2019 |
|  |  |  |  | BNNPTNT | - Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi (khoản 4 Điều 11) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 11/2019 |
|  |  |  |  | BNNPTNT | - Thông tư hướng dẫn quản lý giống vật nuôi (khoản 1 Điều 15, khoản 4) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 11/2019 |
|  |  |  |  | BNNPTNT | - Thông tư hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi (điểm d khoản 3 Điều 34, khoản 4 Điều 37, khoản 1 Điều 44, khoản 2 Điều 46, điểm đ khoản 2 Điều 48, điểm c khoản 2 Điều 39, khoản 4 Điều 37)() | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 11/2019 |
|  |  |  |  | BNNPTNT | - Thông tư hướng dẫn một số quy định về hoạt động chăn nuôi, xử lý chất thải trong chăn nuôi (khoản 3 Điều 8, khoản 2 Điều 54, khoản 3 Điều 55, khoản 3 Điều 65, khoản 2 Điều 68, điểm c khoản 2 Điều 79)() | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 11/2019 - Bộ Đang đề xuất đưa ra khỏi danh mục Thông tư quy định về xử lý chất thải trong chăn nuôi (Tuy nhiên chưa có văn bản đề nghị) |
| - DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14) | 01/7/2020 | 03 | BCA | - Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ bí mật nhà nước (khoản 4 Điều 10; khoản 7 Điều 11; khoản 7 Điều 13; khoản 5 Điều 14; khoản 4 Điều 17; điểm đ khoản 3 Điều 24) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 11/2019 |
|  |  |  |  | BCA | - Thông tư ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước (điểm g khoản 2 Điều 24) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 11/2019 |
|  |  |  |  | BCA | - Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lực lượng công an nhân dân (khoản 4 Điều 11; khoản 2 Điều 15; điểm d khoản 3 Điều 23) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 04/2020 |
| Tổng số: 12 luật |  |  |  | Tổng số: 32 văn bản (21 nghị định, 11 thông tư) quy định chi tiết 13 luật, nghị quyết và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực trong thời gian tới, trong đó: + 01 nghị định quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường được lùi thời hạn trình sang năm 2018; + 02 nghị định quy định chi tiết 02 luật (Luật hộ tịch và Luật dược) đã có hiệu lực. Tuy nhiên, nội dung giao nghị định quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2020; + 01 nghị định quy định chi tiết Bộ luật hàng hải có hiệu lực 01/7/2017. Tuy nhiên, nội dung cần phải báo cáo và xin ý kiến tại Trung ương Đảng, ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên tạm thời chưa ban hành; + 14 văn bản (13 nghị định, 01 thông tư) quy định chi tiết 05 luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2019; + 11 văn bản (03 nghị định, 08 thông tư) quy định chi tiết 02 luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2020; + 03 văn bản (01 nghị định, 02 thông tư) quy định chi tiết 01 luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2020. |  |  |

(?) Nội dung luật giao quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2020.

(?)  Bộ Y tế có Công văn xin rút 01 văn bản (Quyết định về quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm của Nhà nước, cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc; quy định về hệ thống tổ chức, cơ sở vật chất và hoạt động của các cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Nhà nước).

(?) Theo Quyết định số 851/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 để quy định chi tiết Luật Quốc phòng (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ có giao Bộ Công an xây dựng 01 Nghị định thay thế Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, Tuy nhiên, tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công an xây xây dựng Nghị định này quy định chi tiết Luật Công an nhân dân (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/7/2019. Vì nghị định này sẽ tính hiệu lực theo Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

(?) Theo Quyết định số 1726/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 để quy định chi tiết Luật Chăn nuôi, Thủ tướng Chính phủ có giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng 01 Nghị định, 07 thông tư  quy định chi tiết luật, Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Bộ Nông nghiệp thấy cần thiết phải gộp 03 nội dung  hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi; ban hành Danh mục hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi ; ban hành Danh mục nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi  làm 01 thông tư, do vậy số văn bản cần ban hành để quy định chi tiết luật Chăn nuôi sẽ giảm đi 02 thông tư.

(?) Theo Quyết định số 1726/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 để quy định chi tiết Luật Chăn nuôi, Thủ tướng Chính phủ có giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng 01 Nghị định, 07 thông tư  quy định chi tiết luật, Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Bộ Nông nghiệp thấy cần thiết phải gộp 02 nội dung quy định về hoạt động chăn nuôi và xử lý chất  thải chăn  nuôi làm 01 thông tư, do vậy số văn bản cần ban hành để quy định chi tiết luật Chăn nuôi sẽ là 01 nghị định và 06 thông tư.