| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 234/BC-BTP | Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 8/2019, nhiệm vụ tháng 9/2019

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 8/2019, nhiệm vụ tháng 9/2019 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, đôn đốc

Thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 13/8/2019 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019 và Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2019, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các bộ trong việc lập đề nghị xây dựng văn bản, chuẩn bị các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình năm 2019; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết().

2. Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả thực hiện

Căn cứ các Quyết định() của Thủ tướng Chính phủ phân công chuẩn bị các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 (sau khi được điều chỉnh), trong tháng 8/2019, các bộ đã trình Chính phủ xem xét, thông qua để trình Quốc hội 07 dự án luật (xem Mục I - Phụ lục 1).

Bên cạnh đó, Chính phủ đã có Tờ trình số 139/TTr-CP ngày 17/4/2019 và 271/TTr-CP ngày 02/7/2019 đề nghị Quốc hội xem xét, bổ sung 03 dự án luật, dự thảo nghị quyết() vào Chương trình năm 2019 (xem xét đồng thời việc bổ sung vào Chương trình và thông qua tại Kỳ họp thứ 8). Tuy nhiên, sau khi xem xét, đề nghị của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có ý kiến() đối với 03 dự án, dự thảo này như sau:

- Không ban hành Nghị quyết về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo) và yêu cầu Chính phủ xem xét, sửa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Không ban hành Nghị quyết riêng về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo) và đề nghị sẽ đưa nội dung này vào Nghị quyết kỳ họp của Quốc hội.

- Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Bộ Công an chủ trì): Bộ Tư pháp đã thẩm định; Bộ Công an đang hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ.

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về Phiên họp thường kỳ tháng 6, tháng 7/2019 và Phiên họp chuyên về xây dựng pháp luật tháng 8/2019, ngày 28/8/2019, Chính phủ đã có Tờ trình số 353/TTr-CP đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2019 (bổ sung vào Chương trình và thông qua tại kỳ họp thứ 8 đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách và đề nghị tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thành 02 dự án là Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)) và đang chuẩn bị Tờ trình đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vào Chương trình năm 2019 (cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 8).

Ngoài ra, Bộ Tài chính đang chuẩn bị hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về quản lý, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp để đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2019, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8.

b) Nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

Nếu đề nghị của Chính phủ được chấp thuận thì trong tháng 9/2019, các bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 thông qua 08 dự án luật (các dự án đã được cho ý kiến tại Kỳ 7); 04 dự án luật, dự thảo nghị quyết đang được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2019 và thông qua theo quy trình 01 kỳ họp tại Kỳ họp thứ 8 và 08 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 01 dự án Pháp lệnh (xem Mục II Phần A - Phụ lục 1).

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan ngang bộ còn có nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các dự án, dự thảo thuộc Chương trình năm 2020 để trình Chính phủ và Quốc hội đảm bảo chất lượng, tiến độ theo phân công (xem Mục II Phần B - Phụ lục 1); nghiên cứu, lập đề nghị các dự án, dự thảo để đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2020 và Chương trình năm 2021.

3. Tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Căn cứ kết quả rà soát, theo dõi, trong tháng 8/2019 các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 76 văn bản, gồm:

- 15 văn bản() nợ chưa ban hành (13 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư) quy định chi tiết 8 luật đã có hiệu lực.

- 61 văn bản() (33 nghị định, 27 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 14 luật, nghị quyết và nội dung được giao có hiệu lực trong thời gian tới.

b) Kết quả đến ngày 30/8/2019, Chính phủ và các bộ chỉ ban hành được 01/15 văn bản nợ ban hành (Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao), còn 14/15 văn bản (12 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư) nợ chưa ban hành (xem Phụ lục 2). Đối với 61 văn bản quy định chi tiết 14 luật và những nội dung được giao chưa có hiệu lực vẫn đang được các bộ nghiên cứu xây dựng để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành (xem Phụ lục 3).

c) Nhiệm vụ tháng 9 và những tháng tiếp theo năm 2019

Trong thời gian tới các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 75 văn bản, cụ thể:

- 14 văn bản nợ chưa ban hành (12 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư) quy định chi tiết 7 luật đã có hiệu lực (xin xem Phụ lục 2).

- 34 văn bản (18 nghị định, 15 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 07 luật có hiệu lực từ ngày 01/11/2019 và ngày 01/01/2020 hiện đang được các bộ tích cực nghiên cứu soạn thảo (xin xem Phụ lục 3).

- 27 văn bản (15 nghị định, 12 thông tư) để quy định chi tiết 06 luật có hiệu lực sau ngày 01/7/2020.

4. Đánh giá và kiến nghị

Qua theo dõi, đôn đốc, Bộ Tư pháp nhận thấy trong tháng 8/2019 các bộ cơ bản hoàn thành việc chuẩn bị và trình Chính phủ hồ sơ 07 dự án luật theo kế hoạch. Đối với việc ban hành quy định chi tiết, các bộ chỉ ban hành được 01/76 văn bản cần ban hành; số văn bản nợ ban hành (14 văn bản) tăng 02 văn bản so với cùng kỳ năm 2018 (12 văn bản).

Để công tác này được thực hiện kịp thời, hiệu quả, Bộ Tư pháp kiến nghị:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục chỉ đạo các bộ thực hiện nghiêm các giải pháp đã được Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, nhất trí tại Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cuối năm 2019 và năm 2020; đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; khi trình các dự án luật, pháp lệnh cần xác định, đề xuất rõ nội dung, chủ thể được giao, thời hạn có hiệu lực của nội dung giao quy định chi tiết.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ:

- Quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, đặc biệt là các dự án mới được bổ sung vào Chương trình năm 2019 theo Nghị quyết số 78/2019/QH14 và các dự án đang được đề nghị bổ sung vào Chương trình tại Kỳ họp thứ 8.

- Các Bộ trưởng tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; chịu trách nhiệm giải trình trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để nợ đọng văn bản quy định chi tiết.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với đơn vị pháp chế; giữa các bộ với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa các khâu ban hành văn bản, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Các bộ nghiêm túc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để nâng cao chất lượng văn bản và hiệu quả thi hành pháp luật.

- Đối với 14 văn bản (14 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư) nợ ban hành tại Phụ lục 2, đề nghị các Bộ: Công an, Xây dựng; Công Thương, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm tình trạng nợ ban hành văn bản.

- Đối với 61 văn bản (33 nghị định, 27 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 14 luật và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực từ ngày 01/11/2019 và trong năm 2020 tại Phụ lục 3, đề nghị các bộ chủ động xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền. Trong đó có 34/61 văn bản (18 nghị định, 15 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 7 luật có hiệu lực từ ngày 01/11/2019 và 01/01/2020.

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 8/2019, nhiệm vụ tháng 9/2019, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (để biết); - Các bộ, cơ quan ngang bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?)  Ngày 20/8/2019 Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3157/BTP-VĐCXDPL đôn đốc các bộ trong việc lập đề nghị xây dựng văn bản, thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết.

(?)  Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 28/6/2018; Quyết định số 94/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 và Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019.

(?)  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác nguyên tài nguyên nước.

(?)  Công văn số 2990/TTKQH-PL ngày 01/8/2019 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc khẩn trương hoàn chỉnh các dự án bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8.

(?)  03 văn bản đưa ra khỏi danh mục văn bản nợ ban hành so với kết quả theo dõi của các Báo cáo trước đây là: (1) Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (lý do: Nghị định phải chờ xin ý kiến của Ban Bí thư theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 168/TB-VPCP ngày 05/11/2018 (Tối mật) thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình để dự thảo Nghị định); (2) Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện hạt nhân (lý do: Hiện nay Quốc hội đã quyết định dừng chủ trương thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Các cấp Đảng và Chính phủ chưa có chiến lược, kế hoạch, chính sách cụ thể về phát triển điện hạt nhân nên Nghị định này chưa có cơ sở, nhu cầu để xây dựng và ban hành trong giai đoạn hiện nay. Bộ Công Thương đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2378/BCT-ĐL ngày 8/4/2019 xin dừng xây dựng NĐ với các lý đó trên); (3) Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập (lý do: Ngày 22/7/2019, VPCP có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc dừng xây dựng 01 Nghị định riêng về cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập, giao Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; giao Bộ Nội vụ xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập).

(?)  Theo Quyết định số 1726/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 để quy định chi tiết Luật Chăn nuôi, Thủ tướng Chính phủ có giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng 01 nghị định, 07 thông tư quy định chi tiết luật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thấy cần thiết phải gộp 02 nội dung quy định về hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi làm 01 thông tư, gộp 03 nội dung  hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi; ban hành Danh mục hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi; ban hành Danh mục nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi  làm 01 thông tư. Do vậy, số văn bản cần ban hành để quy định chi tiết Luật Chăn nuôi sẽ là 01 nghị định và 04 thông tư.