| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 266/BC-BTP | Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

Quý III/2019 và nhiệm vụ Quý IV/2019

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Quý III/2019 và nhiệm vụ Quý IV/2019 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong Quý III/2019, Chính phủ đã ban hành 04 nghị quyết(), 02 quyết định(), tổ chức 01 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật() để thảo luận, xem xét các nội dung về xây dựng pháp luật, nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng lập đề nghị, soạn thảo các dự án, dự thảo luật, pháp lệnh và khắc phục tình trạng nợ, chậm ban hành văn bản, nhất là tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết kéo dài.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và các dự án thuộc Chương trình năm 2020; Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Bộ Tư pháp đã tăng cường theo dõi, đôn đốc() các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2019 và năm 2020; rà soát, tổng hợp và hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 23/11/2013 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong năm 2019. Ngày 19/8/2019, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Báo cáo số 331/BC-CP trình Quốc hội khóa XIV tại Kỳ họp thứ 8.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG QUÝ III/2019

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ

a) Kết quả trình Chính phủ

Căn cứ các Quyết định() của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án thuộc Chương trình năm 2019 (sau khi được điều chỉnh), trong Quý III/2019, các bộ, cơ quan ngang bộ đã trình Chính phủ xem xét, thông qua 08 dự án luật. Bên cạnh đó, Chính phủ đã xem xét thông qua 06 dự án, dự thảo để bổ sung vào Chương trình năm 2019 (xem xét đồng thời việc bổ sung vào Chương trình và thông qua tại Kỳ họp thứ 8). Như vậy, trong Quý III/2019, các bộ đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến, thông qua 14 dự án, dự thảo (xem Mục I Phần A - Phụ lục 1).

b) Kết quả chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV

Theo Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08/6/2018 của Quốc hội() và sau khi đã có điều chỉnh Chương trình năm 2019 theo Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội(), trong Quý III/2019, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và trình mới 15 dự án luật tại Kỳ họp thứ 8.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã có Tờ trình đề nghị Quốc hội xem xét, bổ sung 06 dự án luật, dự thảo nghị quyết() vào Chương trình năm 2019 (xem xét đồng thời việc bổ sung vào Chương trình và thông qua tại Kỳ họp thứ 8). Tuy nhiên sau khi xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với việc bổ sung 02 dự án, dự thảo vào Chương trình năm 2019 ((i)Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; (ii) Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách); 01 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ) dự kiến sẽ cho ý kiến tại Phiên họp thứ 38; 02 dự thảo Nghị quyết ((i) Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; (ii) Nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước)) không đưa vào Chương trình mà đề nghị xem xét nội dung khi sửa các luật có liên quan; 01 dự thảo Nghị quyết (Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác nguyên tài nguyên nước) Quốc hội vẫn tiến hành thảo luận trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ, nhưng sẽ không ban hành Nghị quyết riêng mà sẽ đưa nội dung này vào Nghị quyết kỳ họp của Quốc hội.

Như vậy, sau khi có đề nghị của Chính phủ điều chỉnh Chương trình năm 2019, tại Kỳ họp thứ 8, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và trình mới 18 dự án, dự thảo (Xin xem Phần A, Mục II - Phụ lục 1).

- 08 dự án phối hợp, chỉnh lý: Hiện tại, các bộ, cơ quan ngang bộ đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 theo đúng tiến độ.

- 03 dự án, dự thảo trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Chính phủ đã trình Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với 02 dự án, dự thảo; còn 01 dự án() chưa được cho ý kiến.

- 07 dự án trình cho ý kiến lần đầu.

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Kết quả rà soát luật, pháp lệnh, xác định số lượng văn bản quy định chi tiết cần ban hành

Trên cơ sở báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ và kết quả theo dõi của Bộ Tư pháp, trong Quý III/2019, các bộ, cơ quan ngang bộ cần soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 82 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, trong đó:

- 21 văn bản nợ chưa ban hành (19 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư) quy định chi tiết 9 luật đã có hiệu lực.

- 61 văn bản (33 nghị định, 27 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 14 luật và nội dung giao quy định chi tiết có hiệu lực trong thời gian tới.

b) Kết quả thực hiện (tính đến hết ngày 27/9/2019)

- Đối với 21 văn bản nợ chưa ban hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 6/21 văn bản (06 nghị định), đạt 28.57 % (xem Phụ lục 2), 03 nghị định() chưa được ban hành nhưng đưa ra khỏi danh mục văn bản nợ ban hành. Số văn bản nợ ban hành còn lại là 12/21 văn bản (10 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư) quy định chi tiết 6 luật, chiếm 57.14%. (xem Phụ lục 3).

- Đối với 61 văn bản quy định chi tiết 14 luật và nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu trong thời gian tới, Bộ Tài chính đã ban hành 01 Thông tư quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ, đảm bảo có hiệu lực cùng với luật (xem Phụ lục 2).

c) Về quy trình xây dựng, ban hành văn bản

Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trong thời gian qua về cơ bản đã được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng, tập trung nguồn lực soạn thảo văn bản quy định chi tiết để bảo đảm văn bản được ban hành sẽ có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của luật.

III. NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2019

1. Các nhiệm vụ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Trong Quý IV/2019, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện 18 dự án, dự thảo để trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (như đã báo cáo ở trên), cụ thể:

- Phối hợp chỉnh lý 08 dự án luật;

- Trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua 03 dự án, dự thảo theo quy trình một kỳ họp;

- Trình Quốc hội cho ý kiến 07 dự án luật.

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan ngang bộ còn có nhiệm vụ soạn thảo 01 Pháp lệnh (Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 12/2019) và 16 dự án luật thuộc Chương trình năm 2020 để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội (gồm: (i) 07 dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua và 07 dự án trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9; (ii) 07 dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua và 02 dự án trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10) (xem Phần B - Phụ lục 1).

2. Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

- Trong Quý IV/2019, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ là rất nặng, cụ thể: xây dựng, ban hành 72 văn bản, gồm 12 văn bản nợ ban hành (xin xem Phụ lục 3) và 60 văn bản quy định chi tiết các luật và nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (xem Phụ lục 4), trong đó có 33/60 văn bản (18 nghị định, 14 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 07 luật có hiệu lực từ ngày 01/11/2019 và ngày 01/01/2020 cần phải được ban hành sớm để đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành luật.

- Tiếp tục xây dựng, ban hành kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cần thiết để xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và tổ chức thi hành hiệu quả các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Những kết quả đã đạt được

Trong Quý III/ 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục ưu tiên dành nhiều thời gian, tổ chức Phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật; các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng trong việc bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án luật. Cơ bản các dự án luật chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8 tới đây đã được trình đúng tiến độ; hồ sơ trình bảo đảm chất lượng, được chuẩn hóa về mặt hình thức trên cơ sở Công văn hướng dẫn của Bộ Tư pháp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tồn tại, hạn chế

- Việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số tồn tại, hạn chế như việc chuẩn bị các dự án, dự thảo đề nghị bổ sung vào Chương trình còn chậm (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;…); một số dự thảo nghị quyết đề nghị bổ sung vào Chương trình nhưng chưa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận (Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ); một số dự án, dự thảo Chính phủ đã có chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ để đề nghị bổ sung vào Chương trình tuy nhiên đến nay, các bộ, cơ quan ngang bộ vẫn chưa hoàn thành như đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (bổ sung vào Chương trình năm 2019.

- Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản chậm hơn so với cùng kỳ năm trước, với tổng số 07 văn bản được ban hành trong Quý III là giảm 12 so với cùng kỳ năm 2018 (19 văn bản). Số văn bản nợ ban hành là 12 văn bản, bằng so với cùng kỳ năm 2018 (12 văn bản).

c) Nguyên nhân

Những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khác nhau. Những nguyên nhân này đã được Bộ Tư pháp nêu tại các Báo cáo những tháng và quý trước. Bộ Tư pháp xin nhấn mạnh một số nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế trong Quý III/2019 như sau:

- Việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh là do các dự án có nhiều nội dung phức tạp, phạm vi điều chỉnh chưa được xác định rõ từ giai đoạn trình, dẫn đến việc Chính phủ phải đề nghị điều chỉnh nhiều lần (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp).

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản quy định chi tiết. Bên cạnh việc tổ chức triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, các bộ còn phải tập trung nguồn lực cho công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình năm 2019, 2020.

- Một số luật giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng quy định chi tiết tương đối nhiều nội dung(), khoảng thời gian từ lúc luật, pháp lệnh được thông qua đến thời điểm có hiệu lực tương đối ngắn(); vẫn có trường hợp nội dung giao quy định chi tiết là những vấn đề mới, khó, phức tạp().

- Công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết chưa thực sự chặt chẽ, như việc phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh liên quan đến nội dung giao quy định chi tiết; cũng như quá trình soạn thảo, gửi hồ sơ trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý các văn bản quy định chi tiết.

2. Một số đề xuất, kiến nghị

Nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong những tháng tiếp theo của năm 2019 khá nặng. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các bộ đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản, khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình và nợ ban hành văn bản.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ:

- Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật; chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị và dự án, dự thảo văn bản đầy đủ, chính sách rõ ràng, bảo đảm chất lượng, tiến độ; các báo cáo kèm theo Tờ trình và dự thảo phải bảo đảm nội dung và hình thức theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế; giữa các bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, nhất là giai đoạn chỉnh lý sau thẩm định, thẩm tra; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng với công tác thi hành pháp luật.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong việc chuẩn bị các dự án trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8; tập trung nguồn lực soạn thảo các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng; nêu rõ những nội dung ủy quyền, giao quy định chi tiết.

- Các Bộ: Công an, Công Thương, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ; giải quyết dứt điểm 12 văn bản nợ ban hành nêu tại Phụ lục 3 (kèm theo).

-  Các Bộ, có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 60 văn bản (33 nghị định, 26 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 14 luật và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực trong thời gian tới tại Phụ lục 4 (kèm theo công văn này) cần chủ động nghiên cứu soạn thảo, hoàn tất thủ tục, hồ sơ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, bảo đảm văn bản có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật. Đặc biệt đối với 33 văn bản 18 nghị định, 14 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 07 luật có hiệu lực từ ngày 01/11/2019 và ngày 01/01/2020, cần khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ đúng thời hạn.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Quý III/2019 và nhiệm vụ Quý IV/2019, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?)   Nghị quyết số: Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019; 59/NQ-CP ngày 13/8/2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019; 61/NQ-CP ngày 14/8/2019 về Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2019; 119/NQ-CP ngày 09/9/2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019.

(?)   Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình năm 2019 và các dự án thuộc Chương trình năm 2020; Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

(?)   Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2019.

(?)   Hàng tháng, Bộ Tư pháp đều có Công văn đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ.

(?)  Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 28/6/2018; Quyết định số 94/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 và Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019.

(?)  Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08/6/2018 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

(?)  Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và điều chỉnh Chương trình năm 2019.

(?)  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác nguyên tài nguyên nước; Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

(?)  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

(?) (1) Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (lý do: Nghị định phải chờ xin ý kiến của Ban Bí thư theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 168/TB-VPCP ngày 05/11/2018 (Tối mật) thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình để dự thảo Nghị định); (2) Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện hạt nhân (lý do: Hiện nay Quốc hội đã quyết định dừng chủ trương thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Các cấp Đảng và Chính phủ chưa có chiến lược, kế hoạch, chính sách cụ thể về phát triển điện hạt nhân nên Nghị định này chưa có cơ sở, nhu cầu để xây dựng và ban hành. Bộ Công Thương đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2378/BCT-ĐL ngày 8/4/2019 xin dừng); (3) Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập (lý do: Ngày 22/7/2019, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc dừng xây dựng 01 Nghị định riêng và giao Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; giao Bộ Nội vụ xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập).

(?) Luật Công an nhân dân (sửa đổi) với 13 nội dung giao quy định chi tiết; Luật Trồng trọt với 29 nội dung giao quy định chi tiết.

(?) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ban hành ngày 20/11/2018, ngày có hiệu lực 01/01/2019. trong đó giao Chính phủ ban hành 06 nghị định để quy định chi tiết 09 nội dung.

(?) 02 văn bản quy định chi tiết Luật An ninh mạng là: (i) Nghị định quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng (khoản 2 Điều 5) và (ii) Nghị quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng (khoản 4 Điều 10; khoản 5 Điều 12; khoản 1 Điều 23; khoản 7 Điều 24; khoản 4 Điều 26; khoản 5 Điều 36) đều là văn bản có nội dung tương đối phức tạp liên quan đến các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không giạn mạng tại Việt Nam.