| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 286/BC-BTP | Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 10/2019, nhiệm vụ tháng 11/2019

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 10/2019, nhiệm vụ tháng 11/2019 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, đôn đốc

Thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 11/10/2019 của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2019 và Nghị quyết số 774/2019/UBTVQH14 ngày 20/9/2019, Nghị quyết số 790/2019/UBTVQH14 ngày 17/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các bộ chuẩn bị các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình năm 2019; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết().

2. Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả thực hiện

Theo Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình năm 2019 và Nghị quyết số 774/2019/UBTVQH14 ngày 20/9/2019, Nghị quyết số 790/2019/ UBTVQH14 ngày 17/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, trong tháng 10/2019, các bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 21 dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết (xem Phần A - Phụ lục 1):

- 08 dự án phối hợp, chỉnh lý, các bộ đã hoàn thành việc phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện và đang trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 theo đúng tiến độ.

- 04 dự án, dự thảo trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp. Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và trình Quốc hội xem xét thông qua.

- 08 dự án trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 8.

- 01 dự án pháp lệnh trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 12/2019.

b) Nhiệm vụ tháng 11/2019

Tháng 11/2019, các bộ có nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện 20 dự án, dự thảo trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (như đã báo cáo ở trên), trong đó, phối hợp chỉnh lý 08 dự án luật; trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua 04 dự án luật, dự thảo nghị quyết mới theo quy trình một kỳ họp và trình Quốc hội cho ý kiến 08 dự án luật.

Bên cạnh đó, các bộ còn có nhiệm vụ soạn thảo 17 dự án luật thuộc Chương trình năm 2020 để trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, gồm 08 dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua và 07 dự án trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9; 07 dự án trình thông qua và 02 dự án trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 (xem Phần B - Phụ lục 1).

Ngoài ra, các bộ còn có nhiệm vụ lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh khác để đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020 theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ xem xét, thông qua. Trên cơ sở ý kiến của Chính phủ, các bộ chỉnh lý, hoàn thiện đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 31/12/2019 để tổng hợp.

3. Tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Căn cứ kết quả rà soát, theo dõi, trong tháng 10/2019 các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 72 văn bản, gồm:

- 12 văn bản() nợ chưa ban hành (10 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư) quy định chi tiết 6 luật đã có hiệu lực.

- 60 văn bản() (33 nghị định, 26 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 14 luật, nghị quyết và nội dung được giao có hiệu lực trong thời gian tới.

b) Kết quả đến ngày 29/10/2019, Chính phủ và các bộ chỉ ban hành được 01/12 văn bản nợ ban hành (Nghị định số 75/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh), 01 thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào Cảnh sát biển Việt Nam để quy định chi tiết Điều 35 Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý không ban hành(), còn 10/12 văn bản (09 nghị định, 01 quyết định) nợ chưa ban hành (xem Phụ lục 2). Đối với 60 văn bản quy định chi tiết 14 luật và những nội dung được giao chưa có hiệu lực vẫn đang được các bộ nghiên cứu xây dựng để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành (xem Phụ lục 3).

c) Trong tháng 11, các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 70 văn bản, cụ thể:

- 02 Nghị định để quy định chi tiết luật Bảo vệ môi trường và Bộ luật Hàng hải, nội dung giao quy định chi tiết đã có hiệu lực, tuy nhiên vì một số lý do khách quan nên chưa được ban hành.

- 10 văn bản nợ chưa ban hành (09 nghị định, 01 quyết định) quy định chi tiết 5 luật đã có hiệu lực (xem Phụ lục 2).

- 33 văn bản (18 nghị định, 14 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 07 luật có hiệu lực từ ngày 01/11/2019 và ngày 01/01/2020 (xem Phụ lục 3).

- 25 văn bản (13 nghị định, 12 thông tư) để quy định chi tiết 05 luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 hoặc sau ngày 01/7/2020.

4. Đánh giá và kiến nghị

Qua theo dõi, đôn đốc, Bộ Tư pháp nhận thấy trong tháng 10/2019 các bộ cơ bản hoàn thành việc chuẩn bị và trình Chính phủ hồ sơ 07 dự án luật theo kế hoạch. Đối với việc ban hành quy định chi tiết, các bộ chỉ ban hành được 01 văn bản; số văn bản nợ ban hành (10 văn bản) tăng 02 văn bản so với cùng kỳ năm 2018 (08 văn bản).

Để công tác này được thực hiện kịp thời, hiệu quả, Bộ Tư pháp kiến nghị:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục chỉ đạo các bộ thực hiện nghiêm các giải pháp đã được Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, nhất trí tại Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cuối năm 2019 và năm 2020; đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; khi trình các dự án luật, pháp lệnh cần xác định, đề xuất rõ nội dung, chủ thể được giao, thời hạn có hiệu lực của nội dung giao quy định chi tiết.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ:

- Quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh; chuẩn bị các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh để đề xuất vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và bổ sung vào Chương trình năm 2020.

- Các Bộ trưởng tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; chịu trách nhiệm giải trình trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội nếu để nợ đọng văn bản quy định chi tiết.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với đơn vị pháp chế; giữa các bộ với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa các khâu xây dựng, ban hành văn bản, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Các bộ nghiêm túc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để nâng cao chất lượng văn bản và hiệu quả thi hành pháp luật.

- Đối với 10 văn bản (09 nghị định, 01 quyết định) nợ ban hành (Phụ lục 2), đề nghị các Bộ: Công an, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm tình trạng nợ ban hành văn bản.

- Đối với 60 văn bản (33 nghị định, 26 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 14 luật và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực từ ngày 01/11/2019 và trong năm 2020 (Phụ lục 3), đề nghị các bộ chủ động xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền. Trong đó có 33/60 văn bản (18 nghị định, 14 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 7 luật có hiệu lực từ ngày 01/11/2019 và 01/01/2020.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội trong việc chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8; kiểm soát phạm vi, nội dung và cơ quan được giao quy định chi tiết; dự kiến hợp lý thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh để bảo đảm tính khả thi, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thi hành và ban hành văn bản quy định chi tiết.

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 10/2019, nhiệm vụ tháng 11/2019, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (để biết); - Các bộ, cơ quan ngang bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?)  Ngày 22/10/2019, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4147/BTP-VĐCXDPL đôn đốc các bộ trong việc lập đề nghị xây dựng văn bản, thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết.

(?)   03 văn bản đưa ra khỏi danh mục văn bản nợ ban hành so với kết quả theo dõi của các Báo cáo trước đây là: (1) Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (lý do: Nghị định phải chờ xin ý kiến của Ban Bí thư theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 168/TB-VPCP ngày 05/11/2018 (Tối mật) thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình để dự thảo Nghị định); (2) Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện hạt nhân (lý do: Hiện nay Quốc hội đã quyết định dừng chủ trương thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Các cấp Đảng và Chính phủ chưa có chiến lược, kế hoạch, chính sách cụ thể về phát triển điện hạt nhân nên Nghị định này chưa có cơ sở, nhu cầu để xây dựng và ban hành trong giai đoạn hiện nay. Bộ Công Thương đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2378/BCT-ĐL ngày 08/4/2019 xin dừng xây dựng NĐ với các lý đó trên); (3) Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập (lý do: Ngày 22/7/2019, VPCP có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc dừng xây dựng 01 Nghị định riêng về cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập, giao Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; giao Bộ Nội vụ xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập).

(?)  Theo Quyết định số 1726/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 để quy định chi tiết Luật Chăn nuôi, Thủ tướng Chính phủ có giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng 01 nghị định, 07 thông tư quy định chi tiết luật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thấy cần thiết phải gộp 02 nội dung quy định về hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi làm 01 thông tư, gộp 03 nội dung  hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi; ban hành Danh mục hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi; ban hành Danh mục nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi  làm 01 thông tư. Do vậy, số văn bản cần ban hành để quy định chi tiết Luật Chăn nuôi sẽ là 01 nghị định và 04 thông tư.

(?)  Công văn số 9116/VPCP-NC ngày 08/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc không ban hành Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào CSBVN.