| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 48/BC-BTP | Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 02/2020 và nhiệm vụ tháng 03/2020

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 02/2020 và nhiệm vụ tháng 03/2020 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, đôn đốc

- Ngày 13/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 228/TTg-PL về việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong đó chỉ rõ tiến độ, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Trong tháng 02/2020, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các bộ nghiêm túc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây gọi chung là Chương trình); đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; tổ chức 01 cuộc họp với các bộ để xác định rõ, cụ thể nhiệm vụ của từng bộ trong việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình năm 2020; hoàn thiện đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020 và 01 hội nghị với các bộ, cơ quan có liên quan bàn về các giải pháp khắc phục triệt để tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

2. Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả thực hiện trong tháng 02/2020

Theo Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh theo Chương trình năm 2019, các dự án luật thuộc Chương trình năm 2020, trong tháng 02/2020, các bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 03 dự án luật (Phần A - Phụ lục 1), tuy nhiên còn 01/03 dự án chưa trình Chính phủ (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, hiện đang xin đưa ra khỏi Chương trình năm 2020).

Đồng thời, các bộ có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc chỉnh lý, hoàn thiện đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2020. Ngày 27/02/2020, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 46/BC-BTP trình Thủ tướng Chính phủ về việc chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Đề nghị và kiến nghị giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trước ngày 01/3/2020.

b) Nhiệm vụ tháng 3/2020

Theo Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, các bộ có nhiệm vụ phối hợp, chỉnh lý trình Quốc hội thông qua 08 dự án luật và cho ý kiến 07 dự án luật, tuy nhiên hiện nay, Chính phủ đang đề nghị điều chỉnh Chương trình, nếu đề nghị được chấp thuận thì trong tháng 3/2020, các bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý trình Quốc hội thông qua 08 dự án luật; trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua 02 dự thảo nghị quyết theo quy trình một kỳ họp; cho ý kiến 07 dự án (Phần B - Phụ lục 1).

3. Tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Căn cứ kết quả rà soát, theo dõi, trong tháng 02/2020, các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 125 văn bản quy định chi tiết, gồm:

- 23 văn bản nợ chưa ban hành (19 nghị định, 01 quyết định, 02 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 08 luật đã có hiệu lực.

- 102 văn bản (56 nghị định, 01quyết định, 45 thông tư) quy định chi tiết 17 luật và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực trong thời gian tới.

b) Kết quả đến ngày 26/02/2020, Chính phủ đã ban hành được 04/23 văn bản nợ ban hành (xin xem Phụ lục 2). Còn 19/23 văn bản nợ (17 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư liên tịch) chưa được ban hành (Phụ lục 3). Đối với 102 văn bản quy định chi tiết 17 luật và những nội dung giao quy định chi tiết chưa có hiệu lực các bộ vẫn đang soạn thảo (Phụ lục 4).

c) Qua theo dõi, đôn đốc ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 02/2019, Bộ Tư pháp nhận thấy, hiện có 19 văn bản nợ ban hành, giảm 04 văn bản so với cùng kỳ năm 2019 (23 văn bản) nhưng so với cuối tháng 12/2019 thì đã tăng 09 văn bản (quy định chi tiết 05 luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2020). Trong số 19 văn bản nợ ban hành, đáng lưu ý:

- 13 văn bản (11 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư liên tịch) thuộc trách nhiệm trình hoặc ban hành theo thẩm quyền của Bộ Công an quy định chi tiết 03 luật đã có hiệu lực (Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 01/01/2019; Luật Công an nhân dân có hiệu lực từ 01/7/2019 và Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) có hiệu lực 01/01/2020);

- 02 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Bộ Công Thương quy định chi tiết Luật Cạnh tranh, có hiệu lực từ 01/7/2019;

- 02 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết Luật Đầu tư công (sửa đổi), có hiệu lực từ 01/01/2020;

- 01 nghị định định thuộc trách nhiệm trình của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết Luật Phòng chống tham nhũng, có hiệu lực từ 01/7/2019;

- 01 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Bộ Tư pháp quy định chi tiết Luật Hộ tịch (nội dung giao quy định chi tiết có hiệu lực từ 01/01/2020).

d) Nhiệm vụ tháng 3 và những tháng tiếp theo năm 2020

Trong thời gian tới các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 19 văn bản nợ ban hành, trong đó có 18/19 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Phụ lục 3). Đồng thời, có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng, ban hành 102 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục 4).

4. Kiến nghị

Để thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, Bộ Tư pháp kiến nghị:

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các bộ đẩy nhanh việc soạn thảo các dự án luật, nghị quyết trình Chính phủ cho ý kiến để trình Quốc hội; soạn thảo, trình ban hành văn bản quy định chi tiết theo phân công của Thủ tướng Chính phủ; khi trình các dự án luật, pháp lệnh cần xác định, đề xuất rõ nội dung ủy quyền giao quy định chi tiết; chủ thể được ủy quyền; thời hạn có hiệu lực cụ thể của nội dung giao quy định chi tiết, khác với thời điểm dự kiến có hiệu lực của luật, pháp lệnh (trong trường hợp cần thiết). Đối với các bộ có số lượng văn bản nợ lớn và thời hạn nợ quá dài, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo để xử lý triệt để tình trạng nợ ban hành.

- Đối với các bộ:

+ Thực hiện nghiêm Chương trình năm 2020, chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh bảo đảm chất lượng, trình đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án, dự thảo đang đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2020 tại Kỳ họp thứ 9. Tại các dự án, dự thảo cần xác định rõ nội dung giao quy định chi tiết và dự kiến số lượng văn bản quy định chi tiết.

+ Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc giải trình đối với ý kiến của cơ quan thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các dự án được đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020.

+ Sớm hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ký ban hành 19 văn bản nợ ban hành (Phụ lục 3), trong đó có 18 văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện theo đúng tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Công văn số 228/TTg-PL. Sớm nghiên cứu xây dựng, ban hành 102 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục 4), trong đó đặc biệt lưu ý có 59 văn bản (32 nghị định, 27 thông tư) quy định chi tiết các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ 01/7/2020.

+ Chỉ đạo tổ chức pháp chế làm tốt nhiệm vụ đầu mối để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng thể chế, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; không để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, văn bản không bảo đảm chất lượng.

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 02/2020 và nhiệm vụ tháng 03/2020, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để biết); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |