| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

#### PHỤ LỤC 3

DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

(Kèm theo Báo cáo số 48/BC-BTP ngày 28/02/2020 của Bộ Tư pháp)

| TT |  | TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH | NGÀY CÓ HIỆU LỰC | SỐ LƯỢNG | CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT | TÌNH TRẠNG HIỆN NAY LÝ DO TÌNH TRẠNG NỢ BAN HÀNH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật An ninh mạng (Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH 14) |  | 01/01/2019 | 02 | BCA | - Nghị quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng (khoản 4 Điều 10; khoản 5 Điều 12; khoản 1 Điều 23; khoản 7 Điều 24; khoản 4 Điều 26; khoản 5 Điều 36) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 10/2018 - Đã thẩm định - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Tờ trình số 135/TTr-BCA ngày 15/5/2019 - Ngày 27/9/2019, A05 đã có Tờ trình số 4334/TTr-A05-P1 báo cáo, trình đồng chí Bộ trưởng ký tắt dự thảo Nghị định và ngày 30/9/2019, A05 đã chuyển dự thảo Nghị định để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. - Ngày 13/11/2019, Bộ Công an đã có Báo cáo số 918/BC-BCA-A05 gửi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồng ý phương án Bộ Công an tiếp xúc, trao đổi với phía Mỹ về những nội dung mà Mỹ tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định. Ngày 12/12/2019, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương tổ chức làm việc với Đoàn Văn phòng thương mại Hoa Kỳ (USTR) để bàn về dự thảo Nghị định. Ngày 06/02/2020, Bộ Công an đã tổ chức buổi làm việc với đại diện của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam để nắm tình hình, phản hồi các ý kiến góp ý của Liên minh châu Âu. Ngày 06/02/2020, Bộ Công an đã tổ chức buổi làm việc với đại diện của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam để nắm tình hình, phản hồi các ý kiến góp ý của Liên minh châu Âu. |  |
|  |  |  |  |  | BCA | - Quyết định ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia (khoản 3 Điều 10; khoản 3 Điều 43) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 10/2018 - Chưa gửi thẩm định - Bộ Công an đã nghiên cứu xây dựng dự thảo và gửi xin ý kiến các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Công an để xin ý kiến. Tuy nhiên, để có căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định cần một số điều kiện như sau: (1) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật an ninh mạng được ban hành và có hiệu lực làm căn cứ pháp lý; (2) rà soát, thẩm định đánh giá hệ thống thông tin để xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; (3) Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển giao hồ sơ hệ thống thông tin quan trọng quốc gia để bổ sung vào Danh mục hệ thống. Bộ Công an đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin lùi thời hạn trình dự thảo Quyết định, chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc lùi thời hạn (Công văn 5749/VPCP-NC ngày 01/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc lùi thời hạn trình dự thảo Quyết định) |  |
| II. DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật Cạnh tranh (sửa đổi) (Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH14) |  | 01/7/2019 | 02 | BCT | - Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh (sửa đổi) (khoản 2 Điều 9; khoản 5 Điều 10; khoản 2 Điều 13; khoản 2 Điều 26; khoản 2 Điều 31; khoản 2 Điều 33; khoản 3 Điều 36; khoản 5 Điều 37; khoản 4 Điều 58) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 01/2019. - Tờ trình số 733/TTr-BCT ngày 31/01/2019. - Đã lấy ý kiến Thành viên Chính phủ về Dự thảo Nghị định (Phiếu lấy ý kiến TVCP số 23/PXYK ngày 20/8/2019) - Đã trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo, tiếp thu và giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh theo công văn số 127/BC-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2019. - Nghiên cứu, tiếp thu giải trình, chỉnh lý ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định tại cuộc họp ngày 14 tháng 10 năm 2019 (tại Văn phòng Chính phủ). - Bộ Công Thương nhận được Thông báo số 373/TB-VPCP ngày 21/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh. - Bộ Công Thương nhận được Thông báo số 373/TB-VPCP ngày 21/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh. Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất ngưỡng thông báo tập trung kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và Bộ Công Thương tiếp thu sau khi có ý kiến của 02 Bộ nêu trên. - Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính có ý kiến (số 8314/BCT-CT ngày 01 tháng 11 năm 2019), tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn chưa có văn bản ý kiến - Ngày 09 tháng 01 năm 2020 Bộ Công Thương đã có công văn số 211/BCT-CT báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc tổng hợp ý kiến đối với Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh. - Ngày 21 tháng 02 năm 2020, Bộ Công Thương nhận được Công văn số 1089/NHNN-PC của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc góp ý quy định ngưỡng thông báo tập trung kinh tế. |  |
|  |  |  |  |  | BCT | - Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia (khoản 3 Điều 46) | Đã trình - TTgCP cho lùi sang tháng 3/2019 (Văn bản số 1186/VPCP-TCCV ngày 13/02/2019 theo đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 682/BCT-CT ngày 29/01/2019). - Đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 3803/BCT-CT ngày 30/5/2019. - Đã có báo cáo trình Ban cán sự Đảng Chính phủ xin ý kiến Bộ Chính trị về dự thảo Nghị định theo Công văn số 5166/VPCP-TCCV, ngày 12/6/2019 của VPCP. - Ngày 03/9/2019, Bộ Công Thương gửi Ban Cán sự Đảng Chính phủ Báo cáo giải trình ý kiến của Thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ (Công văn số 6489/BCT-CT). - Ngày 16/9/2019, Bộ Công Thương nhận được Công văn số 8334/VPCP-TCCV của VPCP về việc báo cáo Bộ Chính trị việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. - Ngày 23/9/2019, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương có Tờ trình số 10-TTr/BCSĐ gửi Bộ Chính trị xin ý kiến về việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là đơn vị tương đương tổng cục. - Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng tại Công văn số 10713-CV/VPTW ngày 17/10/2019 của Văn phòng BCH Trung ương về việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cục đang báo cáo, giải trình Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương (Công văn số 950/CV-VP). - Ngày 22/10/2019, Cục CT&BVNTD báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương (Công văn số 969/CT-VP). - Bộ Công Thương đã có văn bản số 8881/BCT-PC ngày 21/11/2019 gửi BCS Đảng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tương đương tổng cục. - Ngày 24/12/2019, Bộ Công Thương nhận được Công văn số 11427/VPCP-TCCV ngày 16/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tương đương tổng cục. - Bộ Công Thương đã có văn bản số 10/BCT-CT ngày 02/01/2019 báo cáo TTCP theo yêu cầu tại công văn số Công văn số 11427/VPCP-TCCV ngày 16/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tương đương tổng cục |  |
|  | Luật Công an nhân dân (Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14) |  | 01/7/2019 | 03 | BCA | - Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy (khoản 2 Điều 17) | Đã trình - Ngày 05/6/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 4855/VPCP-NC thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc lùi thời hạn trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong tháng 9 năm 2019. - Dự thảo Nghị định đã gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã có báo cáo thẩm định - Ngày 31/10/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Tờ trình số 397/TTr-BCA để trình Chính phủ về dự thảo Nghị định. Ngày 12/11/2019, Vụ Nội chính Văn phòng Chính phủ đã chủ trì, làm việc với lãnh đạo đơn vị chủ trì soạn thảo để rà soát và làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo Nghị định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Vụ Nội chính Văn phòng Chính phủ cho biết: Thủ tướng Chính phủ có ý kiến giao Văn phòng Chính phủ báo cáo đề xuất đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành liên quan để thống nhất nội dung dự thảo Nghị định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký ban. Hiện nay, đơn vị chủ trì soạn thảo đang thường xuyên trao đổi với Vụ Nội chính Văn phòng Chính phủ đề nghị báo cáo đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực sớm tổ chức cuộc họp |  |
|  |  |  |  |  | BCA | - Nghị định quy định việc biệt phái sĩ quan Công an nhân dân (khoản 4 Điều 29) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 4/2019 - Ngày 15/5/2019, Bộ Công an đã có Công văn số 1274/BCA-X01 gửi Bộ Tư pháp để thẩm định - Đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định (Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định vào ngày 22/5/2019). Ngày 12/6/2019, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 275/BC-BTP thẩm định dự thảo Nghị định. Đơn vị chủ trì đã nghiên cứu giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. - Nghị định đã trình Chính phủ - Ngày 03/10/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Công văn số 2928/BCA-X01 gửi Văn phòng Chính phủ về việc giải trình, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ và hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành. Ngày 03/12/2019, Thành viên Chính phủ đã họp và cho ý kiến lần 2 về dự thảo Nghị định. Ngày 12/12/2019, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 201/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về dự thảo Nghị định. Ngày 03/02/2020, Bộ Công an đã có Công văn số 288/BCA-X01 gửi Văn phòng Chính phủ về việc giải trình, tiếp thu ý kiến kết luận của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực và đề nghị Thủ tướng Chính phủ duyệt, ký ban hành Nghị định. |  |
|  |  |  |  |  | BCA | - Nghị định về phát triển công nghiệp an ninh (khoản 4 Điều 34) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 4/2019 - Ngày 02/5/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 3566/VPCP-NC thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc lùi thời hạn trình trong Quý III năm 2019. - Ngày 26/8/2019, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 141/BC-BTP về việc thẩm định dự thảo Nghị định. Ngày 27/9/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Tờ trình số 310/TTr-BCA-H08 để trình Chính phủ về dự thảo Nghị định của Chính phủ về phát triển công nghiệp an ninh (theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3566/VPCP ngày 02/5/2019 về việc lùi thời hạn trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong Quý III năm 2019). Thủ tướng Chính phủ phân công đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Bộ Công an và một số bộ có liên quan về nội dung dự thảo Nghị định (xoay quanh về công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh) trước khi xin ý kiến của các thành viên Chính phủ. - Ngày 03/12/2019, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với các Bộ: Quốc phòng, Công thương, Tư pháp; cùng đại diện Văn phòng Chính phủ để nghe Bộ Công an báo cáo một số nội dung liên quan về dự thảo Nghị định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Kết thúc cuộc họp, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực đã phát biểu kết luận như sau: (1) Bộ Công an phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Tư pháp, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính nghiên cứu xác định rõ nhiệm vụ của công nghiệp an ninh; danh mục sản phẩm công nghiệp an ninh; chính sách cơ chế đặc thù đối với công nghiệp an ninh phải quy định rõ cho từng lĩnh vực cụ thể cần đầu tư đảm bảo trọng tâm, hiệu quả, tránh lãng phí phù hợp với quy định của pháp luật không trùng dẫm với công nghiệp quốc phòng; (2) Bộ Công an trình lại Chính phủ cuối quý I/2020. - Ngày 18/12/2019, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 436/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực tại cuộc họp về dự thảo Nghị định: bổ sung Danh mục sản phẩm công nghiệp an ninh ban hành kèm theo dự thảo Nghị định báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/4/2020. - Ngày 16/01/2020, Bộ Công an đã có Công văn số 161/BCA-H08 gửi dự thảo Nghị định kèm theo Danh mục sản phẩm công nghiệp an ninh để xin ý kiến các bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hiện nay, đang tập hợp ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo Chính phủ trước ngày 01/4/2020. |  |
|  | Luật Phòng, chống tham nhũng (Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14) |  | 01/7/2019 | 01 | TTCP | - Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập. (khoản 3 Điều 31; khoản 2 Điều 35; khoản 6 Điều 39; khoản 2 Điều 41; khoản 4 Điều 54) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 4/2019 - Thanh tra Chính phủ đã xin lùi thời hạn trình Nghị định sang tháng 9/2019. - Ngày 05/11/2019, Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ đã có công văn số 174-CV/BCSĐ gửi xin ý kiến Bộ Chính trị về dự thảo Nghị định. |  |
| II. DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH CÁC LUẬT HOẶC CÁC NỘI DUNG GIAO QĐCT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật hộ tịch() (Thông qua tại Kỳ họp thứ 8 QH13) |  | 01/01/2016 | 01 | BTP | - Nghị định quy định về việc quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến |  | Đã trình Thời hạn trình năm 2019 (Luật yêu cầu áp dụng từ năm 2020). |
|  | Luật Đầu tư công (sửa đổi) (Thông qua Kỳ họp Thứ 7 QH14) |  | 01/01/2020 | 02 | BKHĐT | - Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (khoản 6 Điều 5, khoản 3 Điều 17, khoản 1 Điều 28, Điều 32, khoản 3 Điều 34, khoản 6 Điều 35, khoản 6 Điều 40, khoản 6 Điều 43, khoản 2 Điều 45, khoản 5 Điều 59, khoản 2 Điều 65, khoản 4 Điều 66, khoản 9 Điều 67, khoản 4 Điều 97, Điều 99) |  | Đã trình Thời hạn trình tháng 11/2019 |
|  |  |  |  |  | BKHĐT | - Nghị định thay thế Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2019 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà nước tài trợ nước ngoài và nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2019 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà nước tài trợ nước ngoài |  | Đã trình Thời hạn trình tháng 11/2019 |
|  | Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) (Thông qua tại kỳ họp thứ 7 QH 14) |  | 01/01/2020 | 11 | BCA | - Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự (Điều 17, 31, 33, 34, 35, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 55, 74, 75, 149 và 151) |  | Đã trình Thời hạn trình tháng 10/2019 Ngày 21/02/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Tờ trình số 56/TTr-BCA-C10 để trình Chính phủ về dự thảo Nghị định. |
|  |  |  |  |  | BCA | - Nghị định quy định chi tiết về tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân (Điều 45) |  | Đã trình Thời hạn trình tháng 11/2019 Ngày 19/02/2020, Bộ Công an đã có Tờ trình số 53/TTr-BCA để Chính phủ về dự thảo Nghị định. |
|  |  |  |  |  | BCA | - Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc (Điều 82) |  | Đã trình Thời hạn trình tháng 10/2019 Ngày 18/02/2020, Bộ Công an đã có Tờ trình số 52/TTr-BCA để Chính phủ về dự thảo Nghị định. |
|  |  |  |  |  | BCA | - Nghị định quy định chi tiết chế độ ăn, ở, sinh hoạt, thăm gặp, khám bệnh, chữa bệnh đối với người chấp hành án phạt trục xuất trong thời gian lưu trú tại cơ sở lưu trú, chi phí mai táng đối với người chấp hành án phạt trục xuất chết tại cơ sở lưu trú (Điều 121) |  | Đang chuẩn bị thẩm định Thời hạn trình tháng 10/2019 Ngày 21/02/2020, Bộ Công an đã có Công văn đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định. |
|  |  |  |  |  | BCA | - Nghị định quy định chi tiết thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại và chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại (khoản 4 Điều 160, khoản 6 Điều 164, Điều 165) |  | Đang soạn thảo Thời hạn trình tháng 10/2019 Hiện nay, đang hoàn thiện dự thảo Nghị định để chuẩn bị gửi Bộ Tư pháp thẩm định. |
|  |  |  |  |  | BCA | - Nghị định quy định chi tiết về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại (khoản 3 Điều 163) |  | Đã trình Thời hạn trình tháng 11/2019 Bộ Công an đã có Công văn số 3574/BCA-V03 đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định. Ngày 04/12/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định đối với dự thảo Nghị định. Ngày 03/01/2019, Bộ Công an đã có Tờ trình số 03/TTr-BCA-V03 trình Chính phủ về dự thảo Nghị định. Ngày 13/02/2020, Bộ Công an đã có Công văn số 457/BCA-V03 về tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Nghị định theo ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang làm các thủ tục để xử lý hồ sơ dự thảo Nghị định. |
|  |  |  |  |  | BCA | - Nghị định quy định chi tiết về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự (Điều 173) |  | Đã trình Thời hạn trình tháng 10/2019 Ngày 21/02/2020, Bộ Công an đã có Tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định. |
|  |  |  |  |  | BCA | - Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc (Điều 82) |  | Đang soạn thảo Thời hạn trình tháng 11/2019 Đang gửi xin ý kiến lần cuối các bộ, ngành trước khi thẩm định. |
| Tổng số: 7 luật |  |  |  | Tổng số: 19 văn bản (17 nghị định, 01 quyết định, 01 Thông tư liên tịch) quy định chi tiết 7 luật đã có hiệu lực. |  |  |  |  |

(?) Nội dung luật giao quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2020.