| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 72/BC-BTP | Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong Quý I/2020, nhiệm vụ Quý II/2020

Kính gửi:  Chính phủ

Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây gọi chung là Chương trình) và ban hành văn bản quy định chi tiết trong Quý I/2020, nhiệm vụ Quý II/2020 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong Quý I/2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính đã tập trung chỉ đạo công tác thể chế, gắn với việc soạn thảo, trình các dự án thuộc Chương trình năm 2020 và ban hành văn bản quy định chi tiết. Chính phủ ban hành 03 nghị quyết(), Thủ tướng Chính phủ có văn bản() để chỉ đạo, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng lập đề nghị xây dựng, soạn thảo luật, pháp lệnh và khắc phục tình trạng nợ ban hành văn bản, nhất là văn bản nợ kéo dài.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tích cực đôn đốc các bộ trong việc lập đề nghị xây dựng, soạn thảo các luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết(). Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã tổ chức 01 hội nghị với các bộ, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội để kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân, nhất là trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc chậm, nợ ban hành văn bản, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG QUÝ I/2020

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả trình Chính phủ

Trong Quý I/2020, theo phân công của Thủ tướng Chính phủ() các bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 06 dự án luật. Đến nay, Chính phủ đã cho ý kiến 05/06 dự án; còn lại 01 dự án đang đề nghị đưa ra khỏi Chương trình (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai) (5). Bên cạnh đó, các bộ đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 03 dự thảo Nghị quyết đang được đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2020 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (Phụ lục I - Phần A - Mục I ).

b) Kết quả chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIV

Trong Quý I/2020, theo các Nghị quyết() của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới 15 dự án luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9. Hiện nay, Chính phủ đang tiếp tục đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2020 (Tờ trình số 49/TTr-CP ngày 14/02/2020, Tờ trình số 67/TTr-CP ngày 29/02/2020)() và nếu được chấp thuận thì tại Kỳ họp thứ 9, các bộ cần phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới 18 dự án, dự thảo (Phụ lục I - Mục A - Phần II). Cụ thể:

- 08 dự án phối hợp, chỉnh lý: Hiện tại, các bộ đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 theo đúng tiến độ.

- 03 dự thảo nghị quyết trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp: Trong Quý I/2020, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính đã chủ động triển khai các hoạt động nghiên cứu, soạn thảo song song với việc lập đề nghị xây dựng, để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- 07 dự án trình mới: 01 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính) đã được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 42 (tháng 02/2020); 02 dự án (Luật Biên phòng Việt Nam và Luật Thỏa thuận quốc tế) được Ủy ban Thường vụ cho ý kiến tại Phiên họp thứ 43 (tháng 3/2020); 03 dự án (Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)) dự kiến sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 44 (tháng 4/2020); dự án Luật Cư trú (sửa đổi) đang đề nghị bổ sung vào Chương trình.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 01 dự thảo nghị quyết (tháng 4/2020).

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Trên cơ sở báo cáo của các bộ và kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong Quý I, các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 131 văn bản (80 nghị định, 02 quyết định, 48 thông tư, 01 thông tư liên tịch).

b) Kết quả đến ngày 24/3/2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ đã ban hành được 13/131 văn bản (xem chi tiết tại Phụ lục II). Còn lại 118/131 văn bản, trong số này gồm: (i) 18 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết 07 luật đã có hiệu lực và (ii) 100 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực trong thời gian tới.

- Đối với 18 văn bản nợ ban hành, tình hình cụ thể như sau:

+ 13 văn bản (13 nghị định) đã trình Chính phủ để xem xét, ban hành;

+ 05 văn bản (03 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư liên tịch) đang ở giai đoạn soạn thảo, thẩm định và tiếp thu ý kiến thẩm định;

Kết quả phân loại 18 văn bản nợ chưa ban hành theo cơ quan chủ trì soạn thảo và hình thức văn bản như sau:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ ĐỌNG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |  |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT | TTLT |
|  | Bộ Công an | 13 | 11 | 01 |  | 01 |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 02 | 02 |  |  |  |
|  | Bộ Công Thương | 01 | 01 |  |  |  |
|  | Thanh tra Chính phủ | 01 | 01 |  |  |  |
|  | Bộ Tư pháp | 01 | 01 |  |  |  |
| Tổng số |  | 18 | 16 | 01 |  | 01 |

- Đối với 100 văn bản (55 nghị định, 01 quyết định, 44 thông tư) quy định chi tiết 17 luật, nghị quyết và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực trong thời gian tới các bộ đang nghiên cứu, soạn thảo, trong số này có 57/100 văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020 cần khẩn trương hoàn thiện để trình theo đúng kế hoạch (xin xem Phụ lục IV).

III. NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2020

1. Các nhiệm vụ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ trình Chính phủ

Trong Quý II/2020, theo Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ 02 dự án luật. Nếu Đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2020 của Chính phủ được Quốc hội chấp thuận, thì trong Quý II/2020 các bộ phải trình Chính phủ 03 dự án, dự thảo (Phụ lục I - Mục B -Phần I ).

b) Nhiệm vụ phối hợp, chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trong Quý II/2020, các bộ có nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện 18 dự án, dự thảo để trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 (như đã báo cáo ở trên) và 01 dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình tại Phiên họp tháng 4/2020 và đồng thời, phải chuẩn bị các dự án luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 (bao gồm cả các dự án đang được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình), cụ thể:

- Phối hợp chỉnh lý 07 dự án luật;

- Trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua 02 dự án, dự thảo;

- Trình Quốc hội cho ý kiến 03 dự án luật.

2. Nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong Quý II/2020, các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 118 văn bản, gồm có: (i) 18 văn bản nợ ban hành nêu tại Phụ lục III; (ii) 100 văn bản quy định chi tiết 17 luật và các nội dung được luật giao sẽ có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục IV, trong số này có 57/100 văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020. Bên cạnh đó, các bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cần thiết để tổ chức thi hành hiệu quả các luật sẽ được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Những kết quả đã đạt được

Trong Quý I/2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên; các bộ đã có nhiều cố gắng nên tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết đạt được nhiều kết quả.

Về công tác xây dựng luật, pháp lệnh, trừ một số ít dự án xin lùi thời hạn trình, cơ bản các bộ đã hoàn thành việc chuẩn bị các dự án luật cho Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, nhìn chung cũng đã có những văn bản quy định chi tiết được ban hành đảm bảo có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật. Nội dung các văn bản quy định chi tiết đã bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi.

b) Tồn tại, hạn chế

- Vẫn còn tình trạng xin rút, xin lùi thời hạn trình đối với một số dự án luật thuộc Chương trình năm 2020; việc chuẩn bị đề xuất bổ sung, điều chỉnh Chương trình đối với một số dự án còn dồn vào giai đoạn cuối, dẫn đến việc chuẩn bị không đáp ứng yêu cầu (Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai).

- Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để; còn 18 văn bản nợ ban hành, tăng 02 văn bản so với cùng kỳ năm 2019 (16 văn bản).

c) Nguyên nhân

- Khách quan: việc rút, lùi các dự án luật là do có vấn đề mới quan trọng, chưa được thực hiện trong thực tiễn nên cần thêm thời gian nghiên cứu; số lượng luật được ban hành tương đối lớn; một số luật có nhiều nội dung giao quy định chi tiết, dẫn đến nhiệm vụ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản quy định chi tiết trong Quý I/2020 (131 văn bản).

- Chủ quan: (i) Cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy định chi tiết chưa thực sự chủ động, quyết liệt. Việc đầu tư thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng, ban hành văn bản còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu, tính chất phức tạp của công việc này; (ii) Việc tổ chức công việc chưa thực sự khoa học. Việc áp dụng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn nhiều lúng túng, có nhiều văn bản phải trình đi, trình lại nhiều lần; (iii) Sự phối hợp giữa các bộ, ngành hữu quan trong công tác xây dựng các văn bản quy định chi tiết thời gian qua có nhiều cải thiện nhưng chưa thực sự hiệu quả, quá trình phối hợp còn chưa chặt chẽ, dẫn đến kéo dài thời gian, nhất là ở giai đoạn tiếp thu, chính lý, giải trình ý kiến thành viên chính phủ; (iv) Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng văn bản ở một số nơi còn chưa nghiêm; trong khi việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân do chậm ban hành văn bản quy định chi tiết hoặc trong văn bản quy định chi tiết có nội dung trái pháp luật còn nhiều vướng mắc (v) Việc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định, ý kiến góp ý của các bộ, ngành và của đối tượng chịu sự tác động trong nhiều trường hợp chưa thực sự nghiêm túc. Đồng thời việc huy động sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học vào quá trình xây dựng văn bản trong một số trường hợp vẫn còn một số hạn chế nhất định.

2. Kiến nghị

Nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đặc biệt là triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết Quý II/2020 là khá nặng. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết; đề cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, lấy kết quả thực hiện công tác này là một trong những căn cứ để Quốc hội xem xét, đánh giá mức tín nhiệm khi Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, cũng như khen thưởng trong phạm vi Chính phủ hoặc phạm vi của một bộ.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có quy định về lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh.

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết của bộ mình nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ; hạn chế tình trạng xin lùi thời hạn trình văn bản, nợ ban hành văn bản.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế; giữa các bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng với công tác thi hành pháp luật.

- Các bộ có dự án trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 khẩn trương hoàn thành các dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ; đồng thời chủ động rà soát các nội dung được giao quy định chi tiết và đề xuất danh mục văn bản quy định chi tiết các dự án này để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc chuẩn bị hồ sơ và giải trình đối với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các dự án đề nghị điều chỉnh trong Chương trình Kỳ 9 của Quốc hội.

- Các bộ: Công an; Công Thương; Thanh tra Chính phủ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan khẩn trương, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 18 văn bản (16 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 07 luật đã có hiệu lực (Phụ lục 3). Đối với những văn bản đã trình Chính phủ, đề nghị các bộ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến thành viên Chính phủ, sớm trình lại Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 15/4/2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 228/TTg-PL.

- Đối với 100 văn bản (55 nghị định, 01 quyết định, 44 thông tư) quy định chi tiết 17 luật, nghị quyết và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục 4), đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, tiến độ và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật. Trong đó lưu ý:

+ Một số bộ phải chủ trì soạn thảo và ban hành số lượng lớn văn bản quy định chi tiết như Bộ Quốc phòng 15 văn bản, Bộ Tài chính 14 văn bản, Bộ Công an 06 văn bản, Bộ Nội vụ 06 văn bản.

+ Đối với 57 văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020, các bộ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ 31 nghị định chậm nhất trước ngày 15/4/2020 để hoàn thiện thủ tục ban hành trước ngày 15/5/2020; các bộ chịu trách nhiệm ban hành theo thẩm quyền đối với 26 thông tư trước ngày 15/5/2020.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý I/2020, nhiệm vụ Quý II/2020, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?)  Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020; Nghị quyết số 28/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020

(?) Công văn số 228/TTg-PL ngày 13/02/2020  về ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

(?)  Các Công văn số 205/BTP-VĐCXDPL ngày 20/01/2020; 810/BTP-VĐCXDPL ngày 11/3/2020

(?) Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật thuộc Chương trình năm 2020 và các dự án luật được điều chỉnh bổ sung vào Chương trình.

(5) Theo Tờ trình số 67/TTr-CP ngày 29/02/2020 của Chính phủ.

(?)  Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2018 của Quốc hội và Nghị quyết số 790/2019/UBTVQH14 ngày 17/10/2019 của Ủy ban Thường vụ quốc hội.

(?)   Đề nghị bổ sung vào Chương trình và trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua theo quy trình một kỳ họp đối với 03 dự thảo (Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai); rút khỏi chương trình 01 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai); bổ sung vào Chương trình 01 dự án (Luật Cư trú (sửa đổi)).