| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số:110/BC-BTP | Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 5/2020 và nhiệm vụ tháng 6/2020

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 5/2020 và nhiệm vụ tháng 6/2020 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, đôn đốc

Trong tháng 5/2020, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các bộ nghiêm túc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây gọi chung là Chương trình), khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm chất lượng các dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 đúng tiến độ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết(). Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ tham dự các Phiên họp của Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020.

2. Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả thực hiện trong tháng 5/2020

Trong tháng 5/2020, các Bộ, cơ quan ngang bộ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc lập đề nghị; chuẩn bị nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp lần thứ 44 đối với đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020.

Đối với các dự án đang được Chính phủ đề nghị điều chỉnh trong Chương trình năm 2020, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 (Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Cư trú (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp) cũng đã được các Bộ khẩn trương hoàn thiện và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến bổ sung vào Chương trình theo đúng quy định.

Tại Phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có giao Chính phủ xây dựng 02 nghị quyết của Quốc hội (Nghị quyết của Quốc hội về việc công nhận và cho thi hành phán quyết chung thẩm của cơ quan giải quyết tranh chấp theo Hiệp định EVIPA; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 9. Các dự thảo Nghị quyết này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã chuẩn bị hồ sơ, trình Chính phủ xem xét trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 3591/TTKQH-PL ngày 12/5/2020, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hiện Bộ Tài chính đã hoàn thiện hồ sơ, Chính phủ đang trình Quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 theo quy trình 01 kỳ họp.

b) Nhiệm vụ tháng 6/2020

Theo Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và Nghị quyết số 944/2020/UBTVQH14 ngày 19/5/2020 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, trong tháng 6/2020, các bộ có nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện 18 dự án, dự thảo để trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, gồm: phối hợp chỉnh lý 08 dự án luật; trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua 05 dự thảo Nghị quyết; trình Quốc hội cho ý kiến 06 dự án luật. Đồng thời, phải chuẩn bị các dự án luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, gồm cả các dự án đang được đề nghị bổ sung vào Chương trình (xin xem Phụ lục 1).

3. Tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Trên cơ sở báo cáo của các bộ, kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong tháng 5, các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 113 văn bản quy định chi tiết (67 nghị định, 02 quyết định, 43 thông tư, 01 thông tư liên tịch).

b) Kết quả đến ngày 27/5/2020, Chính phủ, các bộ đã ban hành 06 văn bản (xem chi tiết Phụ lục 2). Còn lại 107 văn bản, trong số này gồm: (i) 12 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết 06 luật đã có hiệu lực (xem chi tiết Phụ lục 3) và (ii) 95 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực trong thời gian tới (xem chi tiết Phụ lục 4).

c) Nhiệm vụ ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 6/2020

- Hoàn thành việc trình, ban hành đối với 12 văn bản nợ ban hành. Cụ thể:

+ 09 văn bản (07 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư liên tịch) thuộc trách nhiệm trình hoặc ban hành theo thẩm quyền của Bộ Công an (quy định chi tiết Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; Luật Công an nhân dân có hiệu lực từ 01/7/2019 và Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) có hiệu lực ngày 01/01/2020);

+ 01 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Bộ Công Thương quy định chi tiết Luật Cạnh tranh, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019;

+ 01 nghị định định thuộc trách nhiệm trình của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết Luật Phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019;

+ 01 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Bộ Tư pháp quy định chi tiết Luật Hộ tịch (nội dung giao quy định chi tiết có hiệu lực từ ngày 01/01/2020).

- Nghiên cứu xây dựng, ban hành 95 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục 4). Trong số này có 52/95 văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020. Hiện tại, có nhiều văn bản trình, ban hành không theo đúng kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 228/TTg-PL ngày 13/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và các quyết định phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết thông qua sau Kỳ họp của Quốc hội.

4. Kiến nghị

Để thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, Bộ Tư pháp kiến nghị:

- Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở đích danh các Bộ nợ ban hành văn bản quy định chi tiết tại Phiên họp và xem xét chỉ đạo để xử lý triệt để tình trạng này. Đồng thời, chỉ đạo các bộ đẩy nhanh việc soạn thảo các dự án luật, nghị quyết trình Chính phủ cho ý kiến để trình Quốc hội; soạn thảo, trình ban hành văn bản quy định chi tiết theo phân công của Thủ tướng Chính phủ; khi trình các dự án luật, pháp lệnh cần xác định, đề xuất rõ nội dung, chủ thể được giao và thời hạn có hiệu lực cụ thể của nội dung giao quy định chi tiết.

- Đối với các bộ:

+ Thực hiện nghiêm Chương trình năm 2020, chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh bảo đảm chất lượng, trình đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án, dự thảo đang đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2020 tại Kỳ họp thứ 9.

+ Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc giải trình đối với ý kiến của cơ quan thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về các dự án được đề nghị đưa vào Chương trình năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020.

+ Sớm hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ký ban hành 12 văn bản nợ ban hành (Phụ lục 3), trong đó có 11/12 văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sớm nghiên cứu xây dựng, ban hành 95 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục 4), đặc biệt lưu ý đối với 52 văn bản (31 nghị định, 21 thông tư) quy định chi tiết 10 luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

+ Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội trong việc chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9, kiểm soát phạm vi, nội dung giao quy định chi tiết, cơ quan được giao quy định chi tiết; dự kiến hợp lý thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh để bảo đảm tính khả thi, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thi hành và ban hành văn bản quy định chi tiết.

+ Chỉ đạo tổ chức pháp chế làm tốt nhiệm vụ đầu mối để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng thể chế, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; không để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, văn bản không bảo đảm chất lượng.

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 5/2020 và nhiệm vụ tháng 6/2020, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để biết); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?) Công văn số 1768/BTP-VĐCXDPL ngày 15/5/2020  đôn đốc lập đề nghị xây dựng văn bản, thực hiện về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản QĐCT