| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 131/BC-BTP | Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành

văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh 06 tháng đầu năm

và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Chính phủ ban hành 06 nghị quyết(), Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 quyết định() và có 01 công văn() để chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng pháp luật, phân công soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và văn bản quy định chi tiết. Ngoài việc yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) khẩn trương soạn thảo, trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung nguồn lực bảo đảm tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã sát sao, quyết liệt hơn trong việc theo dõi, đôn đốc các bộ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Bên cạnh việc gửi Công văn trực tiếp cho các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ để đôn đốc thực hiện(), Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp, các buổi làm việc trực tiếp với một số bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết(), tổ chức Hội nghị với các bộ để bàn về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục triệt để tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết. Ngoài các báo cáo định kỳ phục vụ Phiên họp Chính phủ thường kỳ, ngày 31/3/2020, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 153/BC-BTP-m báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác ban hành văn bản quy định chi tiết và một số giải pháp khắc phục, trong đó, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng nợ ban hành văn bản quy phạm chi tiết.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội Bộ Tư pháp đã có văn bản đề nghị các bộ rà soát các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 để lập Danh mục văn bản quy định chi tiết. Ngay sau khi Quốc hội biểu quyết, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, Bộ Tư pháp đã phối hợp, tổ chức họp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình năm 2020 và các dự án luật thuộc Chương trình năm 2021 và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang phối hợp với các bộ tiếp tục hoàn thiện dự thảo để trình Thủ tướng Chính phủ.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ

a) Kết quả trình Chính phủ

Trong 6 tháng đầu năm 2020, theo phân công của Thủ tướng Chính phủ() các bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 08 dự án luật(), trong đó, Chính phủ đã xem xét, thông qua 06/08 dự án; còn 01 dự án() lùi thời hạn trình từ Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV sang Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV; 01 dự án() xin rút ra khỏi Chương trình năm 2020. Bên cạnh đó, Chính phủ đã xem xét thông qua 07 dự án, dự thảo() để bổ sung vào Chương trình năm 2020. Như vậy, trong 06 tháng đầu năm 2020, các bộ đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến, thông qua 13 dự án, dự thảo (xem Mục I Phần A - Phụ lục 1).

b) Kết quả trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội(), trong 6 tháng đầu năm 2020, các bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình Quốc hội 15 dự án luật tại Kỳ họp thứ 9. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh Chương trình() thì tổng số là 19 dự án, dự thảo, gồm: 08 dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua; 05 dự án, dự thảo trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp; cho ý kiến 06 dự án mới.

Kết thúc kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 13/13 dự án, dự thảo; cho ý kiến đối với 06/06 dự án (xem Mục II Phần A - Phụ lục 1).

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

Trên cơ sở báo cáo của các bộ và kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong 6 tháng đầu năm 2020, các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 131 văn bản (80 nghị định, 02 quyết định, 48 thông tư, 01 thông tư liên tịch).

Đến ngày 23/6/2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ đã ban hành được 30/131 văn bản (xem Phụ lục 2). Còn lại 101/131 văn bản, trong đó gồm: (i) 09/101 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết 06 luật đã có hiệu lực (xem Phụ lục 3) và (ii) 92/101 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020 trở đi (xem Phụ lục 4).

- Trong số 09 văn bản nợ ban hành có 03/11 văn bản đang ở giai đoạn soạn thảo, xin ý kiến, thẩm định và 06/09 văn bản đã được trình Chính phủ. Phân loại 09 văn bản nợ chưa ban hành theo cơ quan chủ trì soạn thảo và hình thức văn bản như sau:

+ 06/09 văn bản (04 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư liên tịch) thuộc trách nhiệm trình hoặc ban hành theo thẩm quyền của Bộ Công an (quy định chi tiết Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; Luật Công an nhân dân có hiệu lực từ 01/7/2019 và Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) có hiệu lực ngày 01/01/2020);

+ 01 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Bộ Công Thương, quy định chi tiết Luật Cạnh tranh, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019;

+ 01 nghị định định thuộc trách nhiệm trình của Thanh tra Chính phủ, quy định chi tiết Luật Phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019;

+ 01 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Bộ Tư pháp, quy định chi tiết Luật Hộ tịch (nội dung giao quy định chi tiết có hiệu lực từ ngày 01/01/2020).

- Trong số 92 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (xem Phụ lục 4). Trong số này có 49/92 văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

III. NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Về thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ xây dựng các dự án trình Chính phủ

Theo Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, trong 6 tháng cuối năm 2020, các bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ 03 dự án luật, dự thảo nghị quyết. Bên cạnh đó, Chính phủ đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Quốc hội xem xét, bổ sung 02 dự án luật vào Chương trình năm 2020.

Nếu đề nghị của Chính phủ được chấp thuận thì trong 06 tháng cuối năm 2020, các bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, thông qua 05 dự án luật, dự thảo nghị quyết (xem Mục I Phần B - Phụ lục 1).

b) Nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 và Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội và đề nghị điều chỉnh Chương trình của Chính phủ, trong 6 tháng cuối năm 2020, các bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và trình Quốc hội 12 dự án luật, dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10 (xem Mục II Phần B - Phụ lục số 1), gồm:

- 06 dự án phối hợp chỉnh lý trình Quốc hội thông qua (các dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9);

- 01 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp;

- 05 dự án trình mới để Quốc hội cho ý kiến lần đầu.

Ngoài ra, có 01 dự án Pháp lệnh (Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)) Chính phủ đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội vào tháng 12/2019 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ cho ý kiến vào phiên họp tháng 8/2020.

2. Về  xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong 06 tháng cuối năm 2020, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ là rất nặng, cụ thể:

- Xây dựng, ban hành 101 văn bản, gồm 09 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (xem Phụ lục 3) và 92 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (xem Phụ lục 4), trong đó có 49/92 văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020. Hiện tại, có nhiều văn bản trình, ban hành không theo đúng kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 228/TTg-PL ngày 13/2/2020 và các quyết định phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát, lập Danh mục và xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Trong 06 tháng đầu năm 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục ưu tiên dành nhiều thời gian chỉ đạo; các bộ đã cố gắng trong việc bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. Cơ bản các dự án, dự thảo được trình đúng tiến độ; số lượng các dự án được Quốc hội thông qua chiếm tỷ lệ lớn. Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết từng bước đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh. Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chuyển biến về nhận thức, sự quyết tâm, đầu tư của các bộ, ngành trong công tác xây dựng thể chế.

b) Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Vẫn còn dự án luật, Chính phủ xin rút ra khỏi Chương trình (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai) hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rút ra khỏi Chương trình (Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)); một số dự án luật đến sát kỳ họp của Quốc hội mới được đề nghị bổ sung vào Chương trình, dẫn đến lúng túng về trình tự, thủ tục, hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, chất lượng (Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; Nghị quyết của Quốc hội về việc công nhận và cho thi hành phán quyết chung thẩm của cơ quan giải quyết tranh chấp theo Hiệp định EVIPA; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội). Vẫn còn tình trạng một số chính sách trong đề nghị xây dựng luật, một số quy định trong dự thảo luật chưa đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật (dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và Luật Xử lý vi phạm hành chính, đề nghị xây dựng dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ).

- Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để, đến nay còn 09 văn bản (tăng 02 văn bản so với cùng kỳ năm 2019). Bên cạnh đó, còn có 49 văn bản quy định chi tiết thi hành 10 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020 cũng chưa được ban hành. Với kết quả này, dự báo đến ngày 01/7/2020, số văn bản “nợ ban hành” sẽ tăng lên (58 văn bản).

c) Nguyên nhân

Bên cạnh những nguyên nhân đã được Bộ Tư pháp báo cáo trước đây, những hạn chế, tồn tại nêu trên còn xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của nước ta. Chính phủ, các bộ phải tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh, xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật đặc thù cho việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng phó với dịch bệnh Covid-19 nên công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết có độ trễ so với tiến độ được phân công.

- Một số luật giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng quy định chi tiết tương đối nhiều nội dung(), khoảng thời gian từ lúc luật, pháp lệnh được thông qua đến thời điểm có hiệu lực tương đối ngắn(); khối lượng công việc ở một số bộ là rất lớn, đặc biệt là Bộ Công an.

- Việc đầu tư thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng, ban hành văn bản còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành hữu quan trong quá trình lập đề nghị, soạn thảo một số dự án luật cũng như công tác xây dựng các văn bản quy định chi tiết thời gian qua có nhiều cải thiện nhưng vẫn chưa thực sự hiệu quả, quá trình phối hợp vẫn còn chưa chặt chẽ, dẫn đến kéo dài thời gian, nhất là kéo dài ở giai đoạn tiếp thu, chỉnh lý, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ.

- Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng văn bản ở một số nơi còn chưa nghiêm, trong khi việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân do chậm ban hành văn bản quy định chi tiết hoặc trong văn bản quy định chi tiết có nội dung trái pháp luật còn nhiều vướng mắc. Bên cạnh đó, việc thi hành các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 liên quan đến ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn còn hạn chế, trong đó có quy định về chuẩn bị dự thảo các văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ để trình cấp có thẩm quyền kèm theo khi trình dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết.

2. Một số đề xuất, kiến nghị

Để thực hiện tốt các nhiệm về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong những tháng tiếp theo của năm 2020, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết; đề cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, lấy kết quả thực hiện công tác này là một trong những căn cứ để Quốc hội xem xét, đánh giá mức tín nhiệm khi Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ

- Đề nghị các bộ: Công an; Công Thương; Thanh tra Chính phủ; Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan khẩn trương, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 09 văn bản (07 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 06 luật đã có hiệu lực (Phụ lục 3). Đối với những văn bản đã trình Chính phủ, đề nghị Văn phòng Chính phủ đôn đốc, bám sát các các bộ để khẩn trương phối hợp trong việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến thành viên Chính phủ, sớm trình lại Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

- Đề nghị các bộ nghiên cứu xây dựng, ban hành 92 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục 4).

- Đề nghị các Bộ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, nghị quyết thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh trong Chương trình năm 2020. Đồng thời, chủ động rà soát nội dung được giao quy định chi tiết trong các dự án luật sẽ được trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV, đề xuất văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết, trong đó nêu rõ tên văn bản được quy định chi tiết và điều, khoản, điểm giao quy định chi tiết; dự kiến tên văn bản quy định chi tiết từng điều, khoản, điểm và cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp, thời hạn trình ban hành, tập hợp các nội dung luật, nghị quyết giao cho địa phương quy định chi tiết gửi về Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có quy định về lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, trình văn bản. Thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không bảo đảm chất lượng văn bản; cương quyết không xem xét khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng nợ ban hành văn bản.

- Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các bộ trong quá trình lập đề nghị, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo về phạm vi điều chỉnh giữa các dự án, dự thảo văn bản, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh 06 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?) Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020; Nghị quyết số 28/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020; Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020; Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 14/5/2020 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019; Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 15/6/2020 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019.

(?) Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

(?) Công văn số 228/TTg-PL ngày 13/02/2020  về ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

(?) Các Công văn số 205/BTP-VĐCXDPL ngày 20/01/2020; 810/BTP-VĐCXDPL ngày 11/3/2020; 1768/BTP-VĐCXDPL ngày 15/5/2020; 2086/BTP-VĐCXDPL ngày 10/6/2020.

(?) Ngày 22/6/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ để đôn đốc tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; đồng thời góp ý 02 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; ban hành văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9.

(?) Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật thuộc Chương trình năm 2020 và các dự án luật được điều chỉnh bổ sung vào Chương trình.

(5) Theo Tờ trình số 67/TTr-CP ngày 29/02/2020 của Chính phủ.

(?) Gồm: Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi).

(? ) Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi)).

(?)  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

(?) Luật Cư trú (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị quyết của Quốc hội về việc công nhận và cho thi hành phán quyết chung thẩm của cơ quan giải quyết tranh chấp theo Hiệp định EVIPA; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội; Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai.

(?) Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

(?) Theo Nghị quyết số 944/2020/UBTVQH14 ngày 19/5/2020 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và điều chỉnh Chương trình năm 2020 và nội dung Chương trình kỳ họp thứ 9 có 06 dự án, dự thảo do Chính phủ trình được bổ sung vào Chương trình năm 2020; rút ra khỏi Chương trình 02 dự án.

(?) Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) với 40 nội dung giao quy định chi tiết; Luật Đầu tư công (sửa đổi) với 30 nội dung giao quy định chi tiết.

(?) Luật Đầu tư công (sửa đổi) ban hành ngày 13/6/2019, ngày có hiệu lực 01/01/2020, trong đó giao Chính phủ ban hành 04 nghị định để quy định chi tiết 30 nội dung.