| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 165/BC-BTP | Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 7/2020 và nhiệm vụ tháng 8/2020

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 7/2020 và nhiệm vụ tháng 8/2020 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, đôn đốc

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 15 luật, nghị quyết và Nghị quyết số 106/2020/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020. Để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, Bộ Tư pháp đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 về việc phân công phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, dự thảo Nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, các dự án luật thuộc Chương trình năm 2021; Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Ngày 15/7/2020, Chính phủ đã phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các bộ nghiêm túc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

2. Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả thực hiện trong tháng 7/2020

Theo quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án Luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, trong tháng 7/2020 các bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ 02 dự án luật (Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)). Hiện nay, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tư pháp đã thẩm định.

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 5699/VPCP-PL ngày 13/7/2020 của Văn phòng Chính phủ), Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình số 13/TTr-CP ngày 27/7/2020 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung 02 dự án luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Đồng thời, Bộ Công an đã hoàn thiện dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Bộ Tư pháp đã thẩm định đối với 02 dự án Luật này để kịp trình Chính phủ tại Phiên họp tháng 7 (xem Phần A -  Phụ lục 1).

b) Nhiệm vụ tháng 8/2020

Theo quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 8/2020, các bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét cho ý kiến đối với 01 dự thảo Nghị quyết (Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc).

Thực hiện Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 và Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội và đề nghị điều chỉnh Chương trình của Chính phủ (nếu được chấp thuận), trong tháng 8 năm 2020, các bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và trình Quốc hội 12 dự án luật, dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10 (xem Mục II Phần B - Phụ lục 1) và 01 Pháp lệnh trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể:

- Có 06 dự án phối hợp chỉnh lý trình Quốc hội thông qua (các dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9);

- Có 01 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp;

- Có 05 dự án trình mới để Quốc hội cho ý kiến lần đầu.

- Có 01 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 8/2020.

3. Tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Trên cơ sở báo cáo của các bộ, kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong tháng 7, các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 142 văn bản quy định chi tiết (89 nghị định, 06 quyết định, 01 thông tư liên tịch, 46 thông tư). Trong số nay có 43 văn bản là mới phát sinh quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV vừa được Thủ tướng Chính phủ phân công.

b) Kết quả đến ngày 27/7/2020, Chính phủ, các bộ đã ban hành 14 văn bản (xem chi tiết Phụ lục 2). Còn lại 128 văn bản, trong số này gồm: (i) 41/128 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết 13 luật đã có hiệu lực (xem chi tiết Phụ lục 3) và (ii) 87/128 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực trong thời gian tới (xem chi tiết Phụ lục 4).

c) Nhiệm vụ ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 8/2020

- Hoàn thành việc trình, ban hành đối với 41 văn bản nợ ban hành. Cụ thể:

+ Có 14 văn bản (06 nghị định, 08 thông tư) thuộc trách nhiệm trình hoặc ban hành theo thẩm quyền của Bộ Tài chính;

+ Có 10 văn bản (04 nghị định, 01 quyết định, 04 thông tư, 01 thông tư liên tịch) thuộc trách nhiệm trình và ban hành theo thẩm quyền của Bộ Công an;

+ Có 06 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Bộ Nội vụ;

+ Có 03 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Có 02 thông tư thuộc trách nhiệm ban hành của Bộ Xây dựng;

+ Có 02 văn bản (01 nghị định, 01 thông tư) thuộc trách nhiệm trình và ban hành theo thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Có 01 nghị định thuộc trách nhiệm trình ban hành của Bộ Quốc phòng;

+ Có 01 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Bộ Công Thương;

+ Có 01 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Thanh tra Chính phủ;

+ Có 01 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Bộ Tư pháp.

- Nghiên cứu xây dựng, ban hành 87 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục 4). Trong số này có 77/87 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

4. Kiến nghị

Để thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, Bộ Tư pháp kiến nghị:

- Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở đích danh các Bộ nợ ban hành văn bản quy định chi tiết tại Phiên họp và xem xét chỉ đạo để xử lý triệt để tình trạng này. Đồng thời, chỉ đạo các bộ đẩy nhanh việc soạn thảo các dự án luật, nghị quyết trình Chính phủ cho ý kiến để trình Quốc hội; soạn thảo, trình ban hành văn bản quy định chi tiết theo phân công của Thủ tướng Chính phủ; khi trình các dự án luật, pháp lệnh cần xác định, đề xuất rõ nội dung, chủ thể được giao và thời hạn có hiệu lực cụ thể của nội dung giao quy định chi tiết.

- Đối với các bộ:

+ Thực hiện nghiêm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và Chương trình năm 2021, chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh bảo đảm chất lượng, trình đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án, dự thảo đang đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2020 tại Kỳ họp thứ 10 (Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở).

+ Sớm hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ký ban hành 41 văn bản nợ ban hành (Phụ lục 3), trong đó có 25/41 văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sớm nghiên cứu xây dựng, ban hành 87 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục 4), đặc biệt lưu ý đối với 77 văn bản quy định chi tiết 15 luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đúng thời hạn trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo văn bản quy định chi tiết để tìm cách tháo gỡ, đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc đó. Những nội dung lớn, phức tạp cần chủ động xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ phụ trách; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan ngang bộ về những nội dung có liên quan trong văn bản quy định chi tiết.

+ Nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý, ý kiến thẩm định, ý kiến đối tượng chịu sự tác động. Bên cạnh đó, quan tâm lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để đảm bảo sự phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng tác động, đảm bảo tính khả thi của các quy định trong văn bản.

+ Thường xuyên báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chỉnh phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp về tiến độ soạn thảo các văn bản quy định chi tiết.

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 7/2020 và nhiệm vụ tháng 8/2020, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (để biết); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |