| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 216/BC-BTP | Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020 |

BÁO CÁO (RÚT GỌN)

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong Quý III/2020, nhiệm vụ Quý IV/2020

Kính thưa:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Thành viên Chính phủ;

- Các đồng chí tham dự phiên họp.

Ngày 28/9/2020, Bộ Tư pháp trình Chính phủ Báo cáo số 214/BC-BTP về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong Quý III/2020, nhiệm vụ Quý IV/2020. Bộ Tư pháp xin báo cáo rút gọn như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG QUÝ III/2020

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả trình Chính phủ

Trong Quý III/2020, các bộ đã trình Chính phủ xem xét, thông qua 03 dự án, dự thảo. Chính phủ đã xem xét thông qua 02 dự án luật, để đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2020 (xem xét đồng thời việc bổ sung vào Chương trình tại Kỳ họp thứ 10). Như vậy, trong Quý III/2020, các bộ đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến, thông qua 05 dự án, dự thảo (xem Mục I Phần A - Phụ lục 1).

b) Kết quả chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội Khóa XIV

Thực hiện Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019; Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội và đề nghị điều chỉnh Chương trình của Chính phủ, trong Quý III/2020, các bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và trình mới Quốc hội 12 dự án luật, dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10 (xem Mục II Phần A - Phụ lục 1).

Bên cạnh đó, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp thứ 47.

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Trong Quý III/2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ ban hành 55 văn bản quy định chi tiết (36 nghị định, 01 quyết định, 17 thông tư, 01 thông tư liên tịch). Đến ngày 23/9/2020, Chính phủ, các bộ đã ban hành 25 văn bản (xem chi tiết tại Phụ lục 2); còn 30 văn bản (18 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư liên tịch, 10 thông tư) quy định chi tiết 9 luật đã có hiệu lực chưa được ban hành (xem chi tiết tại Phụ lục 3).

II. NHIỆM VỤ QUÝ IV/2020

1. Nhiệm vụ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Trong Quý IV/2020, các bộ có nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện 12 dự án, dự thảo trình Quốc hội thông qua hoặc cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10. Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan ngang bộ còn có nhiệm vụ soạn thảo 11 dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội (tình hình cụ thể xin xem Phần B - Phụ lục 1).

2. Nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

- Hoàn thành việc trình, ban hành 30 văn bản nợ ban hành.

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ có nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 86 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới. Trong số này có 76/86 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 (tình hình cụ thể xin xem chi tiết tại Phụ lục 4).

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

Trong Quý III/2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ưu tiên, dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, tổ chức Phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật; các bộ đã có nhiều cố gắng trong việc bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án luật. Tuy nhiên: (1) Vẫn còn tình trạng đề nghị bổ sung, điều chỉnh Chương trình đối với một số dự án luật, việc đề nghị bổ sung vào Chương trình đồng thời với việc trình xin ý kiến dự thảo; (2) Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để; còn 30 văn bản nợ ban hành, tăng 18 văn bản so với cùng kỳ năm 2019 (12 văn bản).

2. Kiến nghị

Ngoài các giải pháp, kiến nghị như đã nêu tại các Báo cáo trước, xuất phát từ tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành quy định chi tiết trong Quý IV/2020, Bộ Tư pháp xin nhấn mạnh một số giải pháp sau:

a) Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội trong việc chỉnh lý, trình các dự án luật, pháp lệnh, đặc biệt là các dự án, dự thảo dự kiến được trình thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10; đẩy nhanh tiến độ nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết. Đề cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; kiểm điểm và xác định rõ hình thức xử lý trách nhiệm trong việc để chậm ban hành văn bản theo ý kiến của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi thẩm tra, cho ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành năm 2020.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, bảo đảm chất lượng và tiến độ; hạn chế tình trạng lùi, rút và chậm, nợ ban hành văn bản.

- Các bộ: Tài chính, Công an, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 30 văn bản quy định chi tiết 09 luật đã có hiệu lực (Phụ lục 3).

- Đối với 86 văn bản quy định chi tiết 17 luật, nghị quyết và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục 4), đề nghị các bộ chủ động xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, tiến độ và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

Trên đây là Báo cáo (rút gọn) tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý III/2020, nhiệm vụ Quý IV/2020, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các bộ, cơ quan ngang bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |