| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 272/BC-BTP | Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2020 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng,

ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2020, tại các Phiên họp Chính phủ thường kỳ và chuyên đề về xây dựng pháp luật(), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo, đôn đốc công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Chính phủ đã ban hành 12 nghị quyết(), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 03 quyết định() và có 01 công văn() để chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) chủ động, có kế hoạch cụ thể triển khai công tác xây dựng pháp luật, nhất là xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, bảo đảm tiến độ và chất lượng; đề cao kỷ luật hành chính, thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không bảo đảm chất lượng văn bản. Đặc biệt, ngày 24/11/2020, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại Hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị ngày 24/11/2020, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 04/12/2020 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Hiện, Bộ Tư pháp đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã tích cực, chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết tại các phiên họp thường kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng và phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật; công khai tình hình soạn thảo và nợ ban hành văn bản trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tư pháp, thường xuyên có văn bản đôn đốc công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh(), chủ động, tích cực hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, đẩy nhanh tiến độ thẩm định. Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổ chức nhiều buổi làm việc trực tiếp với các bộ nhằm trao đổi, thảo luận, đề ra các biện pháp xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong xây dựng pháp luật, nhất là việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; xác định nội dung giao, thẩm quyền quy định chi tiết khi xây dựng, phân tích chính sách và phân công soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết.

Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ đã ban hành các chương trình, kế hoạch riêng hoặc lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch công tác năm, đồng thời phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp trong việc tổ chức soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh; rà soát luật, pháp lệnh đã được thông qua để lập Danh mục và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT NĂM 2020

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

a) Kết quả trình Chính phủ

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và phân công của Thủ tướng Chính phủ(), trong năm 2020, các bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 11 dự án luật, pháp lệnh. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh, bổ sung Chương trình, trong năm 2020, các bộ đã trình Chính phủ cho ý kiến đối với 22 dự án, dự thảo (11 luật, 11 nghị quyết) thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 (xin xem Phụ lục 1 - Phần A - Mục I).

b) Kết quả trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, trong năm 2020, các bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình Quốc hội 17 dự án luật. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh, bổ sung Chương trình(), tổng số dự án các bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình Quốc hội là 29 dự án, dự thảo. Trong số này, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 25/29 văn bản (15 luật, 01 pháp lệnh, 09 nghị quyết); cho ý kiến 04 dự án luật() (xin xem Phụ lục 1 - Phần A - Mục II).

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Về lập danh mục; tổ chức phân công, soạn thảo văn bản quy định chi tiết và ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật, pháp lệnh

Ngay sau kết thúc Kỳ họp thứ 8 và 9 của Quốc hội, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua; xác định đầy đủ nội dung giao, lập danh mục văn bản quy định chi tiết, trình Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo(), trong đó xác định rõ thời hạn trình, ban hành văn bản; đồng thời chỉ đạo áp dụng một số giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng văn bản: (i) ban hành một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội dung được giao, tránh chồng chéo, mâu thuẫn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và tính khả thi của văn bản; (ii) tăng cường phối hợp giữa các bộ ngay từ giai đoạn soạn thảo để theo dõi, đôn đốc thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với việc lập danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết 10 luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp 10, Bộ Tư pháp đã có Tờ trình số 67/TTr-BTP ngày 08/12/2020 trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đã gửi thông báo đến HĐND, UBND cấp tỉnh những nội dung mà luật, nghị quyết của Quốc hội giao quy định chi tiết để kịp thời xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết một cách đồng bộ, hiệu quả().

b) Nhiệm vụ ban hành văn bản quy định chi tiết

- Trong năm 2020, theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, các bộ còn có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 169 văn bản. Tuy nhiên, thực hiện theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020, các bộ đã tiến hành việc gộp, giảm số lượng văn bản quy định chi tiết, theo đó số lượng văn bản quy định chi tiết cần phải ban hành trong năm 2020 giảm còn 153 văn bản [Gồm 85 văn bản (54 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư liên tịch, 29 thông tư)  quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 68 văn bản (35 nghị định, 05 quyết định, 28 thông tư) quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong năm 2021].

- Kết quả thực hiện (tính đến hết ngày 23/12/2020):

+ 81 văn bản (52 nghị định, 01 thông tư liên tịch, 28 thông tư) đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng ban hành (xem Phụ lục 2),

+ 15 văn bản nợ chưa ban hành (06 nghị định, 01 quyết định, 08 thông tư), hiện đã được trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành (xem Phụ lục 3).

+ 57 văn bản (31 nghị định, 05 quyết định, 21 thông tư) đang được các bộ xây dựng để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định chi tiết các luật có hiệu lực trong năm 2021 (xem Phụ lục 4).

c) Về quy trình xây dựng, ban hành văn bản

Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trong thời gian qua đã được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo văn bản quy định chi tiết đều được cơ quan chủ trì tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, các cơ quan, đơn vị có liên quan; đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính, góp ý, thẩm định văn bản. Các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng, tập trung nguồn lực soạn thảo văn bản quy định chi tiết để bảo đảm có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật.

d) Về chất lượng của văn bản quy định chi tiết thông qua công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Đối với công tác thẩm định các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã tuân thủ đầy đủ quy định của Luật năm 2015 về trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định. Tất cả các dự án, dự thảo đều được Bộ Tư pháp thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định hoặc Hội đồng thẩm định theo đúng quy định. Nội dung thẩm định bám sát quy định của Luật năm 2015, trong đó chú trọng tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, vấn đề về thủ tục hành chính, lồng ghép giới và kiên quyết không đưa các quy định về tổ chức, bộ máy, biên chế trong các văn bản quy phạm pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước. Công tác thẩm định các thông tư là văn bản quy định chi tiết thời gian qua đã được các bộ quan tâm, chỉ đạo đầu mối là tổ chức pháp chế. Theo đó, hoạt động thẩm định thông tư cũng dần đi vào nền nếp, chất lượng được nâng cao.

Qua công tác thẩm định, Bộ Tư pháp nhận thấy, chất lượng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã có cải thiện, hồ sơ gửi thẩm định đầy đủ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề như:

- Hồ sơ một số dự án, dự thảo gửi Bộ Tư pháp thẩm định còn chậm; một số dự án, dự thảo đến sát phiên họp của Chính phủ mới gửi thẩm định, khó khăn cho Bộ Tư pháp trong việc tổ chức thẩm định, làm ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định.

- Chất lượng một số dự thảo văn bản quy định chi tiết chưa cao, một số nội dung vượt quá phạm vi được luật giao quy định chi tiết, có nội dung quy định chi tiết chưa phù hợp với quy định của luật.

- Một số trường hợp, việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định chưa nghiêm.

III. NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ xây dựng dự án luật, pháp lệnh trình Chính phủ

Theo Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trong năm 2021, các bộ phải soạn thảo để trình Chính phủ 06 dự án luật (Tình hình cụ thể xin xem Phụ lục 1 - Phần B).

Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an còn có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về 03 dự án: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các dự án Luật này theo Văn bản số 4152/TTKQH-QPAN ngày 02/12/2020 của Tổng Thư ký Quốc hội.

b) Nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Nghị quyết số 106/2020/QH14 của Quốc hội, năm 2021, các bộ phải phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 10 dự án luật. Sau khi điều chỉnh Chương trình(), số lượng mà các bộ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình là 07 dự án luật (xin xem Phụ lục 1 - Phần B - Mục II). Cụ thể:

- Tại Kỳ họp thứ 11: phối hợp chỉnh lý trình Quốc hội thông qua đối với 01 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10.

- Tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV: trình Quốc hội cho ý kiến đối với 06 dự án luật.

Như đã báo cáo ở trên, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an còn có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 03 dự án: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

2. Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong năm 2021, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ là rất nặng, với 72 văn bản, gồm: 15 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (xin xem Phụ lục 3) và 57 văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong năm 2021 (xin xem Phụ lục 4), trong đó có 47/57 văn bản chậm tiến độ, cần phải được ban hành sớm để đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành 12 luật, nghị quyết sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Ngoài ra, dự kiến các bộ còn phải xây dựng 32 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Những kết quả đã đạt được

- Năm 2020, một số bộ đã tích cực triển khai nhiệm vụ lập đề nghị xây dựng các dự án luật, pháp lệnh; tổ chức soạn thảo các dự án để trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và cho ý kiến nhiều dự án theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết tiếp tục được quan tâm, tập trung chỉ đạo, chất lượng văn bản ngày càng được nâng lên, cơ bản bảo đảm các yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp. Chất lượng văn bản nhìn chung đã được nâng cao hơn trước, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản nhìn chung đã đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu; tình trạng quy định lặp lại nội dung của luật, pháp lệnh đã được khắc phục cơ bản. Hoạt động xây dựng, ban hành văn bản cơ bản thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết đã đạt được những kết quả nhất định. Về cơ bản, các văn bản đã được xây dựng, ban hành theo đúng quy định về trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản những năm trước đã giảm dần, tuy nhiên có xu hướng tăng so với năm 2017 (09 văn bản), năm 2018 (04 văn bản), năm 2019 (10 văn bản). Trong số văn bản nợ ban hành có những văn bản đang chờ chủ trương của cấp có thẩm quyền hoặc là vấn đề phức tạp, nhạy cảm cần đánh giá tác động kỹ lưỡng thêm và cân nhắc thời điểm ban hành phù hợp().

b) Tồn tại, hạn chế

- Một số dự án luật phải xin rút ra khỏi Chương trình(), lùi thời hạn trình(); một số dự án, dự thảo chưa được nghiên cứu kỹ trong quá trình lập đề nghị, dẫn đến khi trình, Quốc hội đã biểu quyết và không đồng ý với sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh(); việc bổ sung vào Chương trình một số trường hợp không đảm bảo thời hạn theo quy định, một số dự án đến sát kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đề nghị bổ sung.

- Mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo từ rất sớm và quyết liệt, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ thường xuyên đôn đốc nhưng các bộ vẫn chưa thực sự chủ động trong việc nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng các dự án luật để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, 2022 theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Đến nay vẫn còn 15 văn bản quy định chi tiết nợ ban hành. Cụ thể:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT |
|  | Bộ Tài chính | 08 | 01 |  | 07 |
|  | Bộ Công an | 04 | 02 | 01 | 01 |
|  | Bộ Nội vụ | 01 | 01 |  |  |
|  | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 01 | 01 |  |  |
|  | Bộ Công Thương | 01 | 01 |  |  |
| Tổng số |  | 15 | 06 | 01 | 08 |

Ngoài 15 văn bản nợ ban hành nêu trên, còn có 47 văn bản quy định chi tiết thi hành 12 luật, nghị quyết sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 cũng chưa được ban hành. Với kết quả này, dự báo đến ngày 01/01/2021, số văn bản “nợ” sẽ tăng lên (62 văn bản). Bên cạnh đó, chất lượng một số văn bản chưa được như mong muốn.

c) Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan:

(1) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản. Bên cạnh việc tổ chức triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, các bộ còn phải tập trung nguồn lực cho công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình năm 2020. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của nước ta. Chính phủ, các bộ phải tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh, xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật đặc thù cho việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng phó với dịch bệnh Covid-19 nên công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết có độ trễ so với tiến độ được phân công.

(2) Một số luật giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng quy định chi tiết tương đối nhiều nội dung(), khoảng thời gian từ lúc luật, pháp lệnh được thông qua đến thời điểm có hiệu lực tương đối ngắn(); một số nội dung luật giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng quy định chi tiết là những vấn đề mới, khó, phức tạp(); nội dung chính sách chưa rõ hoặc thiếu định hướng cụ thể về chính sách dẫn đến kéo dài thời gian soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết.

(3) Nguồn lực, kinh phí còn thiếu về số lượng và chưa đáp ứng về chất lượng trong khi khối lượng công việc là rất lớn, nhiều việc cấp bách, nhất là trong công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Lực lượng cán bộ, đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên sâu làm công tác xây dựng pháp luật, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật còn thiếu.

- Nguyên nhân chủ quan:

(1) Nhận thức của lãnh đạo một số cơ quan về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và thi hành pháp luật còn hạn chế, nên việc thực hiện chưa thật sự đúng yêu cầu, chưa dành nguồn lực thảo đáng cho công tác này.

(2) Các điều kiện bảo đảm cho xây dựng và thi hành pháp luật vẫn còn hạn chế. Cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế tại các bộ, ngành và địa phương thiếu về số lượng, phần lớn kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, tính chuyên nghiệp chưa cao. Nguồn lực tài chính dành cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

(3) Trách nhiệm của người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị chưa cao, chưa tập trung chỉ đạo, ưu tiên các nguồn lực cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

(4) Cơ chế phân công phối hợp giữa các cơ quan trong xây dựng và thi hành pháp luật chưa thực sự hiệu quả; thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, thiếu linh hoạt.

(5) Việc chuẩn bị và trình đồng thời dự thảo văn bản quy định chi tiết với hồ sơ dự án luật còn hình thức. Qua rà soát một số dự án luật được xây dựng, ban hành theo quy định của Luật năm 2015, về cơ bản, các cơ quan trình dự án luật đã tuân thủ quy định về việc trình đồng thời dự thảo văn bản quy định chi tiết, nhưng hầu hết nội dung dự thảo văn bản quy định chi tiết mới chỉ là ý chí chủ quan của cơ quan chủ trì soạn thảo. Do vậy, một số trường hợp giữa nội dung của dự thảo văn bản quy định chi tiết được trình kèm hồ sơ dự án luật với nội dung của văn bản quy định chi tiết được cơ quan có thẩm quyền ban hành sau khi luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua còn có sự khác biệt khá lớn().

2. Một số đề xuất, kiến nghị

Ngoài các kiến nghị đã nêu tại các Báo cáo trước đây về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, Bộ Tư pháp đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ quan tâm thực hiện tốt các nội dung sau:

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 04/12/2020 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

- Chủ động phối hợp chỉnh lý các dự án đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10; tập trung soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Đồng thời, đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ để nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (trong đó lưu ý làm rõ sự cần thiết, phạm vi điều chỉnh, mối quan hệ giữa 02 dự án Luật), Bộ Công an tiếp thu ý kiến về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (trong đó lưu ý về sự cần thiết ban hành), báo cáo Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 01/2021 để Chính phủ xem xét, thảo luận cùng với Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

- Chỉ đạo sát sao việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 15 văn bản nợ ban hành nêu tại Phụ lục 3 và 57 văn bản quy định chi tiết 15 luật, nghị quyết có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục 4. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để trình ký ban hành.

- Chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc chuẩn bị Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2021, cụ thể:

+ Sớm hoàn thiện hồ sơ các đề nghị xây dựng luật đã được Chính phủ thông qua hoặc sẽ được Chính phủ xem xét, thông qua tại Phiên họp thường kỳ tháng 12/2020, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

+ Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các đề nghị xây dựng luật chưa trình Chính phủ, gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ xem xét, thông qua tại Phiên họp thường kỳ tháng 01/2021 (Chính phủ sẽ xem xét đồng thời với việc xem xét, thông qua Đề nghị về Chương trình năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2021 do Bộ Tư pháp trình).

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2020, nhiệm vụ năm 2021, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?)  Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2020.

(?)  Các Nghị quyết phiên họp của Chính phủ số: 01/NQ-CP ngày 01/01/2020; 11/NQ-CP ngày 14/02/2020; 28/NQ-CP ngày 10/3/2020; 41/NQ-CP ngày 09/4/2020; 70/NQ-CP ngày 14/5/2020; số 91/NQ-CP ngày 15/6/2020; 105/NQ-CP ngày 15/7/2020; 118/NQ-CP ngày 10/8/2020; 123/NQ-CP ngày 31/8/2020; 129/NQ-CP ngày 10/9/2020; 149/NQ-CP ngày 10/10/2020; 169/NQ-CP ngày 11/11/2020.

(?)  Các Quyết định số: 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8; 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/7/2020 về việc phân công phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, dự thảo Nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, các dự án luật thuộc Chương trình năm 2021; 1109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/7/2020 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

(?) Công văn số 228/TTg-PL ngày 13/02/2020  về ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

(?)  Trong năm 2020, Bộ Tư pháp đã ban hành 6 văn bản để đôn đốc công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết (Công văn số 205/BTP-VĐCXDPL ngày 20/01/2020; 810/BTP-VĐCXDPL ngày 11/3/2020; 1768/BTP-VĐCXDPL ngày 15/5/2020; 2086/BTP-VĐCXDPL ngày 10/6/2020; 3885/BTP-VĐCXDPL ngày 20/10/2020).

(?)  Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình năm 2019 và các dự án thuộc Chương trình năm 2020; Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án Luật được điều chỉnh trong Chương trình năm 2020, điều chỉnh Chương trình năm 2021.

(?)  + Điều chỉnh theo Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020: bổ sung 04 dự án, dự thảo (Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) vào Chương trình 2020. Điều chỉnh thời gian trình đối với dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2020) sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021).

+ Điều chỉnh theo Nghị quyết số 944/2020/UBTVQH14 ngày 19/5/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020: Đưa ra khỏi Chương trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Bổ sung 03 dự án, dự thảo (Luật Cư trú (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

+ Điều chỉnh theo Chương trình kỳ họp thứ 9, bổ sung 03 dự thảo (Nghị quyết của Quốc hội về việc công nhận và cho thi hành phán quyết chung thẩm của cơ quan giải quyết tranh chấp theo Hiệp định EVIPA; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội; Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ) vào Chương trình năm 2020 thông qua theo quy trình 01 kỳ họp.

+ Điều chỉnh theo Nghị quyết số 1033/2020/UBTVQH14 ngày 16/10/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020: bổ sung 04 dự án, dự thảo vào Chương trình năm 2020 (Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế).

+ Điều chỉnh theo Kết luận tại Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020: điều chỉnh thời gian trình đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) chuyển từ chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 sang cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 theo quy trình 01 kỳ họp.

(?) Trong đó, có 03 dự án là Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, ngày 02/12/2020, Tổng Thư ký Quốc hội có văn bản số 4152/TTKQH-QPAN về việc báo cáo giải pháp xử lý đối với 03 dự án Luật này. Theo đó, đa số đại biểu Quốc hội không đồng ý việc tách Luật Giao thông đường bộ và không đồng ý việc chuyển giao thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; chưa đồng ý sự cần thiết ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. UBTVQH đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, báo cáo Quốc hội, UBTVQH về các dự án Luật này.

(?)  Các Quyết định số: 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8; 1109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/7/2020 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

(?) Công văn số 5155/BTP-VĐCXDPL ngày 30/12/2019 thông báo nội dung giao địa phương quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8; Công văn số 2910/BTP-VĐCXDPL ngày 11/8/2020  thông báo nội dung giao địa phương quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9; Công văn số 4628/BTP-VĐCXDPL ngày 11/12/2020  thông báo nội dung giao địa phương quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

(?) Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm thời chưa đưa vào Chương trình đối với 03 dự án: Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

(?) Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia

(?) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

(?) Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) được lùi từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020) sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021) theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Lý do là để Chính phủ có thêm thời gian chuẩn bị, đánh giá kỹ tác động, tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra để hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng của dự án trình Quốc hội.

(?) Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

(?) Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) với 40 nội dung giao quy định chi tiết; Luật Đầu tư công (sửa đổi) với 30 nội dung giao quy định chi tiết. Luật Quản lý thuế (sửa đổi) với 67 nội dung giao quy định chi tiết.

(?) Luật Đầu tư công (sửa đổi) ban hành ngày 13/6/2019, ngày có hiệu lực 01/01/2020, trong đó giao Chính phủ ban hành 04 nghị định để quy định chi tiết 30 nội dung.

(?) Nghị quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng (khoản 4 Điều 10; khoản 5 Điều 12; khoản 1 Điều 23; khoản 7 Điều 24; khoản 4 Điều 26; khoản 5 Điều 36) là văn bản có nội dung tương đối phức tạp liên quan đến các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không giạn mạng tại Việt Nam.

(?) Ví dụ: đối với dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ trình kèm hồ sơ dự án Luật 01 nghị định quy định chi tiết (dự thảo gồm 33 điều). Tuy nhiên, khi Luật được thông qua, số lượng nghị định quy định chi tiết mà Chính phủ phải ban hành là 04 nghị định; tổng số điều của 04 Nghị định này là 190 điều (gấp gần 6 lần so với tổng số điều trong dự thảo Nghị định trình kèm dự án Luật).