| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 35/BC-BTP | Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 02/2021 và nhiệm vụ tháng 3/2021

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 02/2021 và nhiệm vụ tháng 3/2021 như sau:

I. Tình hình chỉ đạo, đôn đốc

Thực hiện nhiệm vụ trong tháng 02/2021, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) nghiêm túc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây gọi chung là Chương trình); đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết (QĐCT) và chuẩn bị cho việc lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2021.

II. Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

1. Kết quả thực hiện trong tháng 02/2021

a) Trong tháng 02/2021, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2021, các bộ đã phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý Đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2021 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, chủ động tiến hành soạn thảo các dự án thuộc Chương trình năm 2021 theo phân công tại Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Trên cơ sở báo cáo của các bộ, kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong tháng 02/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ ban hành 39 văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (23 nghị định, 03 quyết định, 13 thông tư).

Kết quả đến ngày 23/02/2021, Chính phủ, các bộ đã ban hành 03/39 văn bản (xem chi tiết Phụ lục 1). Còn nợ ban hành 36/39 văn bản (21 nghị định, 02 quyết định, 13 thông tư) quy định chi tiết 18 luật, nghị quyết đã có hiệu lực (xem chi tiết Phụ lục 2).

2. Nhiệm vụ tháng 3/2021

a) Về nhiệm vụ xây dựng luật, pháp lệnh:

- Các bộ, cơ quan có dự án, dự thảo đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và Chương trình năm 2022 phối hợp với Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

- Các bộ được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 11 phối chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự án, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội đảm bảo chất lượng, tiến độ.

- Các bộ, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 tiếp tục soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Chính phủ trong các tháng 4, 5 và 6/2021 theo Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về 03 dự án: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các dự án Luật này theo Văn bản số 4152/TTKQH-QPAN ngày 02/12/2020 của Tổng Thư ký Quốc hội, báo cáo Chính phủ xem xét quyết định.

b) Về nhiệm vụ ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 3/2021:

- Hoàn thành việc trình, ban hành đối với 36 văn bản nợ ban hành. Cụ thể:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT |
|  | Bộ Tài chính | 10 | 03 |  | 07 |
|  | Bộ Xây dựng | 03 | 02 |  | 01 |
|  | Bộ Công an | 05 | 02 | 01 | 02 |
|  | Bộ Nội vụ | 05 | 05 |  |  |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 05 | 04 |  | 01 |
|  | Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội | 02 | 01 | 01 |  |
| - B | Bộ Quốc phòng | 02 |  |  | 02 |
|  | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 01 | 01 |  |  |
|  | Bộ Công Thương | 01 | 01 |  |  |
|  | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 02 | 02 |  |  |
| Tổng số |  | 36 | 21 | 02 | 13 |

- Xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 39 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (xem chi tiết Phụ lục 3).

III. Kiến nghị

1. Bộ Tư pháp kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

- Chỉ đạo các bộ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, đẩy nhanh việc ban hành văn bản QĐCT theo phân công của Thủ tướng Chính phủ; khi trình các dự án luật, pháp lệnh cần xác định, đề xuất rõ nội dung giao QĐCT; chủ thể được giao; thời hạn có hiệu lực của nội dung giao QĐCT (trường hợp khác với thời điểm dự kiến có hiệu lực của luật, pháp lệnh).

- Đối với các bộ để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản QĐCT, xem xét chỉ đạo để xử lý triệt để tình trạng này, trong đó, xác định rõ thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; kiểm điểm tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ và xác định rõ hình thức xử lý trách nhiệm trong việc để chậm ban hành văn bản.

2. Đề nghị các bộ:

+ Thực hiện nghiêm Chương trình năm 2021, chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh bảo đảm chất lượng trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ; tại các dự án, dự thảo cần xác định rõ nội dung giao QĐCT và dự kiến số lượng văn bản QĐCT.

+ Hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ký ban hành 36 văn bản nợ ban hành (Phụ lục 2), trong đó đối với các văn bản đã được các bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Tư pháp đề nghị Văn phòng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 15/03/2021.

+ Các bộ tiếp tục nghiên cứu xây dựng, ban hành 39 văn bản QĐCT thi hành các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới bảo đảm chất lượng, tiến độ và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật (Phụ lục 3).

+ Chỉ đạo tổ chức pháp chế làm tốt nhiệm vụ đầu mối để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng thể chế, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản QĐCT; không để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản QĐCT, văn bản không bảo đảm chất lượng.

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 02/2021 và nhiệm vụ tháng 3/2021, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để biết); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |