| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 56/BC-BTP | Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và

ban hành văn bản quy định chi tiết trong Quý I/2021, nhiệm vụ Quý II/2021

Kính gửi:  Chính phủ

Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây gọi chung là Chương trình) và ban hành văn bản quy định chi tiết (sau đây viết là QĐCT) trong Quý I/2021, nhiệm vụ Quý II/2021 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong Quý I/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác thể chế, gắn với việc soạn thảo, trình các dự án thuộc Chương trình năm 2021; việc lập Chương trình năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2021 và ban hành văn bản QĐCT. Chính phủ ban hành 03 nghị quyết() để chỉ đạo, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng lập đề nghị xây dựng, soạn thảo luật, pháp lệnh và khắc phục tình trạng nợ ban hành văn bản, nhất là văn bản nợ kéo dài trong điều kiện kết thúc nhiệm kỳ Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tích cực đôn đốc các bộ trong việc lập đề nghị xây dựng, soạn thảo các luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản QĐCT().

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QĐCT TRONG QUÝ I/2021

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả trình Chính phủ

Trong Quý I/2021, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2021, các bộ đã phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý Đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2021 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngày 25/2/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình số 63/TTr-CP trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan ngang bộ cũng đã tiến hành soạn thảo các dự án thuộc Chương trình năm 2021 theo phân công tại Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Kết quả chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV

Theo Nghị quyết số 106/2020/QH14 của Quốc hội, tại Kỳ họp thứ 11, Chính phủ sẽ phải phối hợp chỉnh lý trình Quốc hội thông qua 03 dự án luật (Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)).

Theo Tờ trình số 13/TTr-CP ngày 27/7/2020, Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11 đối với 02 dự án (Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở).

Sau khi xem xét đề nghị của Chính phủ, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã quyết định:

- Xem xét cho ý kiến và đã thông qua theo quy trình 01 kỳ họp đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

- Tạm thời chưa đưa vào Chương trình đối với 03 dự án luật (Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)) và đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, báo cáo Quốc hội, UBTVQH về các dự án Luật này.

Như vậy, sau khi điều chỉnh Chương trình tại Kỳ họp thứ 11, Chính phủ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội xem xét thông qua đối với 01 dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10. Đối với dự án này, Bộ Công an đã phối hợp với Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội để chỉnh lý, tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến Đại biểu Quốc hội, đến nay đã hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Riêng đối với 02 dự án (Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở), sau khi Bộ Công an báo cáo Chính phủ về việc tiếp thu, chỉnh lý, Chính phủ sẽ xem xét, báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung cũng như đề xuất tiến độ trình cụ thể đối với 02 dự án này.

2. Kết quả ban hành văn bản QĐCT

Trong Quý I/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng có nhiệm vụ ban hành 56 văn bản (33 nghị định, 03 quyết định, 20 thông tư).

Tính đến ngày 24/3/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ đã ban hành được 31/56 văn bản (xem chi tiết tại Phụ lục 1). Còn nợ ban hành 25/56 văn bản QĐCT 14 luật, nghị quyết đã có hiệu lực.

Phân loại 25 văn bản nợ ban hành theo cơ quan chủ trì soạn thảo như sau:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT |
|  | Bộ Tài chính | 05 | 01 |  | 04 |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 05 | 04 |  | 01 |
|  | Bộ Công an | 04 | 02 | 01 | 01 |
|  | Bộ Nội vụ | 03 | 03 |  |  |
|  | Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội | 02 | 01 | 01 |  |
| - B | Bộ Quốc phòng | 02 |  |  | 02 |
|  | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 02 | 02 |  |  |
|  | Bộ Xây dựng | 01 | 01 |  |  |
|  | Bộ Công Thương | 01 | 01 |  |  |
| Tổng số |  | 25 | 15 | 02 | 08 |

III. NHIỆM VỤ QUÝ II/2021

1. Các nhiệm vụ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ trình Chính phủ

Theo Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ 06 dự án luật. Nếu Đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2021 của Chính phủ được Quốc hội chấp thuận, thì trong Quý II/2021 các bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ 08 dự án (Phụ lục 2 - Phần I ).

b) Nhiệm vụ phối hợp, chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trong Quý II/2021, các bộ có nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11 (như đã báo cáo ở trên); đồng thời, chuẩn bị các dự án luật để trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 2 (gồm các dự án đang được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình) (Phụ lục 2 - Phần II), cụ thể:

- Trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua 01 dự án (theo quy trình 01 kỳ họp);

- Trình Quốc hội cho ý kiến 07 dự án luật.

2. Nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản QĐCT

2.1. Các bộ hoàn thành việc trình, ban hành đối với 25 văn bản nợ ban hành (Phụ lục 3). Cụ thể:

- Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 01 nghị định QĐCT Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và ban hành theo thẩm quyền 04 thông tư QĐCT Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

- Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 01 nghị định QĐCT Luật Đầu tư (sửa đổi).

- Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 01 nghị định, 01 quyết định QĐCT Luật An ninh mạng, 01 nghị định QĐCT Luật Công an nhân dân, đồng thời ban hành theo thẩm quyền 01 thông tư QĐCT Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 03 nghị định (QĐCT Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP.Hà Nội; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh).

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 01 nghị định QĐCT Luật PPP, 02 nghị định QĐCT Luật Đầu tư (sửa đổi), 01 nghị định QĐCT luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và ban hành theo thẩm quyền 01 thông tư QĐCT Luật Đầu tư (sửa đổi).

- Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng Chính phủ xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung lớn và việc ban hành nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể QĐCT Bộ luật Lao động (sửa đổi) để Chính phủ sớm báo cáo Bộ Chính trị nội dung và thời điểm ban hành nghị định. Đồng thời, trình Chính phủ ký ban hành 01 quyết định QĐCT Bộ luật Lao động (sửa đổi).

- Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền 02 thông tư QĐCT Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

- Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị về mô hình tương đương tổng cục của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, sớm trình Chính phủ ký ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia QĐCT Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

- Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 nghị định QĐCT Luật Đầu tư (sửa đổi) và 01 nghị định QĐCT Nghị quyết về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

2.2. Các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 72 văn bản QĐCT thi hành các luật hoặc nội dung giao QĐCT sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (xem chi tiết Phụ lục 4). Ngoài ra, thời gian tới, các bộ có nhiệm vụ xây dựng các văn bản để QĐCT Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phân công tại Quyết định triển khai thi hành Pháp lệnh).

2.3. Các bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cần thiết để tổ chức thi hành hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) sẽ được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11. Bộ Công an có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan ngang bộ để đề xuất danh mục văn bản QĐCT, sớm gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định danh mục.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Những kết quả đã đạt được

Trong Quý I/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên; các bộ đã có nhiều cố gắng, theo đó, tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản QĐCT đạt được nhiều kết quả, cụ thể:

Về công tác xây dựng luật, pháp lệnh, cơ bản các bộ đã hoàn thành việc chuẩn bị các dự án luật cho Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

Về công tác xây dựng, ban hành văn bản QĐCT, nhìn chung cũng đã có những văn bản QĐCT được ban hành đảm bảo có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật. Nội dung các văn bản QĐCT đã bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi.

b) Tồn tại, hạn chế

- Vẫn còn dự án luật phải lùi thời hạn trình theo đề nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Tình trạng nợ ban hành văn bản QĐCT chưa được khắc phục triệt để; còn 25 văn bản nợ ban hành, tăng 07 văn bản so với cùng kỳ năm 2020 (18 văn bản).

c) Nguyên nhân

- Khách quan: Một số luật có nhiều nội dung giao QĐCT, dẫn đến nhiệm vụ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản QĐCT trong Quý I/2021.

- Chủ quan: (i) Cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản QĐCT chưa thực sự chủ động, quyết liệt. Việc đầu tư thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng, ban hành văn bản còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu, tính chất phức tạp của công việc này; (ii) Việc tổ chức công việc chưa thực sự khoa học. Một số dự án, dự thảo chưa được nghiên cứu kỹ trong quá trình lập đề nghị, dẫn đến khi trình, Quốc hội đã biểu quyết và không đồng ý với sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh; (iii) Sự phối hợp giữa các bộ, ngành hữu quan trong công tác xây dựng các văn bản QĐCT thời gian qua có nhiều cải thiện nhưng chưa thực sự hiệu quả, quá trình phối hợp còn chưa chặt chẽ, dẫn đến kéo dài thời gian, nhất là ở giai đoạn tiếp thu, chính lý, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ; (iv) Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng văn bản ở một số nơi còn chưa nghiêm; trong khi việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân do chậm ban hành văn bản QĐCT còn nhiều vướng mắc; (v) Việc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định, ý kiến góp ý của các bộ, ngành và của đối tượng chịu sự tác động trong nhiều trường hợp chưa thực sự nghiêm túc. Đồng thời việc huy động sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học vào quá trình xây dựng văn bản trong một số trường hợp vẫn còn một số hạn chế nhất định.

2. Kiến nghị

Nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đặc biệt là triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản QĐCT trong Quý II/2021 là khá nặng. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị như sau:

2.1. Bộ Tư pháp kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Chỉ đạo các bộ thực hiện nghiêm túc Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật).

- Đối với các bộ để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản QĐCT, xem xét chỉ đạo để xử lý triệt để tình trạng này, trong đó, xác định rõ thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QĐCT; kiểm điểm tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ và xác định rõ hình thức xử lý trách nhiệm trong việc để chậm ban hành văn bản.

2.2. Các bộ, cơ quan ngang bộ

- Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, đẩy nhanh việc ban hành văn bản QĐCT theo phân công của Thủ tướng Chính phủ; khi trình các dự án luật, pháp lệnh cần xác định, đề xuất rõ nội dung giao QĐCT; chủ thể được giao; thời hạn có hiệu lực của nội dung giao QĐCT (trường hợp khác với thời điểm dự kiến có hiệu lực của luật, pháp lệnh).

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản QĐCT bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức pháp chế làm tốt nhiệm vụ đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng pháp luật, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản QĐCT; không để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản QĐCT, văn bản không bảo đảm chất lượng.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế; giữa các bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng với công tác thi hành pháp luật.

- Các bộ có dự án trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 11 khẩn trương hoàn thành các dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ; đồng thời chủ động rà soát các nội dung được giao QĐCT và đề xuất danh mục văn bản QĐCT các dự án này để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc chuẩn bị hồ sơ và giải trình đối với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các dự án đề nghị điều chỉnh trong Chương trình Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

- Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ký ban hành 25 văn bản nợ ban hành (Phụ lục 3), trong đó đối với các văn bản đã được các bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Tư pháp đề nghị Văn phòng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 31/3/2021.

- Đẩy nhanh việc nghiên cứu xây dựng, ban hành 72 văn bản QĐCT thi hành các luật có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục 4) bảo đảm chất lượng, tiến độ và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản QĐCT thi hành luật, pháp lệnh trong Quý I/2021, nhiệm vụ Quý II/2021, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?)  Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 10/3/2021 của Chính phủ, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2021

(?) Công văn số 489/BTP-VĐCXDPL ngày 25/02/2021 đôn đốc công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.