| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 97/BC-BTP | Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và

ban hành văn bản quy định chi tiết tháng 5/2021, nhiệm vụ tháng 6/2021

Kính gửi:  Chính phủ

Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây gọi chung là Chương trình) và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 5/2021, nhiệm vụ tháng 6/2021 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong tháng 5/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác thể chế, gắn với việc soạn thảo, trình các dự án thuộc Chương trình năm 2021; việc lập Chương trình năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2021 và ban hành văn bản quy định chi tiết. Chính phủ ban hành 01 nghị quyết() để chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) lập đề nghị xây dựng, soạn thảo luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết bảo đảm chất lượng, tiến độ; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 720/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ tích cực đôn đốc các bộ trong việc soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và ban hành văn bản quy định chi tiết, đồng thời tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với các bộ, cơ quan để kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QĐCT TRONG THÁNG 5/2021 VÀ NHIỆM VỤ THÁNG 6/2021

1. Về việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả trình Chính phủ

Trong tháng 5/2021, các bộ tiếp tục tiến hành soạn thảo các dự án luật thuộc Chương trình năm 2021 theo phân công tại Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó các bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét đối với 02 dự án (Luật Thanh tra (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)). Đến nay, Bộ Tư pháp đã thẩm định dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và Thanh tra Chính phủ đã chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ. Đối với dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Bộ Tài chính đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin lùi thời hạn trình sang tháng 7/2021.

Ngày 23/4/2021, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức Phiên họp thẩm tra đối với đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng pháp luật năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2021 (Theo Tờ trình số 63/TTr-CP ngày 25/2/2021 của Chính phủ). Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình số 148/TTr-CP ngày 26/5/2021 về việc điều chỉnh đề nghị của Chính phủ về Chương trình. Bện cạnh đó, Bộ Tư pháp đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp bổ sung thông tin, giải trình một số nội dung về Chương trình năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2021 trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

b) Kết quả chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV và nhiệm vụ tháng 6/2021

Theo Nghị quyết số 106/2020/QH14 của Quốc hội, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Chính phủ không có nhiệm vụ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua các dự án luật, pháp lệnh. Tại Kỳ họp này, Quốc hội chỉ thông qua Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình năm 2022 và điều chỉnh Chương trình năm 2021. Dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2021 tại Phiên họp tháng 6/2021.

Bên cạnh đó, trong tháng 6/2021 các bộ tiếp tục chuẩn bị các dự án luật, trình Chính phủ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị các dự án luật để trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 2, bao gồm cả các dự án đang được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình (xem chi tiết tại Phụ lục 1), cụ thể:

- Trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua 01 dự án theo quy trình 01 kỳ họp;

- Trình Quốc hội cho ý kiến 06 dự án luật.

2. Về việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Kết quả thực hiện trong tháng 5/2021

Trên cơ sở báo cáo của các bộ, kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong tháng 5/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ ban hành 12 văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (04 nghị định, 01 quyết định, 07 thông tư); 75 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

Kết quả đến ngày 26/5/2021, Chính phủ, các bộ đã ban hành 02 văn bản gồm: 01/12 văn bản nợ ban hành và 01/75 văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (xem chi tiết tại Phụ lục 2).

Hiện còn 11/12 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết 06 luật, nghị quyết đã có hiệu lực (xem chi tiết tại Phụ lục 3) và 74/75 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (xem Phụ lục 4).

b) Nhiệm vụ trong tháng 6/2021

- Các bộ hoàn thành việc trình, ban hành đối với 11 văn bản nợ ban hành (tại Phụ lục 3). Cụ thể:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT |
|  | Bộ Tài chính | 04 |  |  | 04 |
|  | Bộ Công an | 03 | 01 | 01 | 01 |
| - B | Bộ Quốc phòng | 02 |  |  | 02 |
|  | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 01 | 01 |  |  |
|  | Bộ Công Thương | 01 | 01 |  |  |
| Tổng số |  | 11 | 03 | 01 | 07 |

- Các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 74 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (xem Phụ lục 4).

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 6/2021, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị như sau:

1. Bộ Tư pháp kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Chỉ đạo các bộ thực hiện nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).

- Đối với các bộ để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, xem xét chỉ đạo để xử lý triệt để tình trạng này, trong đó, xác định rõ thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, trình, ban hành văn bản; kiểm điểm tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ và xác định rõ hình thức xử lý trách nhiệm trong việc để chậm ban hành văn bản.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ

- Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy nhanh việc ban hành văn bản quy định chi tiết theo phân công của Thủ tướng Chính phủ; khi trình các dự án luật, pháp lệnh cần xác định, đề xuất rõ nội dung giao quy định chi tiết; chủ thể được giao quy định chi tiết.

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức pháp chế làm tốt nhiệm vụ đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng và thi hành pháp luật; không để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế; giữa các bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng với công tác thi hành pháp luật.

- Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ký ban hành 11 văn bản nợ ban hành (Phụ lục 3), trong đó đối với các văn bản đã được các bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Tư pháp đề nghị Văn phòng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

- Đẩy nhanh việc nghiên cứu xây dựng, ban hành 74 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục 4) bảo đảm chất lượng, tiến độ và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 5/2021, nhiệm vụ tháng 6/2021, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?)  Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021.