| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

#### PHỤ LỤC 3

DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

(Kèm theo Báo cáo số 111/BC-BTP  ngày 17/6/2021 của Bộ Tư pháp)

| TT | TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH | NGÀY CÓ HIỆU LỰC | SỐ LƯỢNG | CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT | TÌNH TRẠNG HIỆN NAY LÝ DO TÌNH TRẠNG NỢ BAN HÀNH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật An ninh mạng (Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH 14) | 01/01/2019 | 02 | BCA | - Nghị quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng (khoản 4 Điều 10; khoản 5 Điều 12; khoản 1 Điều 23; khoản 7 Điều 24; khoản 4 Điều 26; khoản 5 Điều 36) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 10/2018 - Đã thẩm định - Đã trình theo Tờ trình số 135/TTr-BCA ngày 15/5/2019 - Ngày 27/9/2019, Bộ trưởng BCA có Tờ trình số 4334/ TTr-A05-P1 trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. - Ngày 13/11/2019, Bộ Công an đã có Báo cáo số 918/BC-BCA-A05 gửi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồng ý phương án Bộ Công an tiếp xúc, trao đổi với phía Mỹ. Ngày 12/12/2019, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương tổ chức làm việc với Đoàn Văn phòng thương mại Hoa Kỳ (USTR) để bàn về dự thảo Nghị định. - Ngày 06/02/2020, Bộ Công an đã tổ chức buổi làm việc với đại diện của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam để nắm tình hình, phản hồi ý kiến góp ý. - Ngày 20/4/2020, Bộ Công an đã có Báo cáo số 361/BC-BCA-A05 trình Thủ tướng ký ban hành Nghị định. - Ngày 05/5/2020, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với đơn vị chủ trì soạn thảo, Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin Truyền thông, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Bộ Tư pháp để trao đổi, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của Bộ Thông tin Truyền thông về dự thảo Nghị định. Trên cơ sở nội dung cuộc họp, Bộ Công an đã hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình lại Chính phủ. - Ngày 05/6/2020, Bộ ký Báo cáo số 502/BC-BCA-A05 đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định. - Ngày 13/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cho ý kiến về dự thảo Nghị định. - Ngày 19/11/2020, Bộ Công an đã có Báo cáo 1076/BC-BCA-A05 trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định (trình lần thứ 6). Hiện nay, đang đợi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành |
|  |  |  |  | BCA | - Quyết định ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia (khoản 3 Điều 10; khoản 3 Điều 43) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 10/2018 - Chưa gửi thẩm định - Bộ Công an đã gửi xin ý kiến các bộ, ngành và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Công an. Tuy nhiên, để có căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ cần một số điều kiện sau: (1) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật an ninh mạng được ban hành và có hiệu lực làm căn cứ pháp lý; (2) rà soát, thẩm định đánh giá hệ thống thông tin để xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; (3) Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển giao hồ sơ hệ thống thông tin quan trọng quốc gia để bổ sung vào Danh mục. Bộ Công an đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin lùi thời hạn trình, chờ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc lùi thời hạn (Công văn 5749/VPCP-NC ngày 01/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của TTgCP về việc lùi thời hạn trình dự thảo Quyết định) Ngày 25/3/2020, Bộ Công an đã có Công văn số 1057/BCA-A05 đề nghị các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát hệ thống thông tin, chuẩn bị hồ sơ xác lập Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Hiện nay, Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để xây dựng Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Ngày 24/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia và đã đồng ý giao Bộ Công an trình Quyết định vào Quý I/2021. Bộ Công an đang đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm trình vào Quý I/2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công an đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị đưa hệ thống thông tin vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Hiện nay, Quyết định đang chờ Nghị định quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng được ban hành để trình Thủ tướng ký ban hành. |
| II. DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật Cạnh tranh (sửa đổi) (Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH14) | 01/7/2019 | 01 | BCT | - Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia (khoản 3 Điều 46) | Đã trình - TTgCP cho lùi sang tháng 3/2019 (Văn bản số 1186/VPCP-TCCV ngày 13/02/2019 theo đề nghị của Bộ Công Thương công văn số 682/BCT-CT ngày 29/01/2019). - Đã trình theo Tờ trình số 3803/BCT-CT ngày 30/5/2019. - Đã có báo cáo trình Ban cán sự Đảng Chính phủ xin ý kiến Bộ Chính trị về dự thảo Nghị định theo Công văn số 5166/VPCP-TCCV, ngày 12/6/2019 của VPCP. - Ngày 03/9/2019, Bộ Công Thương gửi Ban Cán sự Đảng Chính phủ Báo cáo giải trình ý kiến của Thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ (Công văn số 6489/BCT-CT). - Ngày 16/9/2019, Bộ Công Thương nhận được Công văn số 8334/VPCP-TCCV của VPCP về việc báo cáo Bộ Chính trị việc thành lập Ủy ban. - Ngày 23/9/2019, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương có Tờ trình số 10-TTr/BCSĐ gửi Bộ Chính trị xin ý kiến về việc thành lập UBCTQG. -Thực hiện Công văn 10713-CV/VPTW ngày 17/10/2019 của Văn phòng BCHTW về việc thành lập UBCTQG, Cục đang báo cáo, giải trình Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương (Công văn số 950/CV-VP). - Ngày 22/10/2019, Cục CT&BVNTD báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương (Công văn số 969/CT-VP). - Bộ Công Thương đã có văn bản số 8881/BCT-PC ngày 21/11/2019 gửi BCS Đảng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban tương đương tổng cục. - Ngày 24/12/2019, Bộ Công Thương nhận được Công văn số 11427/VPCP-TCCV ngày 16/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban tương đương tổng cục. - Bộ Công Thương đã có văn bản số 10/BCT-CT ngày 02/01/2020 báo cáo TTCP theo Công văn số 11427/VPCP-TCCV ngày 16/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban tương đương tổng cục - Bộ Công Thương nhận được công văn số 65/TB-VPCP ngày 28/02/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về thành lập UBCTQG. - Bộ Công Thương có công văn số 1890/BCT-CT ngày 18 tháng 3 năm 2020 báo cáo TTgCP về việc phương án tổ chức của UBCTQG. - Bộ Công Thương đã nhận được công văn số 2450/VPCP-TCCV ngày 30/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về mô hình tổ chức Uỷ ban. - Ngày 21/4/2020, Bộ Công Thương đã có công văn số 2809/BCT-CT báo cáo BCSĐ Chính phủ về phương án tổ chức Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. - Ngày 07/5/2020, Thưởng trực Chính phủ họp bàn về mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. - Bộ Công Thương nhận được công văn số 180/TB-VPCP ngày 14/5/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. - Bộ Công Thương có công văn số 3678/BCT-CT ngày 22/5/2020 báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ về mô hình tương đương tổng cục của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia - Ngày 3/6/2020, BCSĐ Chính phủ gửi Công văn số 1477-CV/BCSĐCP xin ý kiến các Thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ về mô hình tương đương tổng cục của Uỷ ban. - Ngày 24/6/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5107/VPCP-TCCV về việc chuyển ý kiến Thành viên Ban cán sự đảng Chính phủ. - Ngày 08/7/2020, Bộ Công Thương đã có công văn số 4943/BCT-CT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về mô hình tổ chức của UBCTQG. - Ngày 16/7/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5810/VPCP-TCCV về việc báo cáo Bộ Chính trị mô hình tương đương tổng cục của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. - Ngày 24/7/2020, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 12-TTr/BCSĐ xin ý kiến Bộ Chính trị về mô hình tương đương tổng cục của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. |
| III. DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH CÁC LUẬT HOẶC CÁC NỘI DUNG GIAO QĐCT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Thông qua kỳ họp thứ 8 QH14) | 01/7/2020 | 01 | BCA | - Thông tư quy định về mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh và các giấy tờ khác có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (khoản 3 Điều 45) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 04/2020 Ngày 08/4/2020, đã trình lãnh đạo Bộ ký Công văn số 1249/BCA-QLXNC gửi xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan về dự thảo Thông tư. Hiện đang tập hợp ý kiến tham gia Đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với mẫu hộ chiếu. Hiện đơn vị chủ trì đang chỉnh lý mẫu hộ chiếu. Đơn vị chủ trì đã hoàn thiện mẫu hộ chiếu và đang chuẩn bị đăng Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để lấy ý kiến rộng rãi của người dân. |
|  | Luật Quản lý thuế (sửa đổi) (Thông qua kỳ họp thứ 7 QH14) | 01/7/2020 | 04 | BTC | - Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế (khoản 3 Điều 7, khoản 8 Điều 8, khoản 4 Điều 28, khoản 1 Điều 42, khoản 3 Điều 42, khoản 4 Điều 42, khoản 5 Điều 59, khoản 5 Điều 60, khoản 3 Điều 64, khoản 4 Điều 72, khoản 4 Điều 73, khoản 4 Điều 76, khoản 4 Điều 80, khoản 3 Điều 86, khoản 2 Điều 107, khoản 5 Điều 124) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 02/2020 |
|  |  |  |  | BTC | - Thông tư hướng dẫn việc áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế trong quản lý thuế (APA) (điểm c khoản 6 Điều 42) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 04/2020 |
|  |  |  |  | BTC | - Thông tư của hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (khoản 4 Điều 51) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 04/2020 |
|  |  |  |  | BTC | - Thông tư hướng dẫn về quản lý rủi ro trong quản lý thuế (khoản 6 Điều 9) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 04/2020 |
| IV. DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH CÁC LUẬT HOẶC CÁC NỘI DUNG GIAO QĐCT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bộ luật Lao động (sửa đổi) (Thông qua kỳ họp thứ 8 QH14) | 01/01/2021 | 01 | BLĐTB&XH | - Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể | Đã thẩm định - Thời hạn trình trước ngày 15/9/2020 - Xin lùi thời hạn trình sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ngày 09/3/2021, Bộ đã có Báo cáo số 23/BC-LĐTBXH báo cáo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về một số nội dung lớn và việc ban hành Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể, trong đó, đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về nội dung và thời điểm ban hành trước khi đưa ra Chính phủ xem xét. Ngoài các tài liệu của hồ sơ Nghị định, Vụ Pháp chế và Cục Quan hệ lao động và Tiền lương đang tiến hành chuẩn bị thêm các tài liệu phục vụ quá trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Bộ Chính trị, Ban Bí thư thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị định. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Vụ Pháp chế sẽ phối hợp với Cục Quan hệ lao động và Tiền lương tiến hành các quy trình, thủ tục tiếp theo. |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Thông qua kỳ họp thứ 9 QH14) | 01/01/2021 | 02 | BQP | - Thông tư quy định về thẩm quyền, trình tự thẩm định dự án phù hợp yêu cầu đặc thù quản lý ngành đối với các dự án đầu tư xây dựng phục vụ quốc phòng, an ninh (khoản 13 Điều 1) | Đã trình Bộ trưởng ký ban hành - Thời hạn trình là Tháng 11/2020 |
|  |  |  |  |  | - Thông tư quy định về thẩm quyền, trình tự thẩm định thiết kế xây dựng phù hợp yêu cầu đặc thù quản lý ngành đối với các công trình quốc phòng, an ninh (khoản 24 Điều 1) | Đã trình Bộ trưởng ký ban hành - Thời hạn trình là Tháng 11/2020 |
| Tổng số: 06 luật |  |  | Tổng số: 11 văn bản (03 nghị định, 01 quyết định, 07 Thông tư) |  |  |  |