| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 152/BC-BTP | Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và

ban hành văn bản quy định chi tiết tháng 7/2021, nhiệm vụ tháng 8/2021

Kính gửi:  Chính phủ

Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây gọi chung là Chương trình) và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 7/2021, nhiệm vụ tháng 8/2021 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong tháng 7 năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác thể chế. Chính phủ ban hành 02 nghị quyết() để chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) lập đề nghị xây dựng, soạn thảo luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ tích cực đôn đốc các bộ trong việc lập đề nghị xây dựng, tổ chức soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và ban hành văn bản quy định chi tiết, không để tiếp diễn tình trạng chậm, nợ văn bản quy định chi tiết, hạn chế tình trạng xin lùi, rút các dự án luật khỏi Chương trình.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG THÁNG 7/2021 VÀ NHIỆM VỤ THÁNG 8/2021

1. Về việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả thực hiện trong tháng 7

- Về kết quả trình Chính phủ: Trong tháng 7/2021, Bộ Tài chính có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Sau khi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đang tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ. Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao(), ngày 26/7/2021, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Dược, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

- Về kết quả trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Theo Nghị quyết số 106/2020/QH14 của Quốc hội, tại Kỳ họp thứ nhất, Chính phủ không có nhiệm vụ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua các dự án luật, pháp lệnh. Tại Kỳ họp này, Quốc hội chỉ thông qua Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình năm 2022 và điều chỉnh Chương trình năm 2021 (Chính phủ đã có 04 Tờ trình đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2021(). Tại Tờ trình số 890/TTr-UBTVQH14 ngày 17/7/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với các đề nghị của Chính phủ và đã trình Quốc hội khóa XV thông qua tại Phiên họp chiều ngày 26/7/2021 Kỳ họp thứ nhất).

b) Nhiệm vụ tháng 8/2021

Trong tháng 8/2021 các bộ tiếp tục chuẩn bị các dự án luật, trình Chính phủ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị các dự án luật để trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 2, bao gồm cả các dự án đang được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình (xem chi tiết tại Phụ lục 1), cụ thể:

- Trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua 03 dự án, dự thảo theo quy trình 01 kỳ họp;

- Trình Quốc hội cho ý kiến 05 dự án luật.

Ngoài ra, sau khi Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Dược, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan tổ chức việc soạn thảo dự án Luật này để trình Chính phủ trong tháng 8/2021.

Đồng thời với các nhiệm vụ trên, ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2021, các bộ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, nghị quyết thuộc Chương trình.

2. Về việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Kết quả thực hiện trong tháng 7/2021

- Trên cơ sở báo cáo của các bộ, kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong tháng 7/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ ban hành 20 văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (09 nghị định, 02 quyết định, 09 thông tư).

Kết quả đến ngày 26/7/2021, Chính phủ, các bộ đã ban hành 09/20 văn bản (05 nghị định, 01 quyết định, 03 thông tư) quy định chi tiết 05 luật, nghị quyết đã có hiệu lực (xem chi tiết tại Phụ lục 2). Hiện còn 11/20 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết 08 luật đã có hiệu lực (xem chi tiết tại Phụ lục 3).

- Bên cạnh đó, các bộ đang tiếp tục xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 55 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (xem Phụ lục 4).

b) Nhiệm vụ trong tháng 8/2021

- Các bộ hoàn thành việc trình, ban hành đối với 11 văn bản nợ ban hành (tại Phụ lục 3). Cụ thể:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT |
|  | Bộ Tài chính | 01 |  |  | 01 |
|  | Bộ Công an | 02 | 01 | 01 |  |
| - B | Bộ Quốc phòng | 04 |  |  | 04 |
|  | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 01 | 01 |  |  |
|  | Bộ Công Thương | 01 | 01 |  |  |
|  | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 02 | 01 |  | 01 |
| Tổng số |  | 11 | 04 | 01 | 06 |

- Các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 55 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (xem Phụ lục 4).

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 8/2021, Bộ Tư pháp kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ:

- Thực hiện nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) và Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

- Bảo đảm tiến độ, chất lượng trình các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng năm 2021, nhất là các dự án trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình năm 2022 sau khi được Quốc hội thông qua.

- Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ký ban hành 11 văn bản nợ ban hành (Phụ lục 3), nhất là các văn bản nợ ban hành mà đã được các bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Đẩy nhanh việc nghiên cứu xây dựng, ban hành 55 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục 4) bảo đảm chất lượng, tiến độ và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 7/2021, nhiệm vụ tháng 8/2021, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?)  Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021; Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

(?)  Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 01/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề cần quan tâm giải quyết.

(?)  - Tờ trình số 63/TTr-CP ngày 25/02/2021 đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021;

- Tờ trình số 148/TTr-CP ngày 26/5/2021 điều chỉnh, bổ sung Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 (điều chỉnh thời hạn trình Luật Dầu khí (sửa đổi) và bổ sung dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi));

- Tờ trình số 224/TTr-CP ngày 08/7/2021 đề nghị đưa dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022;

- Tờ trình số 245/TTr-CP ngày 16/7/2021 đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và điều chỉnh thời hạn trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).