| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 212/BC-BTP | Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

Quý III và nhiệm vụ Quý IV năm 2021

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết Quý III và nhiệm vụ Quý IV năm 2021 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong Quý III/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức các phiên họp(), ban hành nhiều văn bản() để chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ lập đề nghị, soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết. Ngày 16/9/2021, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, quán triệt về phương hướng, giải pháp xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật trong thời gian tới.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các bộ tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án luật thuộc Chương trình năm 2022; đồng thời, tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn() các bộ lập đề nghị, soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Ngày 27/8/2021, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Báo cáo số 310/BC-CP về tình hình thi hành Hiến pháp và thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết, trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 2.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG QUÝ III/2021 VÀ NHIỆM VỤ QUÝ IV/2021

1. Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả trình Chính phủ

Trong Quý III/2021, các bộ đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với 08 đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo, gồm: 02 đề nghị xây dựng luật, 02 dự án luật và 04 dự thảo nghị quyết (xem Mục I Phần A - Phụ lục 1).

b) Kết quả chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội Khóa XV

- Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021(), tại Kỳ họp thứ 2, Chính phủ có nhiệm vụ trình Quốc hội 06 dự án luật. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đang đề nghị bổ sung, trình Quốc hội 05 dự án, dự thảo và nếu đề nghị của Chính phủ được chấp thuận thì tại Kỳ họp thứ 2, Chính phủ sẽ trình Quốc hội 11 dự án, dự thảo (xem Mục II Phần A - Phụ lục 1). Cụ thể: (i) Trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình một kỳ họp đối với 06 dự án, dự thảo; (ii) Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với 05 dự án luật.

- Đến nay, 07/11 dự án đã được các bộ hoàn thiện hồ sơ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến; 04/11 dự án Chính phủ đã thông qua, hiện các bộ đang hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Phiên họp thứ 4 (tháng 10/2021) (xem Mục II Phần A - Phụ lục 1).

c) Nhiệm vụ Quý IV/2021

- Nhiệm vụ trình Chính phủ: Thanh tra Chính phủ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) vào tháng 12/2021() .

- Nhiệm vụ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

+ Phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ 11 dự án, dự thảo để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (như đã báo cáo ở trên).

+ Hoàn thiện hồ sơ 04 dự án luật, dự thảo Nghị quyết, để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên thứ 4 (tháng 10/2021) cho ý kiến và xem xét, bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội (Xem Phần B - Phụ lục 1).

- Bên cạnh đó trong Quý IV/2021, theo Chương trình công tác của Chính phủ, các bộ có nhiệm vụ nghiên cứu, chuẩn bị trình Chính phủ đề nghị xây dựng các luật (Luật Nghệ thuật biểu diễn, Luật Lưu trữ (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ số…) để chuẩn bị cho Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022.

2. Về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Kết quả trong Quý III/2021

- Trên cơ sở báo cáo của các bộ và kết quả theo dõi, rà soát của Bộ Tư pháp, trong Quý III/2021, các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 22 văn bản (11 nghị định, 02 quyết định, 09 thông tư) quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực.

- Kết quả đến ngày 25/9/2021, đã ban hành được 14/22 văn bản (xem Phụ lục 2). Còn 08/22 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết 07 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực (xem Phụ lục 3). Có thể phân loại 08 văn bản nợ ban hành như sau:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT |
|  | Bộ Tài chính | 01 |  |  | 01 |
|  | Bộ Công an | 02 | 01 | 01 |  |
| - B | Bộ Quốc phòng | 01 |  |  | 01 |
|  | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 02 | 02 |  |  |
|  | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 01 |  |  | 01 |
|  | Bộ Công Thương | 01 | 01 |  |  |
| Tổng số |  | 08 | 04 | 01 | 03 |

b) Nhiệm vụ trong Quý IV/2021: các bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 63 văn bản quy định chi tiết, gồm:

- 08 văn bản nợ quy định chi tiết 07 luật đã có hiệu lực (xem Phụ lục 3);

- 55 văn bản (42 nghị định, 02 quyết định, 11 thông tư) quy định chi tiết 05 luật có hiệu lực từ 01/01/2022 (xem Phụ lục 4).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá chung

a) Trong Quý III/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục ưu tiên dành nhiều thời gian để thảo luận, cho ý kiến về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ trong việc rà soát và xử lý các văn bản có mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, vướng mắc cho đầu tư kinh doanh và đời sống xã hội; chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Các bộ đã cố gắng trong việc bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án luật, pháp lệnh; tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chuyển biến về nhận thức, sự quan tâm, đầu tư của các bộ trong công tác xây dựng thể chế, pháp luật.

b) Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Dự án luật mới được đưa vào Chương trình đã phải đề nghị lùi thời hạn trình (Luật Thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn); còn tình trạng dự án, dự thảo được bổ sung vào Chương trình sát kỳ họp.

- Chưa giải quyết dứt điểm để ban hành 08 văn bản nợ ban hành; vẫn còn tình trạng văn bản quy định chi tiết chậm ban hành, không đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

c) Nguyên nhân

Ngoài những nguyên nhân Bộ Tư pháp đã báo cáo Chính phủ tại các phiên họp trước đây thì những hạn chế, tồn tại trên còn xuất phát từ một số nguyên nhân khác như sau:

- Trong Quý III/2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, Chính phủ, các bộ phải tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả nên công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết có độ trễ so với tiến độ được phân công.

- Một số văn bản quy định chi tiết chưa thể ban hành do có nội dung phải chờ xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền.

- Việc đầu tư thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng, ban hành văn bản còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan trong quá trình lập đề nghị, soạn thảo một số dự án luật cũng như công tác xây dựng các văn bản quy định chi tiết thời gian qua có nhiều cải thiện nhưng vẫn chưa thực sự hiệu quả, chặt chẽ, thời gian còn kéo dài, nhất là ở giai đoạn tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ.

2. Một số đề xuất, kiến nghị

Để thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong những tháng tiếp theo của năm 2021, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết; đề cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của các Bộ trưởng, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

b) Đối với các bộ

- Đề nghị tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án luật trong Quý IV/2021 (thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021) và các dự án luật dự kiến đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, rà soát, lập đề nghị xây dựng các dự án luật, pháp lệnh để đề xuất vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

- Thực hiện nghiêm quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; đề xuất, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng quy trình theo quy định của Luật.

- Đề nghị các Bộ: Tài chính; Công an; Quốc phòng; Lao động - Thương binh và Xã hội; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan khẩn trương, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 08 văn bản quy định chi tiết 07 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực (Phụ lục 3). Trong trường hợp các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không thể xây dựng, ban hành ngay (Nghị quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng; Quyết định ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia; Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể) đề nghị các bộ cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất phương án xử lý, không để nợ ban hành văn bản quy định chi tiết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Đề nghị các bộ nghiên cứu xây dựng, ban hành 55 văn bản quy định chi tiết thi hành 05 luật hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới để đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật (Phụ lục 4).

- Đề nghị các bộ chủ động rà soát nội dung được giao quy định chi tiết trong các dự án luật sẽ được trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XV, đề xuất văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết, trong đó nêu rõ tên văn bản được quy định chi tiết và điều, khoản, điểm giao quy định chi tiết; dự kiến tên văn bản quy định chi tiết từng điều, khoản, điểm và cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp, thời hạn trình ban hành, tập hợp các nội dung luật, nghị quyết giao cho địa phương quy định chi tiết gửi về Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các bộ trong quá trình lập đề nghị, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo về phạm vi điều chỉnh giữa các dự án, dự thảo văn bản, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Chủ động lập đề nghị xây dựng các dự án luật, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc chuẩn bị đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Quý III/2021 và nhiệm vụ Quý IV/2021, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các bộ, cơ quan ngang bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?)  Các Phiên họp Chính phủ thường kỳ và Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng.8/2021.

(?)  Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2021; Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2021; Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 20/8/2021 về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2021; Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 11/09/2021 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2021; Quyết định số 1427/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

(?)  Hàng tháng, Bộ Tư pháp đều có Công văn đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ.

(?)   Theo Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

(?)   Theo Quyết định số 1427/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.