| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 237/BC-BTP | Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và

ban hành văn bản quy định chi tiết tháng 10/2021, nhiệm vụ tháng 11/2021

Kính gửi: Chính phủ

Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây gọi chung là Chương trình) và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 10/2021, nhiệm vụ tháng 11/2021 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong tháng 10/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, pháp luật. Chính phủ ban hành 01 nghị quyết(), Thủ tướng Chính phủ ban hành Kết luận tại Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế để phân công, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật thời gian tới (Thông báo số 273/TB-VPCP ngày 22/10/2021 của Văn phòng Chính phủ).

Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ tích cực đôn đốc các bộ trong việc lập đề nghị xây dựng, tổ chức soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh năm 2022 và ban hành văn bản quy định chi tiết.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG THÁNG 10/2021 VÀ NHIỆM VỤ THÁNG 11/2021

1. Về việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả thực hiện trong tháng 10

- Về kết quả trình Chính phủ: Trong tháng 10/2021, các bộ, cơ quan đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng các dự án luật: Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Giá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao dịch điện tử, dự kiến sẽ trình Chính phủ xem xét cho ý kiến tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ, để chuẩn bị cho Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

- Về kết quả trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

+ Trong tháng 10, các bộ phối hợp chỉnh lý 01 dự án luật và 04 dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2 và 05 dự án trình cho ý kiến tại Kỳ họp này (Xem Phần A-Phụ lục 1).

+ Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (Tờ trình số 376/TTr-CP ngày 05/10/2021) và đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 (trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3) (Tờ trình số 406/TTr-CP ngày 13/10/2021).

b) Nhiệm vụ tháng 11/2021

- Tiếp tục chuẩn bị các dự án luật, trình Chính phủ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ;

- Tiếp tục phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ 10 dự án, dự thảo để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2;

- Chuẩn bị hồ sơ các dự án, dự thảo cho Kỳ họp chuyên đề của Quốc hội vào tháng 12/2021 (Xem Phần B – Phụ lục 1).

- Khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ các đề nghị đã được Bộ Tư pháp thẩm định để trình Chính phủ (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 – 2025); tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ các đề nghị xây dựng luật (Luật Nghệ thuật biểu diễn, Luật Lưu trữ (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Viễn thông, Luật Công nghệ số…) trình Chính phủ theo Chương trình công tác của Chính phủ, để chuẩn bị cho Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022.

2. Về việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Kết quả thực hiện trong tháng 10/2021

- Trên cơ sở báo cáo của các bộ, kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong tháng 10/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ ban hành 08 văn bản quy định chi tiết 07 luật đã có hiệu lực (04 nghị định, 01 quyết định, 03 thông tư).

Kết quả đến ngày 26/10/2021, Chính phủ, các bộ đã ban hành 02/08 văn bản (02 thông tư) quy định chi tiết 02 luật đã có hiệu lực(). Hiện còn 06/08 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết 05 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực (xem chi tiết tại Phụ lục 2).

- Bên cạnh đó, các bộ đang tiếp tục xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 53 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (xem Phụ lục 3).

b) Nhiệm vụ trong tháng 11/2021

- Các bộ hoàn thành việc trình, ban hành đối với 06 văn bản nợ ban hành (xem chi tiết tại Phụ lục 2). Cụ thể:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT |
|  | Bộ Công an | 02 | 01 | 01 |  |
| - B | Bộ Quốc phòng | 01 |  |  | 01 |
|  | Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội | 02 | 02 |  |  |
|  | Bộ Công Thương | 01 | 01 |  |  |
| Tổng số |  | 06 | 04 | 01 | 01 |

- Các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 53 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (xem chi tiết tại Phụ lục 3).

- Các Bộ chủ động rà soát nội dung được giao quy định chi tiết trong các dự án luật, nghị quyết sẽ được trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XV, cụ thể như sau: (i) Đề xuất danh mục văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết, nêu rõ tên văn bản được quy định chi tiết và điều, khoản, điểm có nội dung giao quy định chi tiết; dự kiến cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp, thời hạn trình ban hành; (ii) Tập hợp các nội dung luật, nghị quyết giao cho chính quyền địa phương quy định chi tiết. Nội dung rà soát, đề xuất của gửi về Bộ Tư pháp chậm nhất là vào ngày kết thúc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV (ngày 12/11/2020) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 11/2021, Bộ Tư pháp kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị và Đề án số 213-ĐA/ĐĐQH15 ngày 15/9/2021 của Đảng đoàn Quốc hội về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

- Bảo đảm tiến độ, chất lượng chuẩn bị các dự án, dự thảo thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 theo Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội và Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 24/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Khẩn trương chuẩn bị và trình Chính phủ đề nghị xây dựng các dự án luật, pháp lệnh để chuẩn bị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

- Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ký ban hành 06 văn bản nợ ban hành (Phụ lục 2), đối với các văn bản nợ ban hành đã được các bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Văn phòng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Đẩy nhanh việc nghiên cứu xây dựng, ban hành 53 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục 3) bảo đảm chất lượng, tiến độ và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 10/2021, nhiệm vụ tháng 11/2021, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?) Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 20/8/2021 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2021.

(?) Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế; Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình và quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với các công trình phòng chống thiên tai trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.