| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

#### PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BTP  ngày       /11/2021 của Bộ Tư pháp)

| TT | TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH | NGÀY CÓ HIỆU LỰC | SỐ LƯỢNG | CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT | TÌNH TRẠNG HIỆN NAY LÝ DO TÌNH TRẠNG NỢ BAN HÀNH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật An ninh mạng (Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH 14) | 01/01/2019 | 02 | BCA | - Nghị quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng (khoản 4 Điều 10; khoản 5 Điều 12; khoản 1 Điều 23; khoản 7 Điều 24; khoản 4 Điều 26; khoản 5 Điều 36) | Đã trình - Thời hạn trình là Tháng 10/2018 - Bộ Công an đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định 08 lần. Tuy nhiên, việc ban hành dự thảo Nghị định có liên quan tới nhiều các vấn đề về chính trị, nước ngoài nên đến nay Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát trước khi ký. Hiện nay, Bộ Công an đang lấy ý kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương để đề xuất thời điểm ban hành phù hợp; đồng thời, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh nội dung đặt văn phòng đại diện và lưu trữ dữ liệu để đáp ứng yêu cầu. |
|  |  |  |  | BCA | - Quyết định ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia (khoản 3 Điều 10; khoản 3 Điều 43) | Đang soạn thảo - Thời hạn trình là Tháng 10/2018 - Bộ Công an đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định. Tuy nhiên, do Nghị định của Chính phru quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng chư adudwocj ban hành nên chưa có căn cứ pháp lý để triển khai xác định Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia nên chưa thể trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. |
| II. DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật Cạnh tranh (sửa đổi) (Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH14) | 01/7/2019 | 01 | BCT | - Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia (khoản 3 Điều 46) | Đã trình - TTgCP cho lùi sang tháng 3/2019 (Văn bản số 1186/VPCP-TCCV ngày 13/02/2019 theo đề nghị của Bộ Công Thương công văn số 682/BCT-CT ngày 29/01/2019). - Đã trình theo Tờ trình số 3803/BCT-CT ngày 30/5/2019. - Đã có báo cáo trình Ban cán sự Đảng Chính phủ xin ý kiến Bộ Chính trị về dự thảo Nghị định theo Công văn số 5166/VPCP-TCCV, ngày 12/6/2019 của VPCP. - Ngày 03/9/2019, Bộ Công Thương gửi Ban Cán sự Đảng Chính phủ Báo cáo giải trình ý kiến của Thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ (Công văn số 6489/BCT-CT). - Ngày 16/9/2019, Bộ Công Thương nhận được Công văn số 8334/VPCP-TCCV của VPCP về việc báo cáo Bộ Chính trị việc thành lập Ủy ban. - Ngày 23/9/2019, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương có Tờ trình số 10-TTr/BCSĐ gửi Bộ Chính trị xin ý kiến về việc thành lập UBCTQG. -Thực hiện Công văn 10713-CV/VPTW ngày 17/10/2019 của Văn phòng BCHTW về việc thành lập UBCTQG, Cục đang báo cáo, giải trình Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương (Công văn số 950/CV-VP). - Ngày 22/10/2019, Cục CT&BVNTD báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương (Công văn số 969/CT-VP). - Bộ Công Thương đã có văn bản số 8881/BCT-PC ngày 21/11/2019 gửi BCS Đảng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban tương đương tổng cục. - Ngày 24/12/2019, Bộ Công Thương nhận được Công văn số 11427/VPCP-TCCV ngày 16/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban tương đương tổng cục. - Bộ Công Thương đã có văn bản số 10/BCT-CT ngày 02/01/2020 báo cáo TTCP theo Công văn số 11427/VPCP-TCCV ngày 16/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban tương đương tổng cục - Bộ Công Thương nhận được công văn số 65/TB-VPCP ngày 28/02/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về thành lập UBCTQG. - Bộ Công Thương có công văn số 1890/BCT-CT ngày 18 tháng 3 năm 2020 báo cáo TTgCP về việc phương án tổ chức của UBCTQG. - Bộ Công Thương đã nhận được công văn số 2450/VPCP-TCCV ngày 30/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về mô hình tổ chức Uỷ ban. - Ngày 21/4/2020, Bộ Công Thương đã có công văn số 2809/BCT-CT báo cáo BCSĐ Chính phủ về phương án tổ chức Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. - Ngày 07/5/2020, Thưởng trực Chính phủ họp bàn về mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. - Bộ Công Thương nhận được công văn số 180/TB-VPCP ngày 14/5/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. - Bộ Công Thương có công văn số 3678/BCT-CT ngày 22/5/2020 báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ về mô hình tương đương tổng cục của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia - Ngày 3/6/2020, BCSĐ Chính phủ gửi Công văn số 1477-CV/BCSĐCP xin ý kiến các Thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ về mô hình tương đương tổng cục của Uỷ ban. - Ngày 24/6/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5107/VPCP-TCCV về việc chuyển ý kiến Thành viên Ban cán sự đảng Chính phủ. - Ngày 08/7/2020, Bộ Công Thương đã có công văn số 4943/BCT-CT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về mô hình tổ chức của UBCTQG. - Ngày 16/7/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5810/VPCP-TCCV về việc báo cáo Bộ Chính trị mô hình tương đương tổng cục của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. - Ngày 24/7/2020, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 12-TTr/BCSĐ xin ý kiến Bộ Chính trị về mô hình tương đương tổng cục của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Hiện nay, vấn đề mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ được tổng hợp, báo cáo trong quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 98/2017/NQ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. |
| III. DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH CÁC LUẬT HOẶC CÁC NỘI DUNG GIAO QĐCT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bộ luật Lao động (sửa đổi) (Thông qua kỳ họp thứ 8 QH14) | 01/01/2021 | 01 | BLĐTBXH | - Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể | Đã thẩm định - Thời hạn trình trước ngày 15/9/2020 - Ngay từ đầu năm 2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã khẩn trương tiến hành các công việc để xây dựng dự thảo Nghị định. Đến tháng 6/2020, Hồ sơ về dự thảo Nghị định đã được chuẩn bị đầy đủ. - Nội dung dự thảo Nghị định có một số vấn đề lớn, hệ trọng, phức tạp nên đã được lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan 02 lần (Công văn số 2426/VPCP-KGVX ngày 09/9/2020 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 41/LĐTBXH-PC ngày 12/4/2021 của Bộ LĐTBXH gửi lấy ý kiến một số bộ, ngành về nội dung lớn và thời điểm ban hành Nghị định. Các bộ, cơ quan được lấy ý kiến bao gồm: Tư pháp; Công an; Ngoại giao; Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã 03 lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thời điểm ban hành Nghị định và về việc báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với những nội dung lớn của Nghị định ((i) Văn bản số 109/LĐTBXH-PC Ngày 28/8/2020 đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép lùi thời điểm ban hành Nghị định đến sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng; (ii) Báo cáo số 23/BC-LĐTBXH ngày 09/3/2021 báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xin ý kiến cấp có thẩm quyền về những nội dung lớn và thời điểm ban hành Nghị định; (iii) Văn bản số 64/LĐTBXH-PC ngày 27/5/2021 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung lớn và việc ban hành Nghị định trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, cơ quan). - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang tiến hành các thủ tục để báo cáo xin ý kiến của cấp có thẩm quyền về một số nội dung lớn và thời điểm ban hành Nghị định. |
| IV. DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH CÁC LUẬT HOẶC CÁC NỘI DUNG GIAO QĐCT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật Cư trú (sửa đổi) (Thông qua kỳ họp thứ 10 QH14) | 01/07/2021 | 01 | BQP | - Thông tư quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác làm việc trong quân đội nhân dân (khoản 3 Điều 15) | Đang thẩm định Thời hạn trình là Tháng 5/2021 |
|  | Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng | 01/7/2021 | 01 | BLĐTBXH | - Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng | Đã thẩm định |
| Tổng số: 05 luật, pháp lệnh |  |  | Tổng số: 06 văn bản (04 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư) |  |  |  |