| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 17/BC-BTP | Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 01/2022 và nhiệm vụ tháng 02/2022

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 01/2022 và nhiệm vụ tháng 02/2022 như sau:

I. Tình hình chỉ đạo, đôn đốc

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong tháng 01/2022, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) nghiêm túc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây gọi chung là Chương trình); có văn bản (công văn số 236/BTP-VĐCXDPL ngày 24/01/2022) đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết (QĐCT) và chuẩn bị cho việc lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022.

II. Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

1. Kết quả thực hiện trong tháng 01/2022

a) Trong tháng 01/2022, các bộ đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với 09 đề nghị xây dựng luật(); thực hiện việc lập, hoàn thiện các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh để đưa vào Chương trình năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022; phối hợp với Bộ Tư pháp chuẩn bị Đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022 trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02/2022. Đồng thời, chủ động tiến hành soạn thảo các dự án thuộc Chương trình năm 2022 mà cơ quan mình được phân công chủ trì soạn thảo theo Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 24/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Trên cơ sở báo cáo của các bộ, kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong tháng 01/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ ban hành 41 văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (30 nghị định, 06 quyết định, 05 thông tư).

Kết quả đến ngày 21/01/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ đã ban hành 22/41 văn bản (xem chi tiết Phụ lục 1). Còn lại 19/41 văn bản nợ ban hành (13 nghị định, 04 quyết định, 02 thông tư) quy định chi tiết 09 luật, nghị quyết đã có hiệu lực (xem chi tiết Phụ lục 2).

2. Nhiệm vụ tháng 02/2022

a) Về nhiệm vụ xây dựng luật, pháp lệnh: Các bộ phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý Đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Đồng thời, tiếp tục soạn thảo các dự án thuộc Chương trình năm 2022 được phân công chủ trì soạn thảo để trình Chính phủ theo Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 24/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Về nhiệm vụ ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 02/2022:

- Hoàn thành việc trình, ban hành đối với 19 văn bản nợ ban hành. Cụ thể:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT |
|  | Bộ Công an | 03 | 02 | 01 |  |
|  | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 05 | 03 |  | 02 |
|  | Bộ Tài chính | 01 | 01 |  |  |
| - B | Bộ Xây dựng | 02 | 01 | 01 |  |
|  | Bộ Thông tin và Truyền thông | 01 | 01 |  |  |
|  | Bộ Quốc phòng | 01 | 01 |  |  |
|  | Bộ Công Thương | 02 | 02 |  |  |
|  | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 02 | 01 | 01 |  |
|  | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 02 | 01 | 01 |  |
| Tổng số |  | 19 | 13 | 04 | 02 |

- Khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành  06 văn bản (03 nghị định, 03 quyết định) để quy định chi tiết 01 luật, 01 nghị quyết vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, đảm bảo đúng thời hạn, tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất (xem chi tiết Phụ lục 3).

III. Kiến nghị

Để thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản QĐCT, Bộ Tư pháp kiến nghị:

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, nợ đọng văn bản quy định chi tiết.

2. Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ:

- Thực hiện nghiêm Chương trình năm 2022, chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh bảo đảm chất lượng trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ; tại các dự án, dự thảo cần xác định rõ nội dung giao QĐCT và dự kiến số lượng văn bản QĐCT.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và gửi về Bộ Tư pháp để lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2023 và điều chỉnh Chương trình năm 2022; đặc biệt là đối với các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh được trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01/2022, các bộ khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị theo ý kiến của Chính phủ, sau đó gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp.

- Tổ chức thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV: nghiên cứu, rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được xác định trong Đề án của Đảng đoàn Quốc hội; tập trung soạn thảo, xây dựng, trình các dự án, dự thảo theo Đề án nhất là các dự án đã có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

- Hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ký ban hành 20 văn bản nợ ban hành (Phụ lục 2), trong đó có 17 văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chuẩn bị nguồn lực dự kiến để nghiên cứu xây dựng, ban hành 06 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất.

- Chỉ đạo tổ chức pháp chế làm tốt nhiệm vụ đầu mối để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng thể chế, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản QĐCT; không để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản QĐCT, văn bản không bảo đảm chất lượng.

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 01/2022 và nhiệm vụ tháng 02/2022, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để biết); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?)  Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viễn thông; Luật Công nghiệp Công nghệ số; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).