| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 41/BC-BTP | Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2022 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 02/2022 và nhiệm vụ tháng 3/2022

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 02/2022 và nhiệm vụ tháng 3/2022 như sau:

I. Tình hình chỉ đạo, đôn đốc

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong tháng 02/2022, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) nghiêm túc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây gọi chung là Chương trình) và khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết; có Công văn số 452/BTP-VĐCXDPL ngày 08/02/2022 đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc chuẩn bị lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022.

II. Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

1. Kết quả thực hiện trong tháng 02/2022

a) Trong tháng 02/2022, các bộ đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với 03 dự án luật() theo Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 24/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và trình Chính phủ cho ý kiến đối với 05 đề nghị xây dựng luật() để đưa vào Chương trình năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022, đồng thời, chủ động tiến hành soạn thảo các dự án thuộc Chương trình năm 2022 mà cơ quan mình được phân công chủ trì soạn thảo; Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022.

b) Trên cơ sở báo cáo của các bộ kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong tháng 02/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ ban hành 19 văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (13 nghị định, 04 quyết định, 02 thông tư).

Kết quả thực hiện: tính đến ngày 24/02/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ đã ban hành 04/19 văn bản (xem chi tiết Phụ lục 1). Còn lại 15/19 văn bản nợ ban hành (09 nghị định, 04 quyết định, 02 thông tư) quy định chi tiết 09 luật, nghị quyết đã có hiệu lực (xem chi tiết Phụ lục 2).

2. Nhiệm vụ tháng 03/2022

a) Về nhiệm vụ xây dựng luật, pháp lệnh:

- Các bộ có dự án, dự thảo đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và Chương trình năm 2023 phối hợp với Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

- Các bộ được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật dự kiến được Quốc hội khóa XV xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 3 phối chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự án, dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội đảm bảo chất lượng, tiến độ. Các bộ được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 tiếp tục soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Chính phủ theo Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 24/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Về nhiệm vụ ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 03/2022:

- Hoàn thành việc trình, ban hành đối với 15 văn bản nợ ban hành, cụ thể:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT |
|  | Bộ Công an | 03 | 02 | 01 |  |
|  | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 04 | 02 |  | 02 |
|  | Bộ Tài chính | 01 | 01 |  |  |
|  | Bộ Công Thương | 01 | 01 |  |  |
| - B | Bộ Xây dựng | 01 |  | 01 |  |
|  | Bộ Quốc phòng | 01 | 01 |  |  |
|  | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 02 | 01 | 01 |  |
|  | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 02 | 01 | 01 |  |
| Tổng số |  | 15 | 09 | 04 | 02 |

- Khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành  06 văn bản (03 nghị định, 03 quyết định) để quy định chi tiết 01 luật, 01 nghị quyết vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, đảm bảo chất lượng, tiến độ (xem chi tiết tại Phụ lục 3).

III. Kiến nghị

Để thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, Bộ Tư pháp kiến nghị:

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nợ đọng văn bản quy định chi tiết.

2. Đối với các bộ:

- Thực hiện nghiêm Chương trình năm 2022, chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh bảo đảm chất lượng trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ; tại các dự án, dự thảo cần xác định rõ nội dung giao quy định chi tiết và dự kiến số lượng văn bản quy định chi tiết.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV: nghiên cứu, rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất xây dựng mới các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được xác định trong Đề án của Đảng đoàn Quốc hội.

- Hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ký ban hành 15 văn bản nợ ban hành (xem chi tiết tại Phụ lục 2), trong đó, đối với 04 văn bản (03 nghị định, 01 quyết định) quy định chi tiết các luật có hiệu lực (Luật An ninh mạng; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Bộ luật Lao động (sửa đổi)) là những văn bản có nội dung khó, phức tạp, trình Chính phủ nhiều lần nhưng chưa được ban hành hoặc đang trong giai đoạn báo cáo cơ quan có thẩm quyền, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo văn bản này báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hướng xử lý cụ thể để chấm dứt việc nợ ban hành các văn bản quy định chi tiết và đề xuất giải pháp xử lý “khoảng trống” pháp lý trong thời gian chưa có văn bản quy định chi tiết thi hành.

- Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành 06 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất đúng thời hạn.

- Chỉ đạo Tổ chức pháp chế làm tốt nhiệm vụ đầu mối để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng thể chế, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản QĐCT; không để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản QĐCT, văn bản không bảo đảm chất lượng.

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 02/2022 và nhiệm vụ tháng 3/2022, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (để biết); - Các bộ, cơ quan ngang bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?) Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi).

(?) Luật về phòng thủ dân sự; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.