| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số:65/BC-BTP | Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và

ban hành văn bản quy định chi tiết trong Quý I/2022, nhiệm vụ Quý II/2022

Kính gửi:  Chính phủ

Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây gọi chung là Chương trình) và ban hành văn bản quy định chi tiết (sau đây viết là QĐCT) trong Quý I/2022, nhiệm vụ Quý II/2022 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong Quý I/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình năm 2022; thực hiện việc lập Đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022 và đẩy mạnh việc ban hành văn bản QĐCT. Chính phủ đã tổ chức liên tiếp 03 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật(); ban hành 06 nghị quyết() để chỉ đạo, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng lập đề nghị xây dựng, soạn thảo các luật, pháp lệnh và khắc phục tình trạng nợ ban hành văn bản.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ tích cực đôn đốc các bộ trong việc lập đề nghị xây dựng, soạn thảo các luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản QĐCT().

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QĐCT TRONG QUÝ I/2022

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả trình Chính phủ

Trong Quý I/2022, thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các bộ đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với 09 dự án luật, dự thảo nghị quyết và 10 đề nghị xây dựng luật (xem Mục I Phần A - Phụ lục 1).

b) Kết quả chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV

- Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 28/02/2022 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02/2022, các bộ đã phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý và ngày 28/2/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký Tờ trình số 53/TTr-CP trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Tiếp đó, ngày 24/3/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký Tờ trình số 96/TTr-CP đề nghị bổ sung dự án Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

- Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022(), tại Kỳ họp thứ 3, Chính phủ có nhiệm vụ trình Quốc hội 12 dự án luật (xem Mục I Phần B - Phụ lục 1). Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đang đề nghị lùi thời hạn trình đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và nếu đề nghị của Chính phủ được chấp thuận thì tại Kỳ họp thứ 3, Chính phủ sẽ trình Quốc hội 11 dự án, dự thảo. Cụ thể: (i) Trình Quốc hội xem xét, thông qua đối với 05 dự án, dự thảo; (ii) Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với 06 dự án luật.

- Đến nay, 05/11 dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua đang được các bộ phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội để chỉnh lý, trình Quốc hội; 05/11 dự án trình Quốc hội cho ý kiến đã được Chính phủ thông qua, hiện các bộ đang hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Phiên họp thứ 9 (tháng 4/2022); 01/11 dự án chưa được trình Chính phủ (xem Mục II Phần A - Phụ lục 1).

2. Kết quả ban hành văn bản QĐCT

Trong Quý I/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng có nhiệm vụ ban hành 47 văn bản (33 nghị định, 09 quyết định, 05 thông tư).

Tính đến ngày 28/3/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ đã ban hành được 28 văn bản (21 nghị định, 02 quyết định, 05 thông tư; xem Phụ lục 2). Còn nợ ban hành 19/47 văn bản QĐCT 10 luật, nghị quyết đã có hiệu lực.

Phân loại 19 văn bản nợ ban hành theo cơ quan chủ trì soạn thảo như sau:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ |
|  | Bộ Công an | 04 | 03 | 01 |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 02 | 02 |  |
|  | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 02 | 02 |  |
|  | Bộ Tài chính | 01 | 01 |  |
|  | Bộ Công Thương | 01 | 01 |  |
| - B | Bộ Xây dựng | 02 |  | 02 |
|  | Bộ Quốc phòng | 01 | 01 |  |
|  | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 03 | 01 | 02 |
|  | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 03 | 01 | 01 |
| Tổng số |  | 19 | 12 | 07 |

III. NHIỆM VỤ QUÝ II/2022

1. Các nhiệm vụ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ trình Chính phủ

Trong Quý II/2022, theo Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 24/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ 01 dự án luật (Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)). Nếu Đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2022 của Chính phủ được Quốc hội chấp thuận, thì trong Quý II/2022 các bộ phải trình Chính phủ 10 dự án (xem Mục II Phần A - Phụ lục 1).

b) Nhiệm vụ phối hợp, chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ 05 dự án, dự thảo để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (xem Mục I Phần B - Phụ lục 1).

- Hoàn thiện hồ sơ 06 dự án luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên thứ 9 (tháng 4/2022) cho ý kiến và trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 (xem Mục I Phần B - Phụ lục 1).

- Chủ động xây dựng các dự án luật thuộc Chương trình Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV (Xem Mục II Phần B – Phụ lục 1).

2. Nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản QĐCT

Hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ký ban hành 19 văn bản nợ ban hành (xem Phụ lục 3), trong đó, đối với 04 văn bản (03 nghị định, 01 quyết định) quy định chi tiết các luật có hiệu lực (Luật An ninh mạng; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Bộ luật Lao động (sửa đổi)) đã trình Chính phủ nhiều lần nhưng chưa được ban hành hoặc đang trong giai đoạn báo cáo cơ quan có thẩm quyền, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo văn bản này báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hướng xử lý cụ thể để chấm dứt việc nợ ban hành các văn bản quy định chi tiết và đề xuất giải pháp xử lý “khoảng trống” pháp lý trong thời gian chưa có văn bản quy định chi tiết thi hành.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Những kết quả đã đạt được

Trong Quý I/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên công tác xây dựng thể chế; các bộ đã tập trung nhiều nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản QĐCT, đạt được một số kết quả, cụ thể: (i) các bộ đã hoàn thành việc chuẩn bị các dự án luật cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; (ii) một số QĐCT được ban hành đảm bảo có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật. Nội dung các văn bản QĐCT đã bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi.

b) Tồn tại, hạn chế

- Còn dự án luật phải lùi thời hạn trình (Luật Đất đai (sửa đổi); còn tình trạng dự án, dự thảo được bổ sung vào Chương trình sát kỳ họp (Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở).

- Tình trạng nợ ban hành văn bản QĐCT chưa được khắc phục triệt để; còn 19 văn bản nợ ban hành, số lượng văn bản nợ giảm 06 văn bản so với cùng kỳ năm 2021 (25 văn bản).

c) Nguyên nhân

- Về mặt khách quan: Một số luật phải lùi thời hạn hoặc bổ sung vào chương trình là những dự án luật lớn, có nội dung phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau hoặc đang trong quá trình tổng kết; một số luật có nhiều nội dung giao QĐCT, dẫn đến nhiệm vụ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản QĐCT trong Quý I/2022. Bên cạnh đó, khoảng thời gian có hiệu lực của một số luật, nghị quyết kể từ thời điểm thông qua rất ngắn, dẫn tới việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết không kịp tiến độ.

- Về mặt chủ quan: (i) Cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản chưa thực sự chủ động, quyết liệt. Việc đầu tư thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng, ban hành văn bản còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu, tính chất phức tạp của công việc này; (ii) Sự phối hợp giữa các bộ, ngành hữu quan trong công tác xây dựng các văn bản thời gian qua có nhiều cải thiện nhưng chưa thực sự hiệu quả, quá trình phối hợp còn chưa chặt chẽ, dẫn đến kéo dài thời gian, nhất là ở giai đoạn tiếp thu, chính lý, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ; (iii) Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng văn bản ở một số nơi còn chưa nghiêm; trong khi việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân do chậm ban hành văn bản còn nhiều vướng mắc; (iv) Việc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định, ý kiến góp ý của các bộ, ngành và của đối tượng chịu sự tác động trong nhiều trường hợp chưa thực sự nghiêm túc. Đồng thời việc huy động sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học vào quá trình xây dựng văn bản trong một số trường hợp vẫn còn một số hạn chế nhất định.

2. Kiến nghị

Nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhất là triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản QĐCT trong Quý II/2022 tương đối nhiều. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị như sau:

2.1. Bộ Tư pháp kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Chỉ đạo các bộ thực hiện nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật).

- Đối với các bộ để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản QĐCT, xem xét chỉ đạo để xử lý triệt để tình trạng này, trong đó, xác định rõ thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QĐCT; có biện pháp kiểm điểm tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ và xác định rõ hình thức xử lý trách nhiệm trong việc để chậm ban hành văn bản.

2.2. Bộ Tư pháp đề nghị các bộ

- Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm chất lượng tiến độ ban hành văn bản QĐCT theo phân công của Thủ tướng Chính phủ; khi trình các dự án luật, pháp lệnh cần xác định, đề xuất rõ nội dung giao QĐCT; chủ thể được giao; thời hạn có hiệu lực của nội dung giao QĐCT (trường hợp khác với thời điểm dự kiến có hiệu lực của luật, pháp lệnh).

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản QĐCT bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức pháp chế làm tốt nhiệm vụ đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng pháp luật, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản QĐCT; không để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản QĐCT, văn bản không bảo đảm chất lượng.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế; giữa các bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng với công tác thi hành pháp luật.

- Các bộ có dự án trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3 khẩn trương hoàn thành các dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ; đồng thời chủ động rà soát các nội dung được giao QĐCT và đề xuất danh mục văn bản QĐCT các dự án này để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc chuẩn bị hồ sơ và giải trình đối với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các dự án đề nghị điều chỉnh trong Chương trình Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc chuẩn bị hồ sơ và giải trình đối với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các dự án đề nghị điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án dự kiến đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

- Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ký ban hành 19 văn bản nợ ban hành (xem Phụ lục 3), trong đó đối với các văn bản đã được các bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Tư pháp đề nghị Văn phòng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 31/3/2022.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản QĐCT thi hành luật, pháp lệnh trong Quý I/2022, nhiệm vụ Quý II/2022, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?)  Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01/2022; tháng 02/2022, tháng 3/2022.

(?)  Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ ngày 30/01/2022 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2022; Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01/2022; Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 28/02/2022 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2022; Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 07/3/2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2022; Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 16/3/2022 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2022.

(?)  Công văn số 132/BTP-VĐCXDPL ngày 13/01/2022 đôn đốc công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

(?)   Theo Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Nghị quyết số 07/2021/UBTVQH15 ngày 25/11/2021 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022); Nghị quyết số 16/2022/UBTVQH15 ngày 17/02/2022 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

(?)  Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hải Phòng, Thanh Hóa, Cần Thơ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.