| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số:268/BC-BTP | Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 10/2022, nhiệm vụ tháng 11/2022

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 10/2022, nhiệm vụ tháng 11/2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHỈ ĐẠO, ĐÔN ĐỐC

Trong tháng 10/2022, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội (sau đây gọi chung là Chương trình) và khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết, đồng thời tiếp tục thực hiện bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Ngày 24/10/2022, Bộ Tư pháp có Công văn số 4116/BTP-VĐCXDPL gửi các đồng chí Bộ trưởng đề nghị chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THÁNG 5/2021

1. Kết quả thực hiện

a) Về thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Trong tháng 10/2022, các bộ đã hoàn thành nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý 07 dự án luật, 02 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua và 07 dự án luật mới trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp lần thứ 4 (Xem Phần A - Phụ lục 1); đồng thời, chủ động tiến hành soạn thảo các dự án thuộc Chương trình năm 2023 theo phân công của Thủ tướng Chính phủ().

b) Về xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trên cơ sở báo cáo của các bộ, kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong tháng 10/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có nhiệm vụ ban hành 16 văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (11 nghị định, 05 quyết định).

Kết quả tính đến ngày 28/10/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 văn bản (01 nghị định, 01 quyết định) (Phụ lục II). Do vậy, hiện còn 14 văn bản (10 nghị định, 04 quyết định) nợ chưa ban hành quy định chi tiết 9 luật, nghị quyết đã có hiệu lực (Phụ lục III).

2. Nhiệm vụ tháng 11/2022

a) Về thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

- Tiếp tục chuẩn bị các dự án luật, trình Chính phủ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ;

- Tiếp tục phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội để rà soát, chỉnh lý 07 dự án luật và 02 dự thảo nghị quyết ngay sau khi được Quốc hội thông qua để trình ký ban hành; đối với 07 dự án trình Quốc hội cho ý kiến, chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Đại biểu Quốc hội, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung lớn, còn nhiều ý kiến khác nhau, đề xuất phương án xử lý.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật, trình Chính phủ xem xét cho ý kiến và gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, chuẩn bị đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023.

b) Về xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 11/2022

- Hoàn thành việc trình, ban hành đối với 14 văn bản nợ ban hành, cụ thể:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ |
|  | Bộ Công an | 04 | 03 | 01 |
|  | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 04 | 02 | 02 |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 02 | 02 |  |
|  | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 02 | 02 |  |
|  | Bộ Công Thương | 01 | 01 |  |
|  | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 01 |  | 01 |
| Tổng số |  | 14 | 10 | 04 |

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, ban hành 35 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết hoặc nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục IV) đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

III. KIẾN NGHỊ

Để thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, Bộ Tư pháp kiến nghị:

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương và thực hiện nghiêm các giải pháp quy định tại Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin rút, lùi thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh và nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

2. Đối với các bộ:

- Thực hiện nghiêm Chương trình năm 2023, chuẩn bị các dự án bảo đảm chất lượng trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ (Phụ lục I); tại các dự án, dự thảo cần xác định rõ nội dung giao quy định chi tiết và dự kiến số lượng văn bản quy định chi tiết.

- Tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (ban hành kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ). Đối với các nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát hoặc nghiên cứu, xây dựng mới phải hoàn thành trước ngày 30/9/2022, đề nghị các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc khẩn trương báo cáo Chính phủ kết quả nghiên cứu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn được giao.

- Các bộ sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ký ban hành 14 văn bản nợ ban hành (Phụ lục III), cụ thể:

(i) Đối với các văn bản đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc nhiệm vụ chủ trì soạn thảo của các Bộ: Công an; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động - Thương binh và Xã hội; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp đề nghị Văn phòng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Trong đó, lưu ý đối với 03 nghị định thuộc trách nhiệm soạn thảo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an để quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Các nghị định này đã trình Chính phủ nhưng chưa được ban hành, đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các bộ khẩn trương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp.

(ii) Các Bộ chủ động rà soát nội dung được giao quy định chi tiết trong các dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4, cụ thể: (1) Đề xuất danh mục văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết, nêu rõ tên văn bản được quy định chi tiết và điều, khoản, điểm có nội dung giao quy định chi tiết; dự kiến cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp, thời hạn trình ban hành; (2) Tập hợp vào các nội dung luật, nghị quyết giao cho chính quyền địa phương quy định chi tiết. Nội dung rà soát, đề xuất gửi về Bộ Tư pháp chậm nhất là vào ngày cuối cùng kết thúc Kỳ họp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 10/2022, nhiệm vụ tháng 11/2022, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các bộ, cơ quan ngang bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - TGĐ Cổng TTĐT (để đăng tải); - Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?) Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.