| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số:296/BC-BTP | Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2022 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 11/2022, nhiệm vụ tháng 12/2022

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp trân trọng báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 11/2022, nhiệm vụ tháng 12/2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHỈ ĐẠO, ĐÔN ĐỐC

Trong tháng 11/2022, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ chủ động, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ() (sau đây gọi chung là bộ) đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội (sau đây gọi chung là Chương trình) và khẩn trương ban hành, rà soát, đề xuất văn bản quy định chi tiết, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Ngày 09/11/2022, Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ để nắm bắt tình hình và đôn đốc công tác xây dựng pháp luật.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THÁNG 11/2022

1. Kết quả thực hiện

a) Về thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Trong tháng 11/2022, các bộ đã hoàn thành nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý trình Quốc hội thông qua 06/07 dự án luật (Quốc hội chưa thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh(sửa đổi)), 02 dự thảo nghị quyết và 07 dự án luật mới trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp lần thứ 4 (Xem Phần A - Phụ lục 1); đồng thời, chủ động tiến hành soạn thảo các dự án thuộc Chương trình năm 2023 theo phân công của Thủ tướng Chính phủ().

Tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2022, các bộ đã trình Chính phủ cho ý kiến 02 đề nghị xây dựng đối với Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn, kỹ thuật.

b) Về xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trên cơ sở báo cáo của các bộ, kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong tháng 11/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có nhiệm vụ ban hành 14 văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (10 nghị định, 04 quyết định).

Kết quả tính đến ngày 24/11/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 văn bản (01 nghị định, 01 quyết định) (Phụ lục II). Do vậy, hiện còn 12 văn bản (09 nghị định, 03 quyết định) nợ chưa ban hành quy định chi tiết 8 luật, nghị quyết đã có hiệu lực (Phụ lục III).

2. Nhiệm vụ tháng 12/2022

a) Về thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

- Tiếp tục chuẩn bị các dự án luật, trình Chính phủ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ;

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật, trình Chính phủ xem xét cho ý kiến và gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, chuẩn bị đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023.

- Rà soát, chỉnh lý dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 (dự kiến tổ chức trong tháng 01/2023)

b) Về xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 12/2022

- Hoàn thành việc trình, ban hành đối với 12 văn bản nợ ban hành, cụ thể:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ |
|  | Bộ Công an | 04 | 03 | 01 |
|  | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 03 | 02 | 01 |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 02 | 02 |  |
|  | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 01 | 01 |  |
|  | Bộ Công Thương | 01 | 01 |  |
|  | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 01 |  | 01 |
| Tổng số |  | 12 | 09 | 03 |

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, ban hành 35 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết hoặc nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục IV) đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

III. KIẾN NGHỊ

Để thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, Bộ Tư pháp kiến nghị:

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương và thực hiện nghiêm các giải pháp quy định tại Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin rút, lùi thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh và nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

2. Đối với các bộ:

- Thực hiện nghiêm Chương trình năm 2023, chuẩn bị các dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Phụ lục I); tại các dự án, dự thảo cần xác định rõ nội dung giao quy định chi tiết và dự kiến số lượng văn bản quy định chi tiết.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc chuẩn bị hồ sơ, lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Đối với các đề nghị xây dựng luật đã được Chính phủ xem xét, cho ý kiến, đề nghị các bộ hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp tổng hợp; đối với các đề nghị xây dựng luật, đã được Bộ Tư pháp thẩm định đề nghị các bộ tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 10/12/2022 để Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Hồ sơ các đề nghị xây dựng luật đủ điều kiện để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 31/12/2022 để tổng hợp, lập đề nghị của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định.

- Tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (ban hành kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ). Đối với các nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát hoặc nghiên cứu, xây dựng mới phải hoàn thành trước ngày 30/9/2022, đề nghị các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc khẩn trương báo cáo Chính phủ kết quả nghiên cứu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn được giao.

- Các bộ sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ký ban hành 12 văn bản nợ ban hành (Phụ lục III), cụ thể:

(i) Đối với các văn bản đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc nhiệm vụ chủ trì soạn thảo của các Bộ: Công an; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động - Thương binh và Xã hội; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp đề nghị Văn phòng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

(ii) Đối với 03 nghị định thuộc trách nhiệm soạn thảo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an để quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Các nghị định này đã trình Chính phủ nhưng chưa được ban hành, đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các bộ khẩn trương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp.

- Các Bộ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 11/2022, nhiệm vụ tháng 12/2022, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các bộ, cơ quan ngang bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - TGĐ Cổng TTĐT (để đăng tải); - Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?) Công văn số 4520/BTP-VĐCXDPL ngày 14/11/2022 về việc rà soát nội dung và đề xuất văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao trong các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

(?) Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.