| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 95/BC-BTP | Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và

ban hành văn bản quy định chi tiết trong Quý I/2023, nhiệm vụ Quý II/2023

Kính gửi:  Chính phủ

Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây gọi là Chương trình) và ban hành văn bản quy định chi tiết (sau đây viết là QĐCT) trong Quý I/2023, nhiệm vụ Quý II/2023 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Quý I/2023, Chính phủ đã tổ chức 03 phiên họp chuyên đề(); ban hành 05 nghị quyết(), Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 quyết định() để phân công, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi là bộ) đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng lập đề nghị, soạn thảo các luật, pháp lệnh và ban hành văn bản QĐCT.

Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ trình Chính phủ Đề nghị về Chương trình năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023; trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2; tham mưu xây dựng Báo cáo số 71/BC-CP về kết quả thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG QUÝ I/2023

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh và thực hiện các nhiệm vụ lập pháp

a) Kết quả trình Chính phủ

Quý I/2023, các bộ đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với 06 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết của Quốc hội và 07 đề nghị xây dựng luật, nghị quyết (xem Mục I Phần A - Phụ lục 1).

b) Kết quả trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Chính phủ đã phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội trình Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

- Ngày 28/2/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình số 47/TTr-CP về đề nghị Chương trình năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023 và trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 33/2023/UBTVQH15 ngày 17/3/2023 nhất trí bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ 5 đối với dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

c. Kết quả thực hiện nhiệm vụ lập pháp theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 16/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo số 71/BC-CP về kết quả thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Theo đó, các bộ đã hoàn thành 47 nhiệm vụ đúng thời hạn và hoàn thành trước thời hạn 01 nhiệm vụ().

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong Quý I/2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ ban hành 33 văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (18 nghị định, 05 quyết định, 10 thông tư). Tính đến ngày 20/3/2023, đã ban hành được 10 văn bản (04 nghị định; 02 quyết định; 04 thông tư - xem Phụ lục 2). Còn nợ ban hành 23 văn bản quy định chi tiết 10 luật, nghị quyết đã có hiệu lực.

Phân loại 23 văn bản nợ ban hành theo cơ quan chủ trì soạn thảo như sau:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT |
|  | Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch | 04 | 01 |  | 03 |
|  | Bộ Tài chính | 04 | 03 |  | 01 |
|  | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 04 | 03 | 01 |  |
|  | Ngân hàng Nhà nước | 03 | 01 | 01 | 01 |
|  | Bộ Công an | 03 | 02 | 01 |  |
|  | Bộ Khoa học công nghệ | 02 | 01 |  | 01 |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 02 | 02 |  |  |
|  | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 01 | 01 |  |  |
| Tổng số |  | 23 | 14 | 03 | 06 |

III. NHIỆM VỤ QUÝ II/2023

1. Các nhiệm vụ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ trình Chính phủ

Trong Quý II/2023, các bộ có nhiệm vụ() trình Chính phủ 02 dự án luật. Nếu đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2023 được Quốc hội chấp thuận, thì trong Quý II/2023 các bộ phải trình Chính phủ 06 dự án luật, dự thảo nghị quyết (xem Mục II Phần A - Phụ lục 1).

b) Nhiệm vụ phối hợp, chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Các bộ có nhiệm vụ phối hợp, chỉnh lý để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 19 dự án luật, dự thảo nghị quyết thuộc Chương trình kỳ họp thứ 5, trong đó có 14 dự án đã có trong Chương trình trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023() và 05 dự án, dự thảo nghị quyết đang được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình, cụ thể:

+ Phối hợp để chỉnh lý 06 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, trình Quốc hội thông qua (xem Mục II.a Phần B - Phụ lục 1).

+ Hoàn thiện 02 dự án luật, dự thảo nghị quyết, trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua theo quy trình 01 kỳ họp (xem Mục II.b Phần B - Phụ lục 1).

+ Hoàn thiện 11 dự án luật, trình Quốc hội cho ý kiến (xem Mục II.c Phần B - Phụ lục 1).

- Chủ động xây dựng các dự án luật thuộc Chương trình Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (Xem Mục III Phần B - Phụ lục 1).

2. Nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

- Hoàn thiện, trình ban hành 23 văn bản nợ ban hành (xem Phụ lục 3). Trong đó có một số văn bản quy định chi tiết các bộ luật, luật (Bộ luật Lao động, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự) đã trình Chính phủ nhiều lần hoặc đang báo cáo cơ quan có thẩm quyền, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ báo cáo Chính phủ về hướng xử lý cụ thể để chấm dứt việc nợ ban hành văn bản và đề xuất giải pháp xử lý “khoảng trống” pháp lý trong thời gian chưa có văn bản quy định chi tiết thi hành.

- Khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành 29 văn bản để quy định chi tiết 9 luật, nghị quyết có hiệu lực trong thời gian tới đảm bảo tiến độ và chất lượng (xem Phụ lục 4).

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có giải pháp hiệu quả, chịu trách nhiệm cá nhân và báo cáo tại phiên họp Chính phủ việc để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ lập pháp được giao theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các nhiệm vụ lập pháp phải hoàn thành trước ngày 30/9/2023, báo cáo Chính phủ và đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản QĐCT bảo đảm chất lượng, tiến độ.

- Các bộ có dự án trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 khẩn trương hoàn thành các dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, đồng thời chủ động rà soát và đề xuất danh mục văn bản QĐCT các dự án này để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc chuẩn bị hồ sơ, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các dự án đề nghị đưa vào Chương trình năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản QĐCT thi hành luật, pháp lệnh trong Quý I/2023, nhiệm vụ Quý II/2023, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (để báo cáo); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Khánh Ngọc |
| --- | --- |

(?)   Phiên họp chuyên đề tháng 01/2023 và 02 Phiên chuyên đề trong tháng 3/2023.

(?)   Các Nghị quyết về Phiên họp thường kỳ, phiên họp chuyên đề, gồm: Nghị quyết số 03/NQ-CP; Nghị quyết số 05/NQ-CP; Nghị quyết số 10/NQ-CP; Nghị quyết số 16/NQ-CP; Nghị quyết số 31/NQ-CP.

(?)  Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 03/03/2023 Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QĐCT thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

(?)  Theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, Chính phủ có nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát Luật Thủ đô và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 31/12/2023.

(?)  Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án thuộc Chương trình năm 2023.

(?)  Theo Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết số 33/2023/UBTVQH15 ngày 17/3/2023 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.