| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 20/BC-BTP | Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014 |

BÁO CÁO

Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 01/2014 và nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo của năm 2014

Kính gửi:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các thành viên Chính phủ,

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh (Quyết định số 921/QĐ-TTg); Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 (Quyết định số 73/QĐ-TTg), Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 01/2014 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Trước bối cảnh triển khai Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội, trong tháng 01/2014, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có sự chỉ đạo sát sao, đề ra các giải pháp triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Ngày 02/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP, theo đó giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc ban hành văn bản quy định chi tiết; thông tin tình hình thực hiện trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ; báo cáo tại các Phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Đồng thời, thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người đứng đầu để xảy ra tình trạng chậm ban hành, không bảo đảm chất lượng văn bản quy định chi tiết.

- Ngày 10/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 09 luật, pháp lệnh vừa được Quốc hội, UBTVQH thông qua (Quyết định số 67/QĐ-TTg).

- Ngày 13/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội (Quyết định số 73/QĐ-TTg).

- Ngày 18/01/2013, Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai công tác pháp chế năm 2014. Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo, yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện nhiều giải pháp nhằm triển khai tốt công tác pháp chế năm 2014, trong đó có công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết.

2. Kết quả

a) Theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kết quả rà soát, báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong tháng 01/2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải xây dựng, hoàn thiện và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 91 văn bản (36 nghị định, 6 quyết định, 43 thông tư và 06 thông tư liên tịch), bao gồm:

- 58 văn bản nợ từ năm 2013 chuyển sang (25 nghị định, 06 quyết định, 24 thông tư và 03 thông tư liên tịch).

- 33 văn bản quy định chi tiết các 05 luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/01/2014() (11 nghị định, 19 thông tư và 03 thông tư liên tịch).

b) Tính từ ngày 24/12/2013 đến ngày 23/01/2014, kết quả cụ thể như sau:

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 06/42 văn bản (05 nghị định, 01 quyết định), đạt 14,29 %, (Xin xem phụ lục I). Riêng Luật xử lý vi phạm hành chính, đã ban hành thêm 02 Nghị định, nâng tổng số văn bản quy định chi tiết đã ban hành lên 52/53 văn bản(). Còn 36/42 văn bản chưa được ban hành (31 nghị định, 05 quyết định) chiếm 85,71% (Xin xem Phụ lục II).

- Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa ban hành được văn bản nào trong số 49 thông tư, thông tư liên tịch quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh ban hành trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Như vậy, tính đến ngày 23/01/2014, số văn bản chưa được ban hành “nợ đọng” là 85/91 văn bản, chiếm 93,41% (Xin xem phụ lục II).

3. Nhiệm vụ trong tháng 2 và những tháng tiếp theo của năm 2014

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội, bảo đảm tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

- Khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản nợ đọng nêu tại Phụ lục II;

- Tổ chức xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết nêu tại Phụ lục III, bảo đảm chất lượng và đúng thời điểm có hiệu lực của văn bản;

- Xây dựng Báo cáo về tình hình triển khai thi hành các luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết gửi Bộ Tư pháp trước ngày 05/3/2014 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/03/2014, trình Quốc hội khóa XIII tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2014).

4. Đề xuất, kiến nghị

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng 02 và những tháng tiếp theo của năm 2014 nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện nghiêm quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết số 67/2013/QH13; khi xây dựng dự án luật, pháp lệnh chỉ giao quy định chi tiết đối với nội dung về quy trình, quy chuẩn kỹ thuật hoặc vấn đề chưa có tính ổn định cao, nhưng phải chuẩn bị cả dự thảo nội dung cơ bản của văn bản quy định chi tiết trình kèm theo và bảo đảm các điều kiện khả thi;

b) Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 73/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội.

- Tập trung, tăng cường nguồn lực và các điều kiện bảo đảm cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; có giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chủ động đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích luật hoặc kiến nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung luật, pháp lệnh.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh; nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức, cá nhân vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

- Tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết; chỉ đạo Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ thường xuyên báo cáo, cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về tình hình xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết vào ngày 20 hằng tháng.

Trên đây là tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 01/2014 và nhiệm vụ những tháng tiếp theo của năm 2014, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để theo dõi); - Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); - Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ; - Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Thứ trưởng Lê Thành Long (để biết); - Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị XDPL - Bộ Tư pháp; - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | BỘ TRƯỞNG Hà Hùng Cường |
| --- | --- |

(?) Luật hòa giải cơ sở, Luật giáo dục quốc phòng an ninh, Luật khoa học và công nghệ, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối có hiệu lực từ 01/01/2014

# (?) Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 10/01/2014 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, vào cơ sở giáo dục bắt buộc; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.